## Planilha ATUALIZADA
OBRAS CONCLUÍDAS
Nº Contrato | Objeto | Data de Início | Data de Conclusão | Preço praticado (R$)
015/2009 | Execução da obra de construção do edifício-sede da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia. | 17/11/2009 | 30/01/2019 | 84.127.744,29
037/2019 | Prestação De Serviços De Fechamento Em Esquadria De Alumínio E Vidro, Do Piso Ao Teto Da Galeria Do Plenário “Lúcia Tereza Rodrigues”, Na Sede Desta Ale, Em Porto Velho | 2019-10-17 | 2020-07-28 | 249078.5
014/2021 | Contratação De Empresa Especializada Em Serviços De Reformas E Adequações Para Instalação De Sistema De Inspenção E Segurança Nas Recepções , Da Sede Desta Ale, Em Porto Velho | 2021-05-18 | 2021-11-26 | 258128.54

## Contrato 0152009
76 MEDIÇÃO DATA:28/01/2019 |  |  | QUANTIDADE |  |  |  |  | VALOR (R$)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | Contratado | Total após Aditivo e trocas | Acumulado Anterior | 76ª medição | Saldo a medir | Unitário Realinhado | 76ª medição | Valor Total Contratado
010000P | SERVICOS PRELIMINARES
010100U | SERVIÇOS PRELIMINARES
010101U | PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL | UN | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 750 | 0 | 750
010102U | PCMAT - PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO | UN | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 2250 | 0 | 2250
010103U | ANDAIME TIPO BALANCIM | UN | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 22601.18 | 0 | 22601.18
010104U | BANDEJA DE PROTEÇÃO | M2 | 780 | 1452 | 1452 |  | 0 | 85.89 | 0 | 124712.28
010105U | ELEVADOR DE OBRA, COM TRAÇÃO A CABO DE AÇO, PARA TRANSPORTE DE CARGA | UN | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 95054.76 | 0 | 95054.76
010106U | TELA PARA PROTEÇÃO DE FACHADA | M2 | 3815 | 0 | 0 |  | 0 | 4.77 | 0 | 0
010107U | ANDAIME METALICO DE ENCAIXE PARA TRABALHO EM FACHADA DE EDIFÍCIO, LOCAÇÃO, LARGURA 1,20M, ALTURA ATÉ 2,0M | M2 | 14020 | 8106 | 8106 |  | 0 | 4.63 | 0 | 37530.78
020000P | IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
020100U | CANTEIRO DE OBRAS |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
020101U | LOCAÇÃO DA OBRA | M2 | 19450 | 19450 | 19450 |  | 0 | 4.48 | 0 | 87136
020102U | ABRIGO PROVISÓRIO EM MADEIRA ALOJAMENTO, ESCRITÓRIO, REFEITÓRIO E VESTIÁRIOS | M2 | 200 | 200 | 200 |  | 0 | 310.57 | 0 | 62114
020103U | ABRIGO PROVISÓRIO EM MADEIRA DEPÓSITO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS E OFICINAS | M2 | 200 | 200 | 200 |  | 0 | 310.57 | 0 | 62114
020104U | TAPUME EM CHAPA METÁLICA | M2 | 524 | 673.6 | 673.6 |  | 0 | 88.22 | 0 | 59424.992
020105U | PLACA DA OBRA | UN | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 816.25 | 0 | 816.25
020106U | LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PARA OBRA E BARRACÃO | CJ | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1675.67 | 0 | 1675.67
020107U | LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA | UN | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 4607.59 | 0 | 4607.59
020109U | RECUPERAÇÃO DE ABRIGO PROVISÓRIO EM MADEIRA ALOJAMENTO, ESCRITÓRIO, REFEITÓRIO E VESTIÁRIOS | M2 | 200 | 200 | 200 |  | 0 | 65 | 0 | 13000
020200U | ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
020201U | ENGENHEIRO CIVIL PLENO | MÊS | 43 | 92 | 92 |  | 0 | 9081.07 | 0 | 835458.44
020300U | ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
020301U | CHEFIA CONTAS A PAGAR | MÊS | 43 | 92 | 92 |  | 0 | 2794.18 | 0 | 257064.56
020302U | APONTADOR DE PESSOAL | MÊS | 43 | 92 | 92 |  | 0 | 2108.11 | 0 | 193946.12
020303U | AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | MÊS | 43 | 92 | 92 |  | 0 | 1167.45 | 0 | 107405.4
020304U | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | MES | 43 | 92 | 92 |  | 0 | 3916.84 | 0 | 360349.28
020305U | MESTRE DE OBRAS | MÊS | 43 | 92 | 92 |  | 0 | 5588.35 | 0 | 514128.2
020306U | TOPÓGRAFO | MÊS | 5 | 5 | 5 |  | 0 | 3916.84 | 0 | 19584.2
020307U | OPERADOR DE BETONEIRA | MÊS | 43 | 79 | 79 |  | 0 | 1594.97 | 0 | 126002.63
020308U | VIGIA | MÊS | 43 | 83 | 83 |  | 0 | 1307.22 | 0 | 108499.26
020309U | ENCARREGADOS | MÊS | 43 | 92 | 92 |  | 0 | 2525.99 | 0 | 232391.08
020400U | REFEIÇÕES, TRANSPORTES E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
020401U | REFEIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO | MÊSxFUN | 430 | 970 | 970 |  | 0 | 137.5 | 0 | 133375
020402U | VALE TRANSPORTE DA ADMINISTRAÇÃO | MÊSxFUN | 430 | 970 | 970 |  | 0 | 126.5 | 0 | 122705
020403U | CONSUMO DE ÁGUA | MÊS | 43 | 92 | 92 |  | 0 | 562.5 | 0 | 51750
020404U | CONSUMO DE ENERGIA | MÊS | 43 | 82 | 82 |  | 0 | 1875 | 0 | 153750
020405U | CONSUMO DE TELEFONE | MÊS | 43 | 92 | 92 |  | 0 | 625 | 0 | 57500
020406U | REFEIÇÃO DE OPERÁRIOS | MÊSxFUN | 1433 | 3343 | 3343 |  | 0 | 137.5 | 0 | 459662.5
020407U | VALE TRANSPORTE DE OPERÁRIOS | MÊSxFUN | 1433 | 3343 | 3343 |  | 0 | 126.5 | 0 | 422889.5
020500U | EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E FERRAMENTAS |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
020501U | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (BETONEIRAS/VIBRADOR/SERRA ELÉTRICA, ETC) | CJ | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 6636.85 | 0 | 13273.7
020502U | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LEVES | CJ | 20 | 20 | 20 |  | 0 | 560.84 | 0 | 11216.8
020600U | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
020601U | BOTAS DE BORRACHA | PAR | 229 | 356 | 356 |  | 0 | 21.25 | 0 | 7565
020602U | BOTINA DE COURO | PAR | 458 | 711 | 711 |  | 0 | 32.31 | 0 | 22972.41
020603U | CAPACETES | UN | 229 | 356 | 356 |  | 0 | 7.1 | 0 | 2527.6
020604U | CAPAS P/ CHUVA | UN | 143 | 222 | 222 |  | 0 | 15 | 0 | 3330
020605U | CARNEIRAS | UN | 229 | 356 | 356 |  | 0 | 4.81 | 0 | 1712.36
020606U | CINTOS DE SEGURANÇA | UN | 143 | 222 | 222 |  | 0 | 68.75 | 0 | 15262.5
020607U | CRACHA | UN | 229 | 356 | 356 |  | 0 | 0.31 | 0 | 110.36
020608U | LUVA RASPA | PAR | 229 | 356 | 356 |  | 0 | 3.75 | 0 | 1335
020609U | LUVA PLÁSTICA | PAR | 114 | 177 | 177 |  | 0 | 2.25 | 0 | 398.25
020610U | UNIFORMES | UN | 458 | 711 | 711 |  | 0 | 41.06 | 0 | 29193.66
020611U | OCULOS DE PROTEÇÃO | UN | 114 | 177 | 177 |  | 0 | 4.88 | 0 | 863.76
020612U | PROTETOR AURICULAR | UN | 114 | 177 | 177 |  | 0 | 16.25 | 0 | 2876.25
020613U | PROTETOR FACIAL | UN | 229 | 356 | 356 |  | 0 | 1 | 0 | 356
020614U | RESPIRADOR REAL | UN | 688 | 1068 | 1068 |  | 0 | 1.25 | 0 | 1335
020615U | BEBEDOURO ELÉTRICO | UN | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 806.25 | 0 | 2418.75
020700U | TAXAS |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
020701U | EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/PERÍODICOS | UN | 458 | 711 | 711 |  | 0 | 36.88 | 0 | 26221.68
020702U | AS BUILT | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1875 | 0 | 0
020703U | CREA | UN | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 625 | 0 | 625
020704U | ALVARA DE CONSTRUÇÃO | UN | 1 | 0.68 | 0.68 |  | -1.1102e-16 | 67500 | 0 | 45900
020705U | HABITE-SE | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 7500 | 0 | 0
030000P | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
030100P | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
030101U | RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO | M2 | 21200 | 21200 | 21200 |  | 0 | 2.06 | 0 | 43672
030102U | TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL ESCAVADO EM BOTA FORA A 5 KM | M3 | 54931.5 | 54931.5 | 54931.5 |  | 0 | 18.31 | 0 | 1005795.765
030105U | ADITIVO ESCAVAÇÃO EM ROCHA | M3 | 14732.59 | 14732.59 | 14732.59 |  | 0 |  | 0 | 345434.41
040000P | FUNDAÇÕES |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
040100P | FUNDAÇÕES PROFUNDAS, BALDRAMES, CONTENÇÕES E RESERVATÓRIO INFERIOR |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
040101U | ESCAVAÇÃO DE VALA EM SOLO DE 1º CATEGORIA ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE | M3 | 4835.71 | 7584.12 | 7584.12 |  | 0 | 29.33 | 0 | 222442.2396
040102U | REATERRO APILOADO | M3 | 3566.93 | 6069.17 | 6069.17 |  | 9.0949e-13 | 30.22 | 0 | 183410.3174
040103U | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 1719.78 | 1605.21 | 1605.21 |  | 0 | 11.35 | 0 | 18219.1335
040104U | TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE ATÉ 10KM | M3 | 1719.78 | 3416.88 | 3416.88 |  | 0 | 12.33 | 0 | 42130.1304
040105U | LASTRO EM CONCRETO MAGRO | M3 | 82 | 110.22 | 110.2195 |  | 0.0005 | 496.78 | 0 | 54755.0916
040106U | FORMA DE TABUAS DE 3ª PARA CONCRETO ARMADO, EM FUNDAÇÃO, UTILIZAÇÃO 2 VEZES | M2 | 6266.41 | 3390.07 | 3390.07 |  | 0 | 39.87 | 0 | 135162.0909
040107U | ARMADURA DE ACO CA-60 FINA D= 3,4 A 6,0 MM | KG | 1528.45 | 2324.03 | 2324.03 |  | 0 | 12.14 | 0 | 28213.7242
040108U | FERRAGEM CA-50A D= 6,3 MM | KG | 2622.25 | 4448.97 | 4448.97 |  | 0 | 12.6 | 0 | 56057.022
040109U | FERRAGEM CA-50 A D= 8,0MM | KG | 1820.86 | 1932.0099 | 1932.01 |  | -0.0001 | 11.93 | 0 | 23048.8781
040110U | FERRAGEM CA-50A D= 10,0 MM | KG | 3204.44 | 3299.44 | 3299.4382 |  | 0.0017848 | 10.52 | 0 | 34710.1088
040111U | FERRAGEM CA-50A - D= 12,5MM | KG | 4434.57 | 4669.04 | 4669.043 |  | -0.003026 | 10.51 | 0 | 49071.6104
040112U | FERRAGEM CA-50A - 5/8" D= 16,0MM | KG | 15679.49 | 15679.49 | 15679.49 |  | 1.819e-12 | 10.47 | 0 | 164164.2603
040113U | FERRAGEM CA-50A - D= 20,0MM | KG | 20307.47 | 17468.39 | 17468.39 |  | 0 | 10.47 | 0 | 182894.0433
040114U | FERRAGEM CA-50A - D= 25,0MM | KG | 26738.18 | 18499.99 | 18499.99 |  | 3.638e-12 | 10.43 | 0 | 192954.8957
040115U | CONCRETO ESTRUTURAL USINADO, CONTROLE TIPO A, FCK 25 MPA | M3 | 980.71 | 1038.79 | 1038.79 |  | 2.2737e-13 | 462.17 | 0 | 480097.5743
040116U | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO | M3 | 980.71 | 1038.79 | 1038.79 |  | 2.2737e-13 | 69.95 | 0 | 72663.3605
040117U | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | M3 | 980.71 | 1034.11 | 1034.11 |  | 2.2737e-13 | 38.42 | 0 | 39730.5062
040118U | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFÁLTICA | M2 | 2178 | 2116.84 | 2116.84 |  | 0 | 49.67 | 0 | 105143.4428
050000P | ESTRUTURA |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
050100P | ESTRUTURA E RESERVATÓRIO SUPERIOR EM CONCRETO |  |  | 63.64 | 5000.0415
050101U | FORMA ESPECIAL DE MADEIRA COMPENSADA MADEIRIT RESINADO E=12 MM , UTILIZACAO 2 VEZES | M2 | 72961.84 | 69743.8326 | 69743.83 |  | 0.0026 | 72.52 | 0 | 5057822.7402
050102U | ARMADURA DE ACO CA-60 FINA D= 3,4 A 6,0 MM | KG | 27509.36 | 33831.34 | 33831.34 |  | 0 | 12.14 | 0 | 410712.4676
050103U | FERRAGEM CA-50A D= 6,3 MM | KG | 85331.71 | 56469.7315 | 56469.73 |  | 0.0015492 | 12.6 | 0 | 711518.6175
050104U | FERRAGEM CA-50 A D= 8,0MM | KG | 94983.63 | 53257.78 | 53257.78 |  | 7.276e-12 | 11.93 | 0 | 635365.3154
050105U | FERRAGEM CA-50A D= 10,0 MM | KG | 38817.07 | 50851.0973 | 50851.1 |  | -0.0027 | 10.52 | 0 | 534953.5436
050106U | FERRAGEM CA-50A - D= 12,5MM | KG | 66813.59 | 158910.43 | 158910.43 |  | 0 | 10.51 | 0 | 1670148.6193
050107U | FERRAGEM CA-50A - 5/8" D= 16,0MM | KG | 50774.08 | 62649.3 | 62649.3 |  | -7.276e-12 | 10.47 | 0 | 655938.171
050108U | FERRAGEM CA-50A - D= 20,0MM | KG | 75220.73 | 75663.81 | 75663.81 |  | 0 | 10.47 | 0 | 792200.0907
050109U | FERRAGEM CA-50A - D= 25,0MM | KG | 86995.02 | 45815.9912 | 45815.988 |  | 0.003233 | 10.43 | 0 | 477860.7886
050110U | CONCRETO ESTRUTURAL USINADO, CONTROLE TIPO A, FCK 30 MPA | M3 | 6764.19 | 7887.19 | 7887.19 |  | 9.0949e-13 | 490.88 | 0 | 3871663.8272
050111U | BOMBEAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO | M3 | 6764.19 | 7886.65 | 7886.65 |  | 9.0949e-13 | 38.42 | 0 | 303005.093
050112U | LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO EM ESTRUTURA | M3 | 6764.19 | 7887.19 | 7887.19 |  | 9.0949e-13 | 117.73 | 0 | 928558.8787
050113U | ANCORAGENS PASSIVAS | UN | 432 | 0 | 0 |  | 0 | 49.68 | 0 | 0
050114U | ANCORAGENS ATIVAS | UN | 432 | 0 | 0 |  | 0 | 49.68 | 0 | 0
050115U | CORDOALHAS CP-190-RB - COM SERVIÇOS DE PROTENSÃO | KG | 16490 | -0.0039 | 0 |  | -0.0039 | 24.01 | 0 | 0
060000P | ALVENARIA E OUTRAS VEDAÇÕES |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
060100P | ALVENARIA E OUTRAS VEDAÇÕES |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
060101U | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39 CM | M2 | 18162.91 | 18329.23 | 18329.23 |  | -3.638e-12 | 40.68 | 0 | 745633.0764
060101U | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM ( diferença de preço 51,56 para 40,68 ) |  |  | 0 | 3478.81 |  | -3478.81 | -10.88 | 0 | 0
060102U | VERGA EM CONCRETO ARMADO | M3 | 6.2 | 47.64 | 47.637 |  | 0.003 | 1320.41 | 0 | 62904.3324
060103U | MURO DE FECHAMENTO ALTURA 2,00 M | M | 324 | 0 | 0 |  | 0 | 357.35 | 0 | 0
060104U | DIVISORIA EM GRANITO | M2 | 443.93 | 252.6922 | 252.69 |  | 0.002151 | 456.64 | 0 | 115389.3438
060105U | DIVISÓRIA EM VIDRO 10 MM2 | M2 | 54.28 | 0 | 0 |  | 0 | 341.62 | 0 | 0
060106U | PAREDE EM GESSO ACARTONADO DO TIPO DRYWALL | M2 | 5890.72 | 6594.13 | 6594.13 |  | 0 | 101.25 | 0 | 667655.6625
060107U | ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO, 1/2 VEZ, ARGAMASSA TRAÇO 1:6, AREIA MÉDIA SEM PEINEIRAR, E=10,0 CM | M2 | 0 | 1162.22 | 1162.22 |  | 0 | 38.71 | 0 | 44989.5362
060108U | ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO, 1 VEZ, ARGAMASSA TRAÇO 1:4, AREIA MÉDIA SEM PEINEIRAR, E=15,0 CM | M2 |  | 1967.67 | 1967.67 |  | 2.2737e-13 | 59.74 | 0 | 117548.6058
060109U | ALVENARIA ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO PREMOLDADO | M2 |  | 527.91 | 527.91 |  | 0 | 57.34 | 0 | 30270.3594
070000P | COBERTURA |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
070100P | TELHAS, RUFOS E CALHAS |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
070101U | ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO, C/ PINTURA DE TRATAMENTO P/ TELHA METÁLICA | M2 | 2259.43 | 2469.02 | 2469.02 |  | 0 | 147.5 | 0 | 364180.45
070102U | TELHA METÁLICA, TRAPEZOIDAL EM CHAPA ZINCADA | M2 | 2259.43 | 2469.02 | 2469.02 |  | 0 | 129.97 | 0 | 320898.5294
070103U | RUFO METÁLICO | M | 163.75 | 649.32 | 649.32 |  | 0 | 59.17 | 0 | 38420.2644
070104U | CALHA METÁLICA | M | 373.86 | 289 | 289 |  | 0 | 89.86 | 0 | 25969.54
070105U | COBERTURA EM POLICARBONATO | M2 | 52 | 52 | 52 |  | 0 | 485.63 | 0 | 25252.76
080000P | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
080100P | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
080101U | IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATÓRIO ELEVADO | M2 | 140 | 103.24 | 103.24 |  | 1.4211e-14 | 49.67 | 0 | 5127.9308
080102U | IMPERMEABILIZACAO DE LAJES EXPOSTAS SEM TRÂNSITO E PROTEÇÃO MECÂNICA | M2 | 1750 | 542.48 | 542.48 |  | 0 | 60.1 | 0 | 32603.048
080103U | IMPERMEABILIZACAO DE ÁREAS MOLHADAS - SANITÁRIOS, COPAS, DML E DA FACHADA | M2 | 360 | 8642.86 | 8642.86 |  | -1.819e-12 | 19.88 | 0 | 171820.0568
080104U | IMPERMEABILIZACAO DE POÇO DOS ELEVADORES, RESERVATÓRIO ENTERRADO | M2 | 312 | 33.17 | 33.17 |  | 0 | 49.67 | 0 | 1647.5539
090000P | ELEVADORES |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
090100P | ELEVADORES |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
090101U | ELEVADOR PANORÂMICO COM CAPACIDADE PARA 10 PESSOAS | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 224875 | 0 | 0
090102U | ELEVADOR DE PASSAGEIROS PARA 10 PESSOAS | CJ | 5 | 7 | 7 |  | 0 | 174937.5 | 0 | 1224562.5
100000P | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
100100P | INTERNA |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
100101U | PISO DE CONCRETO POLIDO COM JUNTA PLÁSTICA 3 MM | M2 | 12916.45 | 19123.21 | 19123.207 |  | 0.003 | 69.62 | 0 | 1331357.8802
100102U | LASTRO IMPERMEABILIZADO DE CONCRETO PARA PISO, E=8 CM | M2 | 11348.93 | 12547.84 | 12547.84 |  | 0 | 77.35 | 0 | 970575.424
100103U | PISO EM PLURIGOMA | M2 | 415.55 | 0 | 0 |  | 0 | 61.45 | 0 | 0
100104U | PISO EM GRANITO TIPO I CONF. ESPEC. | M2 | 9497.79 | 14188.7367 | 14188.7373 |  | -0.000614 | 369.64 | 0 | 5244724.6286
100105U | PISO EM MADEIRA LAMINADA TIPO DURAFLOOR | M2 | 5435.71 | 0 | 0 |  | 0 | 94.19 | 0 | 0
100106U | REGULARIZACAO DE BASE E= 3CM | M2 | 16848.25 | 15712.63 | 15712.63 |  | 0 | 29.95 | 0 | 470593.2685
100107U | PISO EM CERÂMICA ANTI DERRAPANTE PEI-5, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 1499.2 | 0 | 0 |  | 0 | 48.16 | 0 | 0
100200P | EXTERNA |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
100201U | MEIO FIO PRÉ-MOLDADO | M | 324 | 526.62 | 526.62 |  | 0 | 46.22 | 0 | 24340.3764
100202U | PASSEIO EM CONCRETO COM JUNTAS DE 2x2 M | M2 | 1248 | 1349.86 | 1349.86 |  | 0 | 54.2 | 0 | 73162.412
100203U | PAVIMENTAÇÃO EM PISO TIPO PAVI-S, E=8 CM | M2 | 1750 | 0 | 0 |  | 0 | 69.04 | 0 | 0
100204U | CALÇADA DE PROTEÇÃO INTERNA ESTACIONAMENTO | M2 | 1212.86 | 3316.61 | 3316.61 |  | 4.5475e-13 | 88.62 | 0 | 293917.9782
100205U | SARJETA DE CONCRETO ( TABELA DERDRENO034) | M |  | 401.9 | 401.9 |  |  | 51.99 | 0
100300P | SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
100301U | RODAPÉ EM GRANITO H=15 EM CONF. ESPEC. | M | 4389.11 | 0 | 197.56 |  | -197.56 | 28.19 | 0 | 0
100302P | RODAPE EM MADEIRA LAMINADA | M | 3523.16 | 0 | 0 |  | 0 | 11.65 | 0 | 0
100303U | RODAPÉ EM CERÂMICA ANTI DERRAPANTE | M | 1077.31 | 0 | 0 |  | 0 | 13.94 | 0 | 0
100304U | SOLEIRA DE GRANITO CONF. ESPEC. | M | 766.7 | 351.6116 | 351.61 |  | 0.0016 | 64.58 | 0 | 22707.0771
100305U | RODAPÉ EM GRANITO H=8 CM EM CONF. ESPEC. | M | 0 | 9892.66 | 9892.66 |  | 0 | 28.19 | 0 | 278874.0854
110000P | REVESTIMENTO |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
110100P | INTERNO |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
110101U | CHAPISCO | M2 | 28230.89 | 34205.41 | 34205.41 |  | 7.276e-12 | 4.49 | 0 | 153582.2909
110102U | REBOCO PAULISTA ( EMBOÇO + REBOCO ) | M2 | 24763.91 | 35086.72 | 35086.72 |  | 0 | 31.46 | 0 | 1103828.2112
110103U | EMBOCO INTERNO | M2 | 3466.98 | 5106.27 | 5106.27 |  | 0 | 20.2 | 0 | 103146.654
110104U | AZULEJOS CONF. ESPEC. | M2 | 3466.98 | 4537.18 | 4537.18 |  | 0 | 63.99 | 0 | 290334.1482
110200U | EXTERNO |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
110201U | CHAPISCO | M2 | 8094.93 | 8683.64 | 8683.64 |  | 0 | 4.49 | 0 | 38989.5436
110202U | EMBOÇO EXTERNO | M2 | 8094.93 | 4.5475e-13 | 0 |  | 4.5475e-13 | 20.2 | 0 | 9.1859e-12
110203U | REVESTIMENTO DO TIPO ACM ( ALUMINIO COMPOSTO) | M2 | 8094.93 | 7493.2885 | 7493.293 |  | -0.0045 | 397.84 | 0 | 2981129.8968
120000P | FORROS |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
120100P | FORROS |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
120101U | FORRO EM FIBRA MINERAL | M2 | 15338.14 | 12612.4726 | 12612.47 |  | 0.002576 | 104.39 | 0 | 1316616.0122
130000P | ESQUADRIAS EM MADEIRA |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
130100P | ESQUADRIAS EM MADEIRA |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
130101U | PORTA LISA REVESTIDA EM LAMINAS DE MADEIRA - 0,90 x 2,10 M | UN | 63 | 9 | 9 |  | 0 | 660.45 | 0 | 5944.05
130102U | PORTA LISA REVESTIDA DE FÓRMICA , ( 0,90 X 2,10) M | UN | 434 | 98 | 98 |  | 0 | 792.95 | 0 | 77709.1
130103U | PORTA LISA REVESTIDA DE FÓRMICA , ( 1,20 X 2,10) M | UN | 111 | 20 | 20 |  | 0 | 1056.7 | 0 | 21134
130104U | PORTA LISA REVESTIDA DE FÓRMICA , ( 0,90 X 1,80) M | UN | 75 | 36 | 36 |  | 0 | 626.7 | 0 | 22561.2
130105U | PORTA LISA REVESTIDA DE FÓRMICA , ( 6,0 X 2,10) M | UN | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 5204.82 | 0 | 0
130106U | PORTA LISA REVESTIDA DE FÓRMICA , ( 0,80 X 2,10) M | UN | 0 | 296 | 296 |  | 0 | 730.95 | 0 | 216361.2
130107U | PORTA LISA REVESTIDA DE FÓRMICA , (1,00 X 2,10) M | UN | 0 | 8 | 8 |  | 0 | 870.95 | 0 | 6967.6
130108U | PORTA LISA REVESTIDA DE FÓRMICA , (0,70 X 2,10) M | UN | 0 | 26 | 26 |  | 0 | 717.96 | 0 | 18666.96
130109U | PORTA ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA (0,90 X 2,10) M | UN | 0 | 52 | 52 |  | 0 | 976.75 | 0 | 50791
1301010U | PORTA ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA (1,80 X 2,10) M | UN | 0 | 3 | 3 |  | 0 | 1953.5 | 0 | 5860.5
1301011U | PORTA ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA (1,00 X 2,10) M | UN | 0 | 14 | 14 |  | 0 | 1085.28 | 0 | 15193.92
1301012U | PORTA ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA (0,80 X 1,00) M | UN | 0 | 5 | 5 |  | 0 | 413.44 | 0 | 2067.2
140000P | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
140100P | DIVERSOS |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
140101U | CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO | M | 569 | 570.4 | 570.4 |  | -1.1369e-13 | 90.02 | 0 | 51347.408
140102U | TAMPA METÁLICA P/ VISITA RESERV. 80 x 80 CM | UN | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 155.21 | 0 | 310.42
140103U | TAMPA METÁLICA P/ VISITA RESERV. 120 x 120 CM | UN | 2 | 3 | 3 |  | 0 | 354.84 | 0 | 1064.52
140104U | ESCADA TIPO MARINHEIRO EXTERNA COM PROTEÇÃO CONF. PROJ. | M | 3 | 1 | 1 |  | 0 | 473.75 | 0 | 473.75
140105U | MASTRO PARA BANDEIRA - 03 PANOS | UN | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 4147.93 | 0 | 4147.93
140200P | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
140201U | PCF - PORTA CORTA-FOGO, (0,80 X 2,10) M | UN | 57 | 49 | 49 |  | 0 | 1037.01 | 0 | 50813.49
140202U | JANELA FIXA DE ALUMINIO ANODIZADO, TIPO VENEZIANA | M2 | 89.6 | 117.54 | 117.543 |  | -0.003 | 513.6 | 0 | 60368.544
140203U | PORTAO DE FERRO | M2 | 36 | 29.54 | 29.54 |  | 0 | 556.15 | 0 | 16428.671
150000P | ESQUADRIAS EM VIDRO |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
150100P | ESQUADRIAS EM VIDRO |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
150101U | MOLA HIDRAULICA DE EMBUTIR NO CHÃO | UN | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 810 | 0 | 0
150102U | PELE DE VIDRO - EM VIDRO LAMINADO REFLETIVO E PERFIL DE ALUMINIO | M2 | 1802.84 | 3045.83 | 3045.83 |  | -4.5475e-13 | 1022.69 | 0 | 3114939.8827
150103U | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DUAS FOLHAS COM BANDEIRA, FERRAGENS E MOLA HIDRÁULICA, (ESP=10MM VÃO = 4000 x 2100)MM | M2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2940 | 0 | 0
150104U | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DUAS FOLHAS COM BANDEIRA, FERRAGENS E MOLA HIDRÁULICA, (ESP=10MM VÃO = 3100 x 2100)MM | M2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2278.5 | 0 | 0
150105U | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DUAS FOLHAS COM BANDEIRA, FERRAGENS E MOLA HIDRÁULICA, (ESP=10MM VÃO = 4400 x 3400)MM | M2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5236 | 0 | 0
150106U | VIDRO TEMPERADO 6 MM - PREÇO TABELA DEOSP 2009 | M2 |  | 67.71 | 67.71 |  | 0 | 263.38 | 0 | 17833.4598
150107U | VIDRO TEMPERADO 8 MM - PREÇO TABELA DEOSP 2009 | M2 |  | 149.76 | 149.762 |  | -0.002 | 316.02 | 0 | 47327.1552
160000P | PINTURA |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
160100P | PINTURA |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
160101U | PINTURA ACRILICO COM MASSA CORRIDA | M2 | 3240 | 927.07 | 927.07 |  | -2.2737e-13 | 21.37 | 0 | 19811.4859
160102U | PINTURA ACRILICO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 1865 | 5758.14 | 5758.14 |  | 0 | 12.03 | 0 | 69270.4242
160103U | PINTURA EM PISO E TETO ESTACIONAMENTO | M2 | 26306.45 | 67899.95 | 67899.95 |  | 0 | 15.93 | 0 | 1081646.2035
160104U | PINTURA PVA COM MASSA PVA EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO LISO E PERFURADO | M2 | 13672.73 | 11454.3922 | 11454.39 |  | 0.0022417 | 17.13 | 0 | 196213.7391
160105U | PINTURA PVA COM MASSA PVA | M2 | 31440.35 | 18757.502 | 18757.5 |  | 0.002 | 19.3 | 0 | 362019.7886
160106U | PINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM ESMALTE SINTÉTICO | M2 | 76 | 651.4 | 651.4 |  | 0 | 19.89 | 0 | 12956.346
160107U | PINTURA DE SINALIZAÇÃO DOS PILARES | M2 | 125 | 166.62 | 166.62 |  | 0 | 13.53 | 0 | 2254.3686
160108U | DEMARCAÇÃO DE VAGAS PARA ESTACIONAMENTO | M2 | 2400 | 1339.31 | 1339.31 |  | 0 | 13.53 | 0 | 18120.8643
170000U | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / LÓGICAS |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
170100U | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / LÓGICAS |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
170101U | QUADRO DE ALARME | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 1007.32 | 0 | 0
170102U | QUADRO DE CFTV | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 917.32 | 0 | 0
170103U | QUADRO DE ELEVADOR | UN | 7 | 7 | 7 |  | 0 | 979.82 | 0 | 6858.74
170104U | QUADRO DE RECALQUE | UN | 1 | 3 | 3 |  | 0 | 822.32 | 0 | 2466.96
170105U | QUADRO DE INCÊNDIO | UN | 1 | 3 | 3 |  | 0 | 822.32 | 0 | 2466.96
170106U | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA DISJUNTOR GERAL TRIPOLAR, 150A, ATÉ 18 SAÍDAS, COM BARRAMENTO | UN | 14 | 4 | 4 |  | 0 | 271.86 | 0 | 1087.44
170107U | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA DISJUNTOR GERAL TRIPOLAR DE 150A, ATÉ 32 SAÍDAS, COM BARRAMENTO | UN | 6 | 3 | 3 |  | 0 | 398.83 | 0 | 1196.49
170108U | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE ENERIGA COM 72 POSIÇÕES - QD AR GERAL | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24645.45 | 0 | 0
170109U | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 100 POSIÇÕES - QDFIC | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 28392.04 | 0 | 0
170110U | INSTALAÇÃO DE QUADRO PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 600 X 600 X 120 MM | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 182.48 | 0 | 0
170111U | CABO DE COBRE NU, SECAO 35 MM2 | M | 120 | 0 | 0 |  | 0 | 22.55 | 0 | 0
170112U | CABO DE COBRE NU, SECAO 50 MM2 | M | 186 | 0 | 0 |  | 0 | 26.68 | 0 | 0
170113U | CABO ISOLADO FLEXIVEL SECAO 2,5 MM2 - 750 V | UN | 54600 | 182924.94 | 182924.94 |  | 0 | 3.27 | 0 | 598164.5538
170114U | CABO ISOLADO FLEXIVEL SECAO 4 MM2 - 750 V | M | 12400 | 17014.21 | 17014.21 |  | 0 | 4.23 | 0 | 71970.1083
170115U | CABO ISOLADO FLEXIVEL SECAO 6 MM2 - 750 V | M | 18300 | 7251.45 | 7251.45 |  | 1.819e-12 | 5.28 | 0 | 38287.656
170116U | CABO ISOLADO FLEXIVEL SECAO 10 MM2 - 750 V | M | 3200 | 5319.6 | 5319.6 |  | 0 | 7.73 | 0 | 41120.508
170117U | CABO ISOLADO FLEXIVEL SECAO 120 MM2 - 750V | M | 210 | 0 | 0 |  | 0 | 65.14 | 0 | 0
170118U | CABO ISOLADO FLEXIVEL SECAO 240MM2 - 750V | M | 630 | 2544 | 2544 |  | 0 | 138.7 | 0 | 352852.8
170119U | ELETROCALHA PERFURADA , COM TAMPA, (100 X 100 X 3000)MM | M | 480 | 960.33 | 960.33 |  | 0 | 53.18 | 0 | 51070.3494
170120U | ELETROCALHA PERFURADA , COM TAMPA, (150 X 100 X 3000)MM | M | 360 | 0 | 0 |  | 0 | 59.55 | 0 | 0
170121U | ELETROCALHA PERFURADA , COM TAMPA, (300 X 100 X 3000)MM | M | 240 | 0 | 0 |  | 0 | 78.3 | 0 | 0
170122U | ELETROCALHA PERFURADA , COM TAMPA, (400 X 100 X 3000)MM | M | 180 | 0 | 0 |  | 0 | 87.05 | 0 | 0
170123U | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 26 W E REATORES | UN | 1078 | 421 | 421 |  | 0 | 191.63 | 0 | 80676.23
170124U | LUMINÁRIA 4 X 32 W X 127V | UN | 775 | 1556 | 1556 |  | 0 | 226.97 | 0 | 353165.32
170125U | ARANDELA EXTERNA | UN | 60 | 110 | 110 |  | 0 | 52.3 | 0 | 5753
170126U | CONJUNTO DE POSTE METÁLICO CURVO, DIAM= 3" X 6 M, COM UMA LUMINÁRIA PÚBLICA TIPO CANECA | PÇ | 36 | 25 | 25 |  | 0 | 908.22 | 0 | 22705.5
170127U | CONJ. DE 1 INTERRUPTOR SIMPLES | UN | 148 | 228 | 228 |  | 0 | 10.63 | 0 | 2423.64
170128U | CONJ. DE 2 INTERRUPTORES SIMPLES | UN | 66 | 21 | 21 |  | 0 | 14.2 | 0 | 298.2
170129U | CONJ. DE 1 INTERRUPTOR PARALELO | UN | 28 | 425 | 425 |  | 0 | 15.82 | 0 | 6723.5
170130U | CONJ.DE 2 INTERRUPTORES PARALELOS | UN | 4 | 31 | 31 |  | 0 | 24.26 | 0 | 752.06
170131U | CONJ. DE 1 TOMADA 2P + T, UNIVERSAL | UN | 912 | 555 | 555 |  | 0 | 17.36 | 0 | 9634.8
170132U | CONJ. DE 1 TOMADA 2P + T PINO CHATO | UN | 240 | 0 | 0 |  | 0 | 17.36 | 0 | 0
170133U | TOMADA RJ DE EMBUTIR | UN | 60 | 1346 | 1346 |  | 0 | 73.74 | 0 | 99254.04
170134U | DISJUNTORES MONOPOLARES ATÉ 40 A | UN | 640 | 174 | 174 |  | 0 | 17.67 | 0 | 3074.58
170135U | DISJUNTOR BIPOLAR ATÉ 40 A | UN | 96 | 416 | 416 |  | 0 | 43.36 | 0 | 18037.76
170136U | DISJUNTOR TRIPOLAR ATÉ 50 A | UN | 112 | 11 | 11 |  | 0 | 54.68 | 0 | 601.48
170137U | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50A A 100A | UN | 80 | 44 | 44 |  | 0 | 105.48 | 0 | 4641.12
170138U | DISJUNTOR TRIPOLAR ATE 2500 A | UN | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 10070.18 | 0 | 0
170139U | ELETRODUTO DE PVC 3/4" | M | 3412 | 21766.65 | 21766.65 |  | -3.638e-12 | 10.72 | 0 | 233338.488
170140U | ELETRODUTO DE PVC 1 1/4" | M | 608 | 41.4 | 41.4 |  | 0 | 20.29 | 0 | 840.006
170141U | ELETRODUTO DE PVC 4" | M | 266 | 58.5 | 58.5 |  | 0 | 72.2 | 0 | 4223.7
170142U | CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO (100 X 100 X 100 )M | PÇ | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 683.69 | 0 | 0
170143U | CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO (80 X 80 X 80 )M | PÇ | 24 | 13 | 13 |  | 0 | 421.02 | 0 | 5473.26
170144U | CAIXA EM ALVENARIA COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO (60 X 60 X 60 CM) | PÇ | 15 | 10 | 10 |  | 0 | 251.38 | 0 | 2513.8
170145U | SUBESTAÇÃO ABAIXADORA ABRIGADA, DE 13.800/220/127V DE 2000 KVA | UN | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 799750 | 0 | 799750
170146U | GRUPO GERADOR DE 500 KVA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO | UN | 1 | 4 | 4 |  | 0 | 244812.5 | 0 | 979250
170147U | INSTALAÇÃO DE HASTES DE COBRE "COPPERWELD", 5/8" X 2,40M | UN | 72 | 121 | 121 |  | 0 | 68.9 | 0 | 8336.9
170148U | CORDOALHA DE COBRE NU, SECAO 50 MM2, PARA PARA RAIOS | M | 600 | 176 | 176 |  | 0 | 26.68 | 0 | 4695.68
170149U | SOLDA EXOTERMICA ( HASTE X CABO#50MM2) E ( CABO X CABO) | UN | 108 | 350 | 350 |  | 0 | 24.33 | 0 | 8515.5
170150U | INSTALAÇÃO CABO UTP CAT 6 | M | 48200 | 73676.22 | 73676.22 |  | 0 | 4.98 | 0 | 366907.5756
170151U | INSTALAÇÃO PATCH PANEL CAT 5E 48 PORTAS CAT 6 | UN | 36 | 0 | 0 |  | 0 | 2347.66 | 0 | 0
170152U | LINE CORD E PATCH CABLE ( 3,0 M E 1,5M) | UN | 2206 | 1.1369e-13 | 0 |  | 1.1369e-13 | 24.38 | 0 | 2.7717e-12
170153U | RACK ABERTO 19", ALTURA 2,10M, LARGURA 19", PROFUNDIDADE 670MM | UN | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 4384.02 | 0 | 0
170154U | DG VERTICAL | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 2526.92 | 0 | 0
170155U | BASTIDOR METÁLICO PARA 10 BLOCOS DE ENGATE RÁPIDO | UN | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 3837.23 | 0 | 0
170156U | CABO FAST CIT 50 PARES | UN | 220 | 0 | 0 |  | 0 | 42.66 | 0 | 0
170157U | CABO FAST CIT 100 PARES | M | 425 | 0 | 0 |  | 0 | 74.76 | 0 | 0
170158U | SENSOR DE PRESENÇA IVP | UN | 11 | 205 | 205 |  | 0 | 149.97 | 0 | 30743.85
170159U | CAMERA COLORIDA CCD 1/3" | UN | 48 | 0 | 0 |  | 0 | 411.04 | 0 | 0
170160U | MONITOR CFTV COLORIDO 29" | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3416.11 | 0 | 0
170161U | CABO COAXIAL RGC 75 | M | 1585 | 0 | 0 |  | 0 | 3.18 | 0 | 0
170162U | CABO FLEXIVEL TIPO PP # 3X1,5 MM2 | M | 4565 | 0 | 0 |  | 0 | 4.73 | 0 | 0
170164U | CABO ISOLADO FLEXIVEL SECAO 16 MM2 - 750 V | M | 0 | 9228.13 | 9228.13 |  | 0 | 10.24 | 0 | 94496.0512
170165U | CABO ISOLADO FLEXIVEL SECAO 25 MM2 - 750 V | M | 0 | 13860.72 | 13860.72 |  | 0 | 14.66 | 0 | 203198.1552
170166U | CABO ISOLADO FLEXIVEL SECAO 35 MM2 - 750 V | M | 0 | 4418.1 | 4418.1 |  | 0 | 20.67 | 0 | 91322.127
170167U | CABO ISOLADO FLEXIVEL SECAO 50 MM2 - 750 V | M | 0 | 2822.7 | 2822.7 |  | 0 | 27.96 | 0 | 78922.692
170168U | CABO ISOLADO FLEXIVEL SECAO 70 MM2 - 750 V | M | 0 | 1585.5 | 1585.5 |  | 0 | 40.84 | 0 | 64751.82
170169U | CABO ISOLADO FLEXIVEL SECAO 150 MM2 - 750 V | M | 0 | -2.8422e-14 | 0 |  | -2.8422e-14 | 86.61 | 0 | -2.4616e-12
170170U | Eletrocalha perfurada tipo U com tampa (300x100)mm, com conexões | M | 0 | 425.73 | 425.7267 |  | 0.0033 | 64.78 | 0 | 27578.7894
170171U | Eletrocalha perfurada tipo U com tampa (200x100)mm, com conexões | M | 0 | 1767.28 | 1767.28 |  | -2.2737e-13 | 65.46 | 0 | 115686.1488
170172U | RELÉ FOTOELÉTRICO - (base+célula fotoelétrica) | UN | 0 | 65 | 65 |  | 0 | 39.75 | 0 | 2583.75
170173U | ELETRODUTO DE PVC 1" | M | 0 | 234.6 | 234.6 |  | 0 | 12.3 | 0 | 2885.58
170174U | ELETRODUTO DE PVC 2 " | M | 0 | 165.49 | 165.49 |  | 0 | 24.39 | 0 | 4036.3011
170175U | ELETRODUTO DE PVC 2 1/2" | M | 0 | 6.5 | 6.5 |  | 0 | 39.78 | 0 | 258.57
180000U | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
180100U | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
180101U | TUBO SOLDAVEL DE PVC D= 75 MM | M | 425 | 173.85 | 173.85 |  | -2.8422e-14 | 57.68 | 0 | 10027.668
180102U | TUBO DE PVC SOLDAVEL , D= 50 MM | M | 329 | 707.63 | 707.63 |  | 0 | 26.26 | 0 | 18582.3638
180103U | TUBO DE PVC SOLDAVEL, D= 32 MM | M | 517 | 466.4395 | 466.44 |  | -0.0005 | 17.15 | 0 | 7999.4374
180104U | TUBO PVC SOLDAVEL, D= 25 MM | M | 766 | 1035.55 | 1035.55 |  | -2.2737e-13 | 11.64 | 0 | 12053.802
180105U | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D= 3/4" | UN | 32 | 44 | 44 |  | 0 | 85.09 | 0 | 3743.96
180106U | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA 1 1/2" | UN | 8 | 9 | 9 |  | 0 | 136.67 | 0 | 1230.03
180107U | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3/4" | UN | 26 | 77 | 77 |  | 0 | 38.38 | 0 | 2955.26
180108U | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1/2" | UN | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 32.42 | 0 | 0
180109U | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 4" | UN | 6 | 5 | 5 |  | 0 | 331.65 | 0 | 1658.25
180110U | REGISTRO DE PRESSAO 3/4" | UN | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 85.55 | 0 | 0
190000U | INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
190100U | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
190101U | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BLF - 11/2T - ( ACLARAMENTO) | UN | 126 | 490 | 490 |  | 0 | 61.94 | 0 | 30350.6
190200U | EXTINTORES |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
190201U | EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO, CAPACIDADE 4,5 KG | UN | 32 | 0 | 0 |  | 0 | 142.29 | 0 | 0
190202U | EXTINTOR DE CO2, CAPACIDADE 6 KG | UN | 70 | 46 | 46 |  | 0 | 502.29 | 0 | 23105.34
190203U | EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE 06 LITROS | UN | 49 | 0 | 0 |  | 0 | 134.79 | 0 | 0
190204U | SINALIZAÇÃO PARA EXTINTORES | UN | 151 | 157 | 157 |  | 0 | 114.39 | 0 | 17959.23
190205U | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE EXTINTORES DE CO2, 6,0 KG | UN | 5 | 157 | 157 |  | 0 | 29.49 | 0 | 4629.93
190206U | BUCHA E PARAFUSO S-10 | UN | 180 | 157 | 157 |  | 0 | 0.81 | 0 | 127.17
190207U | DEMARCAÇÃO DA AREA DOS EXTINTORES 1,0 X 1,0 M | UN | 151 | 137 | 137 |  | 0 | 213.4 | 0 | 29235.8
190208U | EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO, CAPACIDADE 6,0KG | UN | 0 | 51 | 51 |  | 0 | 140.35 | 0 | 7157.85
190209U | EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE 10 LITROS | UN | 0 | 56 | 56 |  | 0 | 137.85 | 0 | 7719.6
1902010U | SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO - PLACAS INDICATIVAS | UN | 0 | 379 | 379 |  | 0 | 114.39 | 0 | 43353.81
190300U | HIDRANTE |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
190301U | ASSENTAMENTO DE TUBO DE ACO GALVANIZADO, D= 2 1/2", COM CONEXÕES | M | 212 | 715.18 | 715.18 |  | 0 | 117.08 | 0 | 83733.2744
190302U | ASSENTAMENTO DE TUBO DE ACO GALVANIZADO , INCLUSIVE CONEXOES D=3" | M | 165 | 46.45 | 46.45 |  | 0 | 127.71 | 0 | 5932.1295
190303U | ASSENTAMENTO DE TUBO DE ACO GALVANIZADO , INCLUSIVE CONEXOES D=4" | M | 268 | 72 | 72 |  | 0 | 147.71 | 0 | 10635.12
190304U | HIDRANTE PARA UM LANCE MANGUEIRA D= 1 1/2" | UN | 24 | 34 | 34 |  | 0 | 1186.51 | 0 | 40341.34
190305U | REGISTRO ANGULAR 45º F 2 1/2" FEMEA, FSF X 2 1/2" MSF + ADAPTADOR STORZ F 2 1/2" FSF X F 1 1/2" | UN | 24 | 34 | 34 |  | 0 | 238.81 | 0 | 8119.54
190306U | ADAPTADOR STORZ D= 2 1/2" | UN | 24 | 34 | 34 |  | 0 | 54.33 | 0 | 1847.22
190307U | CHAVE PARA UNIÃO STORZ F 1 1/2" | UN | 24 | 34 | 34 |  | 0 | 9.77 | 0 | 332.18
190308U | ESGUICHO ROTATIVO F 1 1/2" | UN | 24 | 34 | 34 |  | 0 | 238.26 | 0 | 8100.84
190309U | MANGUEIRA EM FIBRA POLIESTER, REVESTIDA INTERNAMENTE EM BORRACHA VULCANIZADA COM UNIÃO EM LATÃO STORZ F 1 1/2", TIPO SUPER-NYL 500, LANCE DE 25M | UN | 24 | 68 | 68 |  | 0 | 1114.49 | 0 | 75785.32
190310U | VALVULA DE 90º TIPO CRANE 117 D= 2 1/2" | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 792.14 | 0 | 0
190311U | VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL D= 3" CORPO EM FERRO FUNDIDO, GAVETA EM LATÃO, SEDE EM TEFLON, FLANGEADO, CLASSE 150 | UN | 7 | 7 | 7 |  | 0 | 283.27 | 0 | 1982.89
190312U | VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 1" CORPO EM FERRO FUNDIDO, GAVETA EM LATÃO, SEDE EM TEFON, FLANGEADO, CLASSE 150 | UN | 9 | 6 | 6 |  | 0 | 81.91 | 0 | 491.46
190313U | REGISTRO DE GAVETA D= 4", CORPO EM FERRO FUNDIDO, GAVETA EM LATÃO, SEDE EM TEFON, FLANGEADO, CLASSE 150 | UN | 5 | 8 | 8 |  | 0 | 424.97 | 0 | 3399.76
190314U | REGISTRO DE GAVETA D= 3", CORPO EM FERRO FUNDIDO, GAVETA EM LATÃO, SEDE EM TEFON, FLANGEADO, CLASSE 150 | UN | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 302.47 | 0 | 0
190315U | PRESSOSTATO | UN | 3 | 2 | 2 |  | 0 | 639.43 | 0 | 1278.86
190316U | MANÕMETRO 0-28 KGF / CM2 | UN | 3 | 4 | 4 |  | 0 | 116.44 | 0 | 465.76
190317U | MOTO BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICA CENTRIFUGA 220V - 62 M3/H A 30 MCA, POTENCIA 10CV | UN | 3 | 7 | 7 |  | 0 | 3663.93 | 0 | 25647.51
200000U | INSTALAÇÕES ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
200100U | INSTALAÇÕES DE ESGOTO |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
200101U | TUBO EM PVC PARA ESGOTO D= 100 MM | M | 960 | 1177.25 | 1177.25 |  | 2.2737e-13 | 31.5 | 0 | 37083.375
200102U | TUBO DE PVC PARA ESGOTO D= 50 MM | M | 636 | 541.89 | 541.89 |  | -1.1369e-13 | 20.49 | 0 | 11103.3261
200103U | TUBO DE PVC PARA ESGOTO E D= 40 MM | M | 448 | 263.7 | 263.7 |  | 0 | 14.73 | 0 | 3884.301
200104U | CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 50 MM | UN | 84 | 62 | 62 |  | 0 | 42.6 | 0 | 2641.2
200105U | RALO 100 X 100 X 40 MM | UN | 42 | 0 | 0 |  | 0 | 29.39 | 0 | 0
200106U | SIFÃO CROMADO PARA LAVATÓRIO D 1 1/4 X D 1 1/4 | UN | 76 | 185 | 185 |  | 0 | 99.08 | 0 | 18329.8
200107U | CAIXA EM ALVENARIA 60 X 60 X 60 CM | PÇ | 44 | 5 | 5 |  | 0 | 251.98 | 0 | 1259.9
200108U | FILTRO ANAEROBICO COM FOSSA SÉPTICA EM CONCRETO ARMADO | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 57250 | 0 | 0
200109U | TUBO DE PVC PARA ESGOTO D=75 MM | M |  | 1256.67 | 1256.67 |  | 0 | 30.48 | 0 | 38303.3016
200110U | ETE VAZÃO MÉDIA 60 M³/DIA, COM REATOR ANAERÓBIO, REATOR AEROBIO, DECANTADOR SECUNDÁRIO, FILTRO DE CARVÃO ATIVADO, DESINFECÇÃO, CASA DE COMANDO E BOMBAS, ENTERRADA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  | 1 | 1 |  | 0 | 473666.25 | 0 | 473666.25
200200U | ÁGUAS PLUVIAIS |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
200201U | TUBO DE PVC SOLDÁVEL D= 200 MM | M | 60 | 151.45 | 151.45 |  | 0 | 78.38 | 0 | 11870.651
200202U | TUBO DE PVC SOLDÁVEL D= 150 MM | M | 280 | 2057.45 | 2057.45 |  | 4.5475e-13 | 58.7 | 0 | 120772.315
200203U | TUBO EM PVC SOLDÁVEL D= 100 MM | M | 426 | 1735.33 | 1735.33 |  | 2.2737e-13 | 31.5 | 0 | 54662.895
200204U | CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 50 MM | UN | 23 | 129 | 129 |  | 0 | 42.6 | 0 | 5495.4
200205U | CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 X 60 CM | PÇ | 17 | 13 | 13 |  | 0 | 251.98 | 0 | 3275.74
210000U | EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS / INSTALAÇÕES DE GÁS |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
210100U | ÁREAS MOLHADAS |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
210101U | BANCADA DE GRANITO LARGURA 0,60 M | M | 164.2 | 231.51 | 231.51 |  | 0 | 274.22 | 0 | 63484.6722
210102U | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX | M | 12 | 80 | 80 |  | 0 | 112.29 | 0 | 8983.2
210103U | CABIDE EM INOX | UN | 36 | 3 | 3 |  | 0 | 37.5 | 0 | 112.5
210104U | CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL COMPLETA | PÇ | 76 | 167 | 167 |  | 0 | 183.22 | 0 | 30597.74
210105U | CUBA EM AÇO INOX PARA BANCADA EM GRANITO COMPLETA | UN | 12 | 36 | 36 |  | 0 | 347.14 | 0 | 12497.04
210106U | ESPELHO CRISTAL NACIONAL E = 3 MM | M2 | 32 | 0 | 0 |  | 0 | 72.18 | 0 | 0
210107U | MICTÓRIO EM LOUÇA COMPLETO INCL. FIXAÇÕES | PÇ | 51 | 6 | 6 |  | 0 | 436.1 | 0 | 2616.6
210108U | PORTA-PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO | UN | 111 | 163 | 163 |  | 0 | 45.27 | 0 | 7379.01
210109U | PORTA PAPEL TOALHA EM MATERIAL PLÁSTICO | UN | 56 | 106 | 106 |  | 0 | 66.26 | 0 | 7023.56
210110U | SABONETEIRA EM MATERIAL PLASTICO PARA LIQUIDO | PÇ | 106 | 152 | 152 |  | 0 | 64.97 | 0 | 9875.44
210111U | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO LEVE TOQUE COM ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO | UN | 106 | 152 | 152 |  | 0 | 226.61 | 0 | 34444.72
210112U | VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL EM LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA | UN | 111 | 165 | 165 |  | 0 | 341.63 | 0 | 56368.95
210200U | INSTALAÇÕES DE GÁS |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
210201U | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO SEM COSTURA, INCLUSIVE CONEXOES D= 3/4" | M | 185 | 13.75 | 13.75 |  | 0 | 35.39 | 0 | 486.6125
210202U | ELETRODUTO SEM COSTURA, DE FERRO GALVANIZADO INCLUSIVE CONEXOES D= 1" | M | 194 | 0 | 0 |  | 0 | 43.34 | 0 | 0
210203U | REGULADOR DE 2º ESTÁGIO TIPO BAIXA PRESSÃO COM VÁLVULA ESFERICA COM FECHAMENTO RÁPIDO | UN | 16 | 2 | 2 |  | 0 | 162.86 | 0 | 325.72
220000U | LIMPEZA |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
220100U | LIMPEZA PERMANENTE |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
220101U | LIMPEZA GERAL DA OBRA | M2 | 28790.25 | 28790.25 | 28790.25 |  | 0 | 5.76 | 0 | 165831.84
220103U | LIMPEZA DO TERRENO - REINICIO | M2 | 19800 | 19800 | 19800 |  | 0 | 2.06 | 0 | 40788
220104U | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | UN | 28790.25 | 28790.25 | 28790.25 |  | 0 | 5.76 | 0 | 165831.84
SERVIÇOS ADITIVO ESTACIONAMENTO E 6ª LAJE |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
010317 | DEMOLIÇÕES |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
010317 | DEMOLIÇÃO DE PILRES E SAPATAS |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
010317A | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM REMOÇÃO | M3 | 201.96 | 220.35 | 220.35 |  | 0 | 127.27 | 0 | 28043.9445
030000P | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
030100P | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
030102U | ESCAVAÇÃO DE SOLO 3ª CATEGORIA | M3 | 521.64 | 3393.64 | 3393.64 |  | -4.5475e-13 | 69.22 | 0 | 234907.7608
030102U | TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL ESCAVADO SOLO DE 3 CATEGORIA | M3 | 730.296 | 4009.006 | 4009.01 |  | -0.004 | 6.8 | 0 | 27261.2408
040000P | FUNDAÇÕES |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
040100P | FUNDAÇÕES PROFUNDAS, BALDRAMES, CONTENÇÕES E RESERVATÓRIO INFERIOR |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
040102U | REATERRO APILOADO | M3 | 252.81 | 262.6 | 262.6 |  | 0 | 30.22 | 0 | 7935.772
040105U | LASTRO EM CONCRETO MAGRO | M3 | 25.92 | 50.58 | 50.58 |  | -7.1054e-15 | 496.78 | 0 | 25127.1324
040111U | FERRAGEM CA-50A - D= 12,5MM | KG | 7040 | 7040 | 7039.9981 |  | 0.00193 | 10.51 | 0 | 73990.4
040115U | CONCRETO ESTRUTURAL USINADO, CONTROLE TIPO A, FCK 25 MPA | M3 | 80 | 122 | 122 |  | 0 | 462.17 | 0 | 56384.74
040116U | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO | M3 | 80 | 122 | 122 |  | 0 | 69.95 | 0 | 8533.9
040117U | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | M3 | 80 | 122 | 122 |  | 0 | 38.42 | 0 | 4687.24
050000P | ESTRUTURA |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
050100P | ESTRUTURA E RESERVATÓRIO SUPERIOR EM CONCRETO |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
050101U | FORMA ESPECIAL DE MADEIRA COMPENSADA MADEIRIT RESINADO E=12 MM , UTILIZACAO 2 VEZES | M2 | 960.03 | -9.0949e-13 | 0 |  | -9.0949e-13 | 72.52 | 0 | -6.5957e-11
050102U | ARMADURA DE ACO CA-60 FINA D= 3,4 A 6,0 MM | KG | 4495.98 | 4495.98 | 4495.98 |  | -9.0949e-13 | 12.14 | 0 | 54581.1972
050103U | FERRAGEM CA-50A D= 6,3 MM | KG | 7100.82 | 108.47 | 108.48 |  | -6.5882e-13 | 12.6 | 0 | 1366.722
050105U | FERRAGEM CA-50A D= 10,0 MM | KG | 1152.3 | 1152.3 | 1152.3 |  | 0 | 10.52 | 0 | 12122.196
050106U | FERRAGEM CA-50A - D= 12,5MM | KG | 34308.45 | 34308.45 | 34308.447 |  | 0.00297 | 10.51 | 0 | 360581.8095
050107U | FERRAGEM CA-50A - 5/8" D= 16,0MM | KG | 9178.93 | 9178.93 | 9178.93 |  | 0 | 10.47 | 0 | 96103.3971
050108U | FERRAGEM CA-50A - D= 20,0MM | KG | 4481.59 | 1120.12 | 1120.12 |  | 4.5475e-13 | 10.47 | 0 | 11727.6564
050110U | CONCRETO ESTRUTURAL USINADO, CONTROLE TIPO A, FCK 30 MPA | M3 | 514.18 | 858.53 | 858.53 |  | 0 | 490.88 | 0 | 421435.2064
050111U | BOMBEAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO | M3 | 514.18 | 858.53 | 858.53 |  | 0 | 38.42 | 0 | 32984.7226
050112U | LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO EM ESTRUTURA | M3 | 514.18 | 858.53 | 858.53 |  | 0 | 117.73 | 0 | 101074.7369
060000P | ALVENARIA E OUTRAS VEDAÇÕES |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
060100P | ALVENARIA E OUTRAS VEDAÇÕES |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
060101U | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM | M2 | 475.93 | 0 | 0 |  | 0 | 51.56 | 0 | 0
060106U | PAREDE EM GESSO ACARTONADO DO TIPO DRYWALL | M2 | 347.35 | 0 | 0 |  | 0 | 101.25 | 0 | 0
100000P | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
100100P | INTERNA |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
100101U | PISO DE CONCRETO POLIDO COM JUNTA PLÁSTICA 3 MM | M2 | 68.36 | 68.36 | 68.36 |  | 0 | 69.62 | 0 | 4759.2232
100104U | PISO EM GRANITO TIPO I CONF. ESPEC. | M2 | 89.71 | 89.71 | 89.71 |  | 0 | 369.64 | 0 | 33160.4044
100106U | REGULARIZACAO DE BASE E= 3CM | M2 | 483.35 | 0 | 0 |  | 0 | 29.95 | 0 | 0
100107U | PISO EM CERÂMICA ANTI DERRAPANTE PEI-5, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 281 | 0 | 0 |  | 0 | 48.16 | 0 | 0
110000P | REVESTIMENTO |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
110100P | INTERNO |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
110101U | CHAPISCO | M2 | 693.22 | 693.22 | 693.22 |  | 0 | 4.49 | 0 | 3112.5578
110102U | REBOCO PAULISTA ( EMBOÇO + REBOCO ) | M2 | 693.22 | 693.22 | 693.22 |  | 0 | 31.46 | 0 | 21808.7012
110103U | EMBOCO INTERNO | M2 | 25.05 | 25.05 | 25.05 |  | 0 | 20.2 | 0 | 506.01
110104U | AZULEJOS CONF. ESPEC. | M2 | 25.05 | 25.05 | 25.05 |  | 0 | 63.99 | 0 | 1602.9495
110200U | EXTERNO |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
110203U | REVESTIMENTO DO TIPO ACM ( ALUMINIO COMPOSTO) | M2 | 294.43 | 0 | 0 |  | 0 | 397.84 | 0 | 0
120000P | FORROS |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
120100P | FORROS |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
120101U | FORRO EM FIBRA MINERAL | M2 | 483.35 | 0 | 0 |  | 0 | 104.39 | 0 | 0
130000P | ESQUADRIAS EM MADEIRA |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
130100P | ESQUADRIAS EM MADEIRA |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
130103U | PORTA LISA REVESTIDA DE FÓRMICA , ( 1,20 X 2,10) M | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 1056.7 | 0 | 0
130104U | PORTA LISA REVESTIDA DE FÓRMICA , ( 0,90 X 1,80) M | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 626.7 | 0 | 0
130105U | PORTA LISA REVESTIDA DE FÓRMICA , ( 6,0 X 2,10) M | UN | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 5204.82 | 0 | 0
140200P | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
140201U | PCF - PORTA CORTA-FOGO, (0,80 X 2,10) M | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 1037.01 | 0 | 0
150000P | ESQUADRIAS EM VIDRO |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
150100P | ESQUADRIAS EM VIDRO |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
150102U | PELE DE VIDRO - EM VIDRO LAMINADO REFLETIVO E PERFIL DE ALUMINIO | M2 | 56 | 56 | 56 |  | 0 | 1022.69 | 0 | 57270.64
160000P | PINTURA |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
160100P | PINTURA |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
160101U | PINTURA ACRILICO COM MASSA CORRIDA | M2 | 450.88 | 0 | 0 |  | 0 | 21.37 | 0 | 0
160104U | PINTURA PVA COM MASSA PVA EM FORRO DE GESSO ACARTONADO LISO E PERFURADO | M2 | 483.35 | 0 | 0 |  | 0 | 17.13 | 0 | 0
220000U | LIMPEZA |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
220100U | LIMPEZA PERMANENTE |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
220104U | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | UN | 483.35 | 483.35 | 483.35 |  | 0 | 5.76 | 0 | 2784.096
|  |  |  | 0 | 0
| SERVIÇOS ELÉTRICOS NÃO CONTANTES EM PLANILHA INICIAL - PREÇO/2009 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Terminal de compressão para cabo 6mm² | unid |  | 1089 | 1089 |  | 0 | 1.0625 | 0 | 1157.0625
| Terminal de compressão para cabo 10mm² | unid |  | 41 | 41 |  | 0 | 1.1625 | 0 | 47.6625
| Terminal de compressão para cabo 16mm² | unid |  | 101 | 101 |  | 0 | 1.675 | 0 | 169.175
| Terminal de compressão para cabo 25mm² | unid |  | 123 | 123 |  | 0 | 2.2625 | 0 | 278.2875
| Terminal de compressão para cabo 35mm² | unid |  | 30 | 30 |  | 0 | 2.2125 | 0 | 66.375
| Terminal de compressão para cabo 50mm² | unid |  | 32 | 32 |  | 0 | 3.1625 | 0 | 101.2
| Terminal de compressão para cabo 70mm² | unid |  | 12 | 12 |  | 0 | 3.8375 | 0 | 46.05
| Instalação de interruptor simples com tomada conjugada - ref.: Pial, fame, bticino ou equivalente | unid |  | 121 | 121 |  | 0 | 22.05 | 0 | 2668.05
| Tomada de corrente bipolar de embutir, 220V - ref.: fame, Pial ou equivalente | unid |  | 0 | 0 |  | 0 | 17.825 | 0 | 0
| DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid |  | 9 | 9 |  | 0 | 198.25 | 0 | 1784.25
| Quadro de distribuição para disjuntor geral tripolar, 225A, até 40 saídas com barramento - ref.: cemar, general eletric, moratori ou equivalente | unid |  | 27 | 27 |  | 0 | 624.55 | 0 | 16862.85
| Quadro de distribuição para disjuntor geral tripolar, 250A, 50 saídas com barramento - ref.: cemar, general eletric, moratori ou equivalente | unid |  | 1 | 1 |  | 0 | 592.4875 | 0 | 592.4875
| Caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto armado - (40,00x40,00x40,00)cm | unid |  | 7 | 7 |  | 0 | 117.8375 | 0 | 824.8625
| Caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto armado - (50,00x50,00x50,00)cm | unid |  | 4 | 4 |  | 0 | 169.3 | 0 | 677.2
| Eletroduto de ferro galvanizado, com conexões, Ø=3/4" | m |  | 3363.57 | 3363.57 |  | 0 | 16.3 | 0 | 54826.191
| Eletrocalha perfurada tipo U com tampa (50x50)mm, com conexões | m |  | 1337.46 | 1337.46 |  | 0 | 24.29 | 0 | 32486.9034
| Abertura de rasgos em alvenaria para tubulação (1/2" a 4") | m |  | 7766 | 7766 |  | 0 | 4.1375 | 0 | 32131.825
| Enchimento de rasgos de alvenaria para tubulação (1/2" a 4") | m |  | 7766 | 7766 |  | 0 | 3.5625 | 0 | 27666.375
|  |  |  | 0 | 0
| SERVIÇOS ELÉTRICOS NÃO CONTANTES EM PLANILHA INICIAL - PREÇO/2016 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| TOMADA duas saídas tipo universal dois pólos 10 A - 250 V | unid |  | 2347 | 2347 |  | 0 | 18.75 | 0 | 44006.25
| Quadro de distribuição para disjuntor geral tripolar, 225A, 70 saídas com barramento - ref.: cemar, general eletric, moratori ou equivalente | unid |  | 4 | 4 |  | 0 | 1000 | 0 | 4000
| Quadro de distribuição para disjuntor geral tripolar, 250A, até 60 saídas com barramento - ref.: cemar, general eletric, moratori ou equivalente | unid |  | 3 | 3 |  | 0 | 3872.5 | 0 | 11617.5
| Quadro de distribuição para disjuntor geral tripolar, 250A, 70 saídas com barramento - ref.: cemar, general eletric, moratori ou equivalente | unid |  | 2 | 2 |  | 0 | 4375 | 0 | 8750
| Conector tipo parafuso fendido 70mm² | unid |  | 31 | 31 |  | 0 | 14.5 | 0 | 449.5
| Dispositivo de proteção de surto DPS 45 KA | unid |  | 160 | 160 |  | 0 | 88.25 | 0 | 14120
| Caixa Metálica 25x25 | unid |  | 32 | 32 |  | 0 | 100 | 0 | 3200
| Caixa Metálica 30x30 | unid |  | 6 | 6 |  | 0 | 125 | 0 | 750
|  |  |  | 0 | 0
| SERVIÇOS DE PAISAGISMO NÃO CONTANTES EM PLANILHA INICIAL - PREÇO/2016 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS | m² |  | 3242.29 | 3242.29 |  | 0 | 20.2812 | 0 | 65757.6941
| PLANTIO DE LIRÍOPE COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM | unid |  | 156 | 156 |  | 0 | 46.31 | 0 | 7224.36
| PLANTIO DE ABACAXI ROXO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM | unid |  | 102 | 102 |  | 0 | 47.2725 | 0 | 4821.795
| PLANTIO DE ARVORE SIBIPIRUNA, ALTURA DE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM | unid |  | 19 | 19 |  | 0 | 168.8775 | 0 | 3208.6725
| PLANTIO DE QUARESMEIRA ROXA, ALTURA DE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM | unid |  | 17 | 17 |  | 0 | 168.8775 | 0 | 2870.9175
| PLANTIO DE PALMEIRA CICA, ALTURA DE 1,5M, EM CAVAS DE 80X80X80CM | unid |  | 66 | 66 |  | 0 | 353.1275 | 0 | 23306.415
| PLANTIO DE PALMEIRA IMPERIAL, ALTURA DE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM | unid |  | 16 | 16 |  | 0 | 366.8775 | 0 | 5870.04
|  |  |  | 0 | 0
| SERVIÇOS DE DRENAGEM NÃO CONTANTES EM PLANILHA INICIAL - PREÇO/2009 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| MANILHA DE D = 800 MM | M |  | 85.405 | 85.4 |  | 0.005 | 332.025 | 0 | 28356.5951
| MANILHA DE D = 1000 MM | M |  | 169 | 169 |  | 0 | 510.275 | 0 | 86236.475
| Remoção mecanizada de pavimento betuminoso | M³ |  | 1 | 1 |  | 0 | 10.8 | 0 | 10.8
| Tapa-buraco com CBUQ - CAP 20 ( exclusive Cap-20) | M³ |  | 0 | 0 |  | 0 | 440.925 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| SERVIÇOS DE ACÚSTICA NÃO CONTANTES EM PLANILHA INICIAL - PREÇO/2016 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Aplicação de Lã de Vidro em divisória de gesso | M² |  | 4130.03 | 4130.03 |  | 0 | 28.62 | 0 | 118201.4586
|  |  |  | 0 | 0
| SERVIÇOS DE ESQUADRIA NÃO CONTANTES EM PLANILHA INICIAL - PREÇO/2016 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Brise em alumínio, pintado e liso, com lâminas fixadas ao porta painel a 45º | m² |  | 591 | 591 |  | 0 | 323.54 | 0 | 191212.14
|  |  |  | 0 | 0
| DESCONTOS ACORDO ASSEMBLÉIA X ENGECOM - JUNHO 2017 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| DESCONTO ITEM 02.01.01 LOCAÇÃO DE OBRA, foi descontado duas vezes, reembolso uma vez |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS 9 ADITIVO - preço 2009 |  |  |  | 0 | 0
| REDE ELÉTRICA E ACESÓRIOS |  |  | 0 | 0
COMP. 01 | LEITO F. G - 600 X 100 X 3000 COM ACESSÓIRIOS FIXADO EM LAJE E/OU PAREDES- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BARRA COM 3M) | BARRA |  | 153.6 | 153.6 |  | 0 | 545.37 | 0 | 67625.88
COMP. 02 | LEITO F. G - 400 X 100 X 3000 COM ACESSÓIRIOS FIXADO EM LAJE E/OU PAREDES- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BARRA COM 3M) | BARRA |  | 191.52 | 191.52 |  | 0 | 515.49 | 0 | 44332.14
COMP. 03 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA SIEMENS DE 20A 600V - FORNECIMENTO 3P 20A 25KA 3VT1708 - 2DA36 - 0AA0 F/F | UND. |  | 5 | 5 |  | 0 | 233.31 | 0 | 1166.55
COMP. 04 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA SIEMENS DE 25A 600V - FORNECIMENTO 3P 25A 25 KA | UND. |  | 1 | 1 |  | 0 | 240.43 | 0 | 240.43
COMP. 05 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA SIEMENS DE 80A 600V - FORNECIMENTO 3P 80A 25 KA | UND. |  | 11 | 11 |  | 0 | 317.91 | 0 | 3497.01
COMP. 06 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA SIEMENS DE 100A 600V - FORNECIMENTO 3P 100A 25 KA | UND. |  | 4 | 4 |  | 0 | 328.73 | 0 | 1314.92
COMP. 07 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA SIEMENS DE 125A 600V - FORNECIMENTO 3P 125A 25 KA | UND. |  | 3 | 3 |  | 0 | 397.78 | 0 | 1193.34
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| SERVIÇOS CIVIS |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
COMP. 08 | PAREDE DE DRYWALL RESISTENTE A UMIDADE, GESSO ACARTONADO FIXADO EM PERFIS METÁLICOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 |  | 418.61 | 418.61 |  | 0 | 153.65 | 0 | 109398.8
COMP. 09 | FORRO EM GESSO TIPO RF- Resistente a Fogo COR ROSA , E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 |  | 35.53 | 35.53 |  | 0 | 63.53 | 0 | 3176.5
| PORTAS METALICAS ACUSTICAS PARA ACESSO AS CASAS DE MAQUINAS DAS UTAs 1200x1800 mm 5cm espessura | pç |  | 2 | 2 |  | 0 | 4343.66 | 0 | 8687.32
| PORTAS METALICAS ACUSTICAS PARA ACESSO AS CASAS DE MAQUINAS DAS UTAs 900x1600 mm 5cm espessura | pç |  | 0 | 0 |  | 0 | 4304.35 | 0 | 8608.7
| PLACAS PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO LAVÁVEIS | m2 |  | 314.12 | 314.12 |  | 0 | 378.35 | 0 | 136584.35
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
08.02.03 | Vidro temperado transparente e= 10mm | M2 |  | 104.82 | 104.817 |  | 0.003 | 341.66 | 0 | 55666.6638
19.01.24 | Revestimento texturizado de alta camada, aplicada a rolo | M2 |  | 5118.902 | 5118.903 |  | -0.001 | 12.9 | 0 | 77400
02.02.05 | Aterro em camadas de 20,00cm umedecidas e fortemente apiloadas com aquisição de terra | M³ |  | 1392.47 | 1392.47 |  | -2.2737e-13 | 45.54 | 0 | 54648
07.05.01 | Portão de ferro em metalon | M2 |  | 43.16 | 43.16 |  | 7.1054e-15 | 301.16 | 0 | 15238.696
07.04.06 | Gradil de ferro em metalon | M2 |  | 38.76 | 38.76 |  | -7.1054e-15 | 284.55 | 0 | 24317.643
14.06.04 | Reservatório de polietileno com tampa, cap.=10.000,00 lts | UNID |  | 0 | 0 |  | 0 | 4808.75 | 0 | 28852.5
14.06.05 | Reservatório de polietileno com tampa, cap.=5.000,00 lts, preço tabela deosp 2009 | UNID |  | 7 | 7 |  | 0 | 2295.7 | 0 | 0
18.07.23 | Refletor 400W industrial fechado - vapor de mercúrio com alojamento em aço pintado para reator e suporte para fixação em cantoneiras com vidro e corpo em alumínio estampado | UNID |  | 10 | 10 |  | 0 | 478.15 | 0 | 4781.5
18.07.07 | Luminária fluorescente completa, (1x40W) - ref.: osram, philips ou equivalente | UNID |  | 539 | 539 |  | 0 | 63.78 | 0 | 33165.6
18.07.17 | Luminária tipo tartaruga de sobrepor para uso ao tempo para lâmpada fluorecente de 23W - ref.: osram, philips ou equivalente | UNID |  | 209 | 209 |  | 0 | 72.91 | 0 | 3280.95
COMP. 11 | Porta de madeira lisa - (0,60x1,60) m - Dobradiças/fechadura/ Sem Caxilho - ref.: LaFonte, fame, pado, aliança ou equivalente | UNID |  | 61 | 61 |  | 0 | 511.96 | 0 | 52219.92
COMP. 12 | Porta de madeira lisa - (0,70x1,60) m - Dobradiças/fechadura/Sem Caxilho - ref.: LaFonte, fame, pado, aliança ou equivalente | UNID |  | 1 | 1 |  | 0 | 580.71 | 0 | 1161.42
COMP. 13 | Porta de madeira lisa - (0,90x1,60) m - Dobradiças/fechadura/Sem Caxilho - ref.: LaFonte, fame, pado, aliança ou equivalente | UNID |  | 0 | 0 |  | 0 | 643.21 | 0 | 1929.63
COMP. 14 | Porta de madeira lisa - (1,00x1,60) m - Dobradiças/fechadura/Sem Caxilho - ref.: LaFonte, fame, pado, aliança ou equivalente | UNID |  | 0 | 0 |  | 0 | 724.46 | 0 | 3622.3
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
83623 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M |  | 375.35 | 375.35 |  | 0 | 177.74 | 0 | 57765.5
83716 | GRELHA FF 60X60CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID |  | 39 | 39 |  | 0 | 247.6 | 0 | 8170.8
83716 | GRELHA FF 60X70CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID |  | 5 | 5 |  | 0 | 247.6 | 0 | 495.2
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ACESSIBILIDADE |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA DEFICIENTE | unid |  | 2 | 2 |  | 0 | 85637.5036 | 0 | 171275.0071
COMP. 10 | Piso Podotátil Direcional e de Alerta - 25 x 25 cm | M |  | 750.85 | 750.85 |  | 0 | 31.11 | 0 | 20113.5483
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ACESSÓRIOS |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
COTAÇÃO | CORRIMÃO DUPLO COM GUARDA CORPO EM AÇO GALVANIZADO | M |  | 383.66 | 383.66 |  | 0 | 418.7282 | 0 | 76120.5945
COTAÇÃO | CORRIMÃO SIMPLES DE PAREDE EM AÇO INOX | M |  | 285.67 | 285.67 |  | 0 | 153.8185 | 0 | 29437.7869
COTAÇÃO | CORRIMÃO DUPLO COM GUARDA CORPO EM AÇO INOX | M |  | 214.83 | 214.83 |  | -2.8422e-14 | 470.001 | 0 | 96749.708
COTAÇÃO | GUARDA CORPO EM AÇO INOX COM CORRIMÃO SIMPLES | M |  | 101.31 | 101.31 |  | 0 | 470.001 | 0 | 6993.615
COTAÇÃO | SIRENE AUDIOVISUAL | unid |  | 1 | 1 |  | 0 | 53.6861 | 0 | 1825.3267
COTAÇÃO | DETECTOR DE FUMAÇA | unid |  | 7 | 7 |  | 0 | 57.7195 | 0 | 3001.4162
COTAÇÃO | ACIONADOR DA BOMBA | unid |  | 0 | 0 |  | 0 | 43.8143 | 0 | 1489.6879
COTAÇÃO | ACIONADOR DE ALARME | unid |  | 0 | 0 |  | 0 | 41.8386 | 0 | 1464.3522
COTAÇÃO | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM BATERIA | unid |  | 0 | 0 |  | 0 | 228.1778 | 0 | 1597.2446
COTAÇÃO | BOMBA | unid |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ACÚSTICA |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| PAVIMENTO TÉRREO E MEZANINO - PLENÁRIO |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
COTAÇÃO | Estrutura metálica auxiliar; | m² |  | 562.46 | 562.46 |  | 0 | 48.6955 | 0 | 27389.2838
COTAÇÃO | Forro acústico em Gesso Acartonado ST BR 12,5mm; | m² |  | 165.15 | 165.15 |  | 0 | 51.0746 | 0 | 8434.9673
COTAÇÃO | Espelho em Gesso Acartonado ST BR 12,5mm; | m |  | 0 | 0 |  | 0 | 41.2439 | 0 | 4637.8732
COTAÇÃO | Forro Acústico Rigitone, modelo 8-15-20 com véu branco e sobreposição em manta fonoabsorvedora WF 50mm; | m² |  | 500.96 | 500.96 |  | 0 | 263.2006 | 0 | 140375.3898
COTAÇÃO | Tabica metálica CR-03; | m |  | 0 | 0 |  | 0 | 13.4403 | 0 | 2618.5775
COTAÇÃO | Revestimento Acústico Nexacustic Incombustível (Ignífugo), modelo R32 IG, os painéis nas dimensões de (2430 x 160)mm, com borda macho/fêmea e instalados com perfis e clips metálicos especiais com preenchimento em manta fonoabsorvedora WF 50mm; | m² |  | 186.85 | 186.85 |  | 2.8422e-14 | 542.6307 | 0 | 101922.3232
COTAÇÃO | Revestimento Acústico Nexacustic Incombustível (Ignífugo), modelo Liso IG, os painéis nas dimensões de (2430 x 160)mm, com borda macho/fêmea e instalados com perfis e clips metálicos especiais; | m² |  | 416.65 | 416.65 |  | 0 | 482.5663 | 0 | 21136.4028
COTAÇÃO | Piso vinílico Tarkett, linha Ambienta, coleção Rústico, espessura 3mm nas dimensões de (950 x 184)mm. Inflamabilidade NBR 8660 Classe II A; | m² |  | 624.53 | 624.53 |  | 0 | 183.2833 | 0 | 38170.5807
COTAÇÃO | Rodapé primer de poliestireno 100mm para acabamento; | m |  | 0 | 0 |  | 0 | 44.2655 | 0 | 3990.982
COTAÇÃO | Porta acústica em madeira, 02 folhas de abrir nas dimensões de (1600 x 2100)mm. Composta por chapa de isolamento, vedação perimetral em borracha especial e vedação inferior automático do tipo Guilhotina. Incluso todos os acessórios para completa instalação. Acabamento à definir; | peça |  | 2 | 2 |  | 0 | 5408.2316 | 0 | 10816.4631
COTAÇÃO | Barra antipânico para porta de folha dupla. | conj. |  | 14 | 14 |  | 0 | 2452.9199 | 0 | 4905.8398
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 2º PAVIMENTO - AUDITÓRIO |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
COTAÇÃO | Forro acústico em Gesso Acartonado ST BR 12,5mm; | m.² |  | 447.58 | 447.58 |  | 0 | 51.0746 | 0 | 22275.1577
COTAÇÃO | Espelho em Gesso Acartonado ST BR 12,5mm; | m |  | 0 | 0 |  | 0 | 41.2439 | 0 | 6215.8637
COTAÇÃO | Forro Acústico Rigitone, modelo 8-15-20 com véu branco e sobreposição em manta fonoabsorvedora WF 50mm; | m² |  | 233.53 | 233.53 |  | 0 | 263.3099 | 0 | 46911.3003
COTAÇÃO | Tabica metálica CR-03; | m |  | 0 | 0 |  | 0 | 13.4403 | 0 | 2193.4602
070101U | ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO, C/ PINTURA DE TRATAMENTO P/ FORRO SUSPENSO ENTRE GRANDES VÃOS | m² |  | 591.49 | 591.49 |  | 0 | 147.5 | 0 | 87244.775
COTAÇÃO | Revestimento Acústico Nexacustic Incombustível (Ignífugo), modelo R32 IG, os painéis nas dimensões de (2430 x 160)mm, com borda macho/fêmea e instalados com perfis e clips metálicos especiais com preenchimento em manta fonoabsorvedora WF 50mm; | m.² |  | 649.93 | 584.9113 | 65.0187 | 8.5265e-14 | 542.6307 | 35281.1423 | 43372.4714
COTAÇÃO | Revestimento Acústico Nexacustic Incombustível (Ignífugo), modelo Liso IG, os painéis nas dimensões de (2430 x 160)mm, com borda macho/fêmea e instalados com perfis e clips metálicos especiais; | m.² |  | -0.003 | 0 |  | -0.003 | 482.5663 | 0 | 95104.1612
COTAÇÃO | Difusor/Espelho em Gesso Acartonado ST BR 12,5mm; | m |  | 0 | 0 |  | 0 | 52.1547 | 0 | 20395.1073
COTAÇÃO | Piso vinílico Tarkett, linha Ambienta, coleção Rústico, espessura 3mm nas dimensões de (950 x 184)mm. Inflamabilidade NBR 8660 Classe II A; | m.² |  | 501.02 | 0 | 501.02 | 0 | 183.2833 | 91828.6005 | 26308.4853
COTAÇÃO | Rodapé primer de poliestireno 100mm para acabamento; | m |  | 0 | 0 |  | 0 | 44.2655 | 0 | 2559.4341
COTAÇÃO | Porta acústica em madeira, 02 folhas de abrir nas dimensões de (1600 x 2100)mm. Composta por chapa de isolamento, vedação perimetral em borracha especial e vedação inferior automático do tipo Guilhotina. Incluso todos os acessórios para completa instalação. Acabamento à definir; | peça |  | 2 | 2 |  | 0 | 5408.2316 | 0 | 10816.4631
COTAÇÃO | Barra antipânico para porta de folha dupla; | conj. |  | 2 | 2 |  | 0 | 2452.9199 | 0 | 4905.8398
COTAÇÃO | Porta acústica em madeira, 01 folha de abrir nas dimensões de (800 x 2100)mm. Composta por chapa de isolamento, vedação perimetral em borracha especial e vedação inferior automático do tipo Guilhotina. Incluso todos os acessórios para completa instalação. Acabamento à definir; | peça |  | 1 | 1 |  | 0 | 4905.8261 | 0 | 4905.8261
COTAÇÃO | Barra antipânico para porta de folha única. | peça |  | 1 | 1 |  | 0 | 1950.5144 | 0 | 1950.5144
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| DESCONTOS ACORDO ASSEMBLÉIA X ENGECOM - MARÇO 2017 |  |  |  | 0
| DESCONTO ITEM 01.01.07 ANDAIME METALICO PARA FACHADA |  |  |  | 0
| DESCONTO ITEM 02.01.01 LOCAÇÃO DE OBRA |  |  |  | 0
| DESCONTO ITEM 05.01.01 ESTRUTURA E RESERVATÓRIO SUPERIOR |  |  |  | 0
| DESCONTO ITEM 04.02.05 BALDRAME DE ALVENARIA DE 1 VEZ |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL GERAL: |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 127109.7428 | 60607310.8446
[6 empty] | VALOR DO CONTRATO |  |  |  | 43363639.8191
[6 empty] | VALOR DA PLANILHA ( + ADITIVOS) |  |  |  | 60607310.8446
[6 empty] | VALOR REAJUSTES E REALINHAMENTOS |  |  |  | 23520433.44
[6 empty] | VALOR MEDIDO NA 1ª MEDIÇÃO |  |  |  | 852073.3
[6 empty] | VALOR MEDIDO NA 2ª MEDIÇÃO |  |  |  | 331730.44
[6 empty] | VALOR MEDIDO NA 3ª MEDIÇÃO |  |  |  | 520981.32
[6 empty] | VALOR MEDIDO NA 4ª MEDIÇÃO |  |  |  | 667355.88
[6 empty] | VALOR MEDIDO NA 5ª MEDIÇÃO |  |  |  | 511571.52
[6 empty] | VALOR MEDIDO NA 6ª MEDIÇÃO |  |  |  | 625291.01
[6 empty] | VALOR MEDIDO NA 7ª MEDIÇÃO |  |  |  | 779870.13
[6 empty] | VALOR MEDIDO NA 8ª MEDIÇÃO |  |  |  | 704330.36
[6 empty] | VALOR MEDIDO NA 9ª MEDIÇÃO |  |  |  | 633557.42
[6 empty] | VALOR MEDIDO NA 10ª MEDIÇÃO |  |  |  | 461266.69
[6 empty] | VALOR MEDIDO NA 11ª MEDIÇÃO |  |  |  | 1763949.31
[6 empty] | VALOR MEDIDO NA 12ª MEDIÇÃO |  |  |  | 1353080.36
[6 empty] | VALOR MEDIDO NA 13ª MEDIÇÃO |  |  |  | 563988.61
[6 empty] | VALOR MEDIDO NA 14ª MEDIÇÃO |  |  |  | 833262.04
[6 empty] | VALOR MEDIDO NA 15ª MEDIÇÃO |  |  |  | 706078.06
[6 empty] | VALOR MEDIDO NA 16ª MEDIÇÃO |  |  |  | 1086309.22
[6 empty] | VALOR MEDIDO NA 17ª MEDIÇÃO |  |  |  | 916768.66
[6 empty] | VALOR MEDIDO NA 18ª MEDIÇÃO |  |  |  | 889923.34
[6 empty] | VALOR MEDIDO NA 19ª MEDIÇÃO |  |  |  | 949806.21
[6 empty] | VALOR DESTA 20ª MEDIÇÃO |  |  |  | 1082554.61
[6 empty] | VALOR DESTA 21ª MEDIÇÃO |  |  |  | 763247.74
[6 empty] | VALOR DESTA 22ª MEDIÇÃO |  |  |  | 803490.62
[6 empty] | VALOR DESTA 23ª MEDIÇÃO |  |  |  | 1459230.6397
[6 empty] | VALOR DESTA 24ª MEDIÇÃO |  |  |  | 643886.9671
[6 empty] | VALOR DESTA 25ª MEDIÇÃO |  |  |  | 937419.8239
[6 empty] | VALOR DESTA 26ª MEDIÇÃO |  |  |  | 965344.7673
[6 empty] | VALOR DESTA 27ª MEDIÇÃO |  |  |  | 939289.9476
[6 empty] | VALOR DESTA 28ª MEDIÇÃO |  |  |  | 1040505.49
[6 empty] | VALOR DESTA 29ª MEDIÇÃO |  |  |  | 791687.37
[6 empty] | VALOR DESTA 30ª MEDIÇÃO |  |  |  | 1078986.87
[6 empty] | VALOR DESTA 31ª MEDIÇÃO |  |  |  | 860492.21
[6 empty] | VALOR DESTA 32ª MEDIÇÃO |  |  |  | 1823899.21
[6 empty] | VALOR DESTA 33ª MEDIÇÃO |  |  |  | 994197.7289
[6 empty] | VALOR DESTA 34ª MEDIÇÃO |  |  |  | 852596.89
[6 empty] | VALOR DESTA 35ª MEDIÇÃO |  |  |  | 632349.4374
[6 empty] | VALOR DESTA 36ª MEDIÇÃO |  |  |  | 520547.4831
[6 empty] | VALOR DESTA 37ª MEDIÇÃO |  |  |  | 444224.4213
[6 empty] | VALOR DESTA 38ª MEDIÇÃO |  |  |  | 553966.3978
[6 empty] | VALOR DESTA 39ª MEDIÇÃO |  |  |  | 1184986.2192
[6 empty] | VALOR DESTA 40ª MEDIÇÃO |  |  |  | 561522.601
[6 empty] | VALOR DESTA 41ª MEDIÇÃO |  |  |  | 590051.2551
[6 empty] | VALOR DESTA 42ª MEDIÇÃO |  |  |  | 599964.12
[6 empty] | VALOR DESTA 43ª MEDIÇÃO |  |  |  | 1680337.83
[6 empty] | VALOR DESTA 44ª MEDIÇÃO |  |  |  | 976494.3513
[6 empty] | VALOR DESTA 45ª MEDIÇÃO |  |  |  | 998786.357
[6 empty] | VALOR DESTA 46ª MEDIÇÃO |  |  |  | 1336888.357
[6 empty] | VALOR DESTA 47ª MEDIÇÃO |  |  |  | 880545.6841
[6 empty] | VALOR DESTA 48ª MEDIÇÃO |  |  |  | 709429.0715
[6 empty] | VALOR DESTA 49ª MEDIÇÃO |  |  |  | 598928.1221
[6 empty] | VALOR DESTA 50ª MEDIÇÃO |  |  |  | 1403110.3548
[6 empty] | VALOR DESTA 51ª MEDIÇÃO |  |  |  | 610317.3403
[6 empty] | VALOR DESTA 52ª MEDIÇÃO |  |  |  | 501368.0661
[6 empty] | VALOR DESTA 53ª MEDIÇÃO |  |  |  | 813772.4214
[6 empty] | VALOR DESTA 54ª MEDIÇÃO |  |  |  | 932848.8704
[6 empty] | VALOR DESTA 55ª MEDIÇÃO |  |  |  | 623860.3538
[6 empty] | VALOR DESTA 56ª MEDIÇÃO |  |  |  | 1184494.3219
[6 empty] | VALOR DESTA 57ª MEDIÇÃO |  |  |  | 1042445.1249
[6 empty] | VALOR DESTA 58ª MEDIÇÃO |  |  |  | 827212.3323
[6 empty] | VALOR DESTA 59ª MEDIÇÃO |  |  |  | 686827.1127
[6 empty] | VALOR DESTA 60ª MEDIÇÃO |  |  |  | 873062.2525
[6 empty] | VALOR DESTA 61ª MEDIÇÃO |  |  |  | 676450.659
[6 empty] | VALOR DESTA 62ª MEDIÇÃO |  |  |  | 969546.5134
[6 empty] | VALOR DESTA 63ª MEDIÇÃO |  |  |  | 905129.8274
[6 empty] | VALOR DESTA 64ª MEDIÇÃO |  |  |  | 916094.9573
[6 empty] | VALOR DESTA 65ª MEDIÇÃO |  |  |  | 534788.2652
[6 empty] | VALOR DESTA 66ª MEDIÇÃO |  |  |  | 827684.7664
[6 empty] | VALOR DESTA 67ª MEDIÇÃO |  |  |  | 707623.9978
[6 empty] | VALOR DESTA 68ª MEDIÇÃO |  |  |  | 409509.1835
[6 empty] | VALOR DESTA 69ª MEDIÇÃO |  |  |  | 305102.7887
[6 empty] | VALOR DESTA 70ª MEDIÇÃO |  |  |  | 314511.8267
[6 empty] | VALOR DESTA 71ª MEDIÇÃO |  |  |  | 371152.4229
[6 empty] | VALOR DESTA 72ª MEDIÇÃO |  |  |  | 627438.1919
[6 empty] | VALOR DESTA 73ª MEDIÇÃO |  |  |  | 378391.3465
[6 empty] | VALOR DESTA 74ª MEDIÇÃO |  |  |  | 287555.95
[6 empty] | VALOR DESTA 75ª MEDIÇÃO |  |  |  | 292854.68
[6 empty] | VALOR DESTA 76ª MEDIÇÃO |  |  |  | 127109.7428

## Contrato 0372019
EMPREENDIMENTO |  | ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA - PLENÁRIO "LÚCIA TEREZA RODRIGUES" | [6 empty] | CONTRATO | 037/2019
ENDEREÇO |  | AV. FARQUAR, 2662 - OLARIA - PORTO VELHO / RO - CEP 76.801-911 | [6 empty] | PROCESSO | 10702/2019-10
OBJETO |  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FECHAMENTO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO, DO PISO AO TETO DA GALERIA DO PLENÁRIO “LÚCIA TEREZA RODRIGUES”, NA SEDE DESTA ALE, EM PORTO VELHO | [6 empty] | INÍCIO DA OBRA | 2019-10-17
[9 empty] | PERÍODO REFERÊNCIA | DEZEMBRO / JANEIRO
CONTRATADA |  | MEKA ENGENHARIA LTDA - EPP |  |  | VALOR DO CONTRATO |  | 249078.5 |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO | MED-03/2019 (10702/2019-10)
FISCAL CONTRATO |  | JEAN MARCOS MENSCH - CAD. 200166253 | [6 empty] | EMISSÃO | 2020-05-05
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | EXECUTADO ANTERIOR (%) | EXECUTADO NO PERÍODO (%) | EXECUTADO ACUMULADO (%) | EXECUTADO ACUMULADO (R$)
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 92.4 | 1.48 | 136.752 | 100% | 0% | 100% | 136.752
1.2 | 85421 | RETIRADA DE PEITORIL DE VIDRO | m² | 30.8 | 11.84 | 364.672 | 100% | 0% | 100% | 364.672
1.3 | 10527 / INSUMO | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | m x mês | 567 | 5.4 | 3061.8 | 33.33% | 66.67% | 100% | 3061.8
1.4 | - | PROJETO EXECUTIVO DEVIDAMENTE REGISTRADO NO CREA | und | 1 | 2718 | 2718 | 100% | 0% | 100% | 2718
2 |  | FECHAMENTO EM ESQUADRIA E VIDRO
2.1 | COTAÇÃO | JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO PRETO FOSCO, MEDINDO 6300 X 2450, COM PEITORIL FIXO DE 1500 X 900, INCLUINDO VIDRO LAMINADO (5+5) COM PVB COLORIDO INCOLOR, INCLUINDO ESTRUTURAS AUXILIARES DE SUSTENTAÇÃO | und | 3 | 40505.2 | 121515.6 | 30% | 70% | 100% | 121515.6
2.2 | COTAÇÃO | MÓDULO FIXO DE 1450 X 2450 - 3 PANOS, COM PEITORIL FIXO DE 1450 X 900 - 3 PANOS, INCLUINDO VIDRO LAMINADO (5+5) COM PVB COLORIDO INCOLOR, INCLUINDO ESTRUTURAS AUXILIARES DE SUSTENTAÇÃO | und | 2 | 26892.96 | 53785.92 | 30% | 70% | 100% | 53785.92
3 |  | SERVIÇOS FINAIS
3.1 | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 92.4 | 9.92 | 916.608 | 0% | 100% | 100% | 916.608
3.2 | COTAÇÃO | FORRO ACÚSTICO RIGITONE, MODELO 8-15-20 COM VÉU BRANCO E SOBREPOSIÇÃO EM MANTA FONOABSORVEDORA WF 50mm; | m² | 92.4 | 160.24 | 14806.176 | 0% | 100% | 100% | 14806.176
VALOR TOTAL SEM B.D.I | [5 empty] | 197305.528 | 0 | 0 | 0 | 197305.528
B.D.I. 26,24% | [5 empty] | 51772.9705 | 0 | 0 | 0 | 51772.9705
VALOR TOTAL COM B.D.I | [5 empty] | 249078.4985 | 0 | 0 | 0 | 249078.4985

## Contrato 0142021
Planilha de execução
Contratante |  |  |  |  | Contratada
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA |  |  |  |  | VISÃO EMPRESARIAL LTDA - ME
Objeto |  |  |  | Localização |  |  |  | Início da obra | Término
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REFORMAS E ADEQUAÇÕES PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE INSPENÇÃO E SEGURANÇA NAS RECEPÇÕES , DA SEDE DESTA ALE, EM PORTO VELHO |  |  |  | AV. FARQUAR, 2662 - OLARIA - PORTO VELHO / RO - CEP 76.801-911 |  |  |  | 2021-05-18 | 2021-11-26
Nº Contrato |  |  | Nº Processo | Valor do contrato - R$ |  |  | Valor Aditivo executado - R$ | Valor total executado - R$
014/2021 |  |  | 03810/2020 | 213999.9994 |  |  | 44128.54 | 258128.54
FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | CONTRATO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | VALOR UITÁRIO | VALOR TOTAL | EXECUTADO ACUMULADO (%) | EXECUTADO ACUMULADO (R$)
1.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE
1.1 | PRINCIPAL | COMP. 01 | ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE | MÊS | 3 | 11748.88 | 35246.64 | 100% | 35246.64
[6 empty] | TOTAL 1.0 | 35246.64 |  | 35246.64
2.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | PRINCIPAL | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 1.48 | 44.12 | 65.3 | 100% | 65.3
2.2 | PRINCIPAL | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 12.6 | 24.65 | 310.59 | 100% | 310.59
2.3 | PRINCIPAL | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 46.56 | 73.54 | 3424.02 | 100% | 3424.02
2.4 | PRINCIPAL | COMP. 02 | PROJETO EXECUTIVO DEVIDAMENTE REGISTRADO NO CREA/CAU | UNID | 1 | 7553 | 7553 | 100% | 7553
2.5 | ADITIVO | 97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M² | 100 | 8.77 | 877 | 100% | 877
[6 empty] | TOTAL 2.0 | 11352.91 |  | 12229.91
3.0 |  |  | ENTRADA AV. CALAMA
3.1 | PRINCIPAL | COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL (5,25 X 3,25) EM MÓDULOS FIXOS DE ALUMINIO , COM PORTA DESLIZANTE (3,00 X 2,10 M), DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS MÓVEIS, COM SISTEMA DE ABERTURA AUTOMÁTICA PARA PORTA CAIXILHADA (DORMA, MANUSA, PPA OU EQUIVALENTE), INCLUINDO VIDROS LAMINADOS (5+5) NO ESTILO PELE DE VIDRO REFLETIVA, INCLUINDO ESTRUTURAS AUXILIARES DE SUSTENTAÇÃO. | UNID | 1 | 17473.08 | 17473.08 | 100% | 17473.08
3.2 | PRINCIPAL | COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL EM VIDRO FIXO CRISTAL INCOLOR TEMPERADO (3,80 X 2,1M), COM PORTA (0,90 X 2,10 M) DE ABRIR 1 FOLHA E BARRA ANTIPÂNICO, INCLUINDO ESTRUTURAS DE SUSTENTAÇÃO ALUMÍNIO NA COR PRETO. | UNID | 1 | 7733.88 | 7733.88 | 100% | 7733.88
3.3 | ADITIVO | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M² | 11.64 | 28.49 | 331.6236 | 100% | 331.6236
3.4 | ADITIVO | 97641 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 11.64 | 28.49 | 331.6236 | 100% | 331.62
3.5 | ADITIVO | 89283 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M² | 1.5 | 59.4 | 89.1 | 100% | 89.1
3.6 | ADITIVO | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 1.58 | 88.96 | 140.5568 | 100% | 140.5568
3.7 | ADITIVO | COMP. 01 | REVESTIMENTO DO TIPO ACM (ALUMINIO COMPOSTO) | M² | 5 | 465.8 | 2329 | 100% | 2329
3.8 | ADITIVO | COMP. 02 | REVESTIMENTO DO TIPO ACM (ALUMINIO COMPOSTO) - REMOÇÃO E INSTALAÇAO | M² | 30 | 41.53 | 1245.9 | 100% | 1245.9
3.9 | ADITIVO | 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 " ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 1 | 504.14 | 504.14 | 100% | 504.14
[6 empty] | TOTAL 3.0 | 25206.96 |  | 30178.9
4.0 |  |  | ENTRADA AV. JOSÉ CAMACHO
4.1 | PRINCIPAL | COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL (5,25 X 3,25) EM MÓDULOS FIXOS DE ALUMINIO , COM PORTA DESLIZANTE (3,00 X 2,10 M), DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS MÓVEIS, COM SISTEMA DE ABERTURA AUTOMÁTICA PARA PORTA CAIXILHADA (DORMA, MANUSA, PPA OU EQUIVALENTE), INCLUINDO VIDROS LAMINADOS (5+5) NO ESTILO PELE DE VIDRO REFLETIVA, INCLUINDO ESTRUTURAS AUXILIARES DE SUSTENTAÇÃO. | UNID | 1 | 16412.85 | 16412.85 | 100% | 16412.85
4.2 | PRINCIPAL | COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL EM VIDRO FIXO CRISTAL INCOLOR TEMPERADO (3,25 X 2,1M), INCLUINDO ESTRUTURAS DE SUSTENTAÇÃO ALUMÍNIO NA COR PRETO. | UNID | 1 | 5580 | 5580 | 100% | 5580
4.3 | PRINCIPAL | COMP. 03 | PORTA EM VIDRO (1,5 X 2,10 M), DUAS FOLHAS, COM BARRA ANTIPANICO | UNID | 1 | 3157.68 | 3157.68 | 100% | 3157.68
4.4 | PRINCIPAL | 93185 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 2.2 | 40.95 | 90.09 | 100% | 90.09
4.5 | ADITIVO | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M² | 9.51 | 28.49 | 270.9399 | 100% | 270.9399
4.6 | ADITIVO | 97641 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 9.51 | 28.49 | 270.9399 | 100% | 270.9399
4.7 | ADITIVO | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 0.68 | 88.96 | 60.4928 | 100% | 60.49
4.8 | ADITIVO | COMP. 03 | REVESTIMENTO DO TIPO ACM (ALUMINIO COMPOSTO) | M² | 5 | 465.8 | 2329 | 100% | 2329
4.9 | ADITIVO | COMP. 04 | REVESTIMENTO DO TIPO ACM (ALUMINIO COMPOSTO) - REMOÇÃO E INSTALAÇAO | M² | 30 | 41.53 | 1245.9 | 100% | 1245.9
4.10 | ADITIVO | 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 " ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 1 | 504.14 | 504.14 | 100% | 504.14
[6 empty] | TOTAL 4.0 | 25240.62 |  | 29922.03
5.0 |  |  | ENTRADA ESTACIONAMENTO TÉRREO
5.1 | PRINCIPAL | COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL EM VIDRO FIXO CRISTAL INCOLOR TEMPERADO (5,20 X 2,94 M), COM UMA PORTA (0,90 X 2,10 M) DE ABRIR 1 FOLHA E UMA PORTA DE ABRIR COM DUAS FOLHAS (2,0 X 2,10 M) E BARRAS ANTIPÂNICO, INCLUINDO ESTRUTURAS DE SUSTENTAÇÃO ALUMÍNIO NA COR PRETO. | UNID | 1 | 13700.26 | 13700.26 | 100% | 13700.26
5.2 | ADITIVO | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | M3 | 0.5 | 848.91 | 424.455 | 100% | 424.455
5.3 | ADITIVO | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.2 | 470.82 | 94.164 | 100% | 94.16
5.4 | ADITIVO | COMP. | SICADUR 32 | M3 | 0.26 | 897.14 | 233.2564 | 100% | 233.2564
[6 empty] | TOTAL 5.0 | 13700.26 |  | 14452.1354
6.0 |  |  | COBERTURA METÁLICA ATIRANTADA
6.1 | PRINCIPAL | COTAÇÃO | CONFECÇÃO E ANCORAGEM DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA E VIDRO TEMPERADO LAMINADO (8,35 X 3,20M). | UNID | 2 | 27900.01 | 55800.02 | 100% | 55800.02
6.2 | ADITIVO | COMP. | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 2 | 1607.32 | 3214.64 | 100% | 3214.64
6.3 | ADITIVO | COMP. | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 6 | 856 | 5136 | 100% | 5136
[6 empty] | TOTAL 6.0 | 55800.02 |  | 64150.66
7.0 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA E DE LÓGICA
7.1 | PRINCIPAL | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 250 | 3.07 | 767.5 | 100% | 767.5
7.2 | PRINCIPAL | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 45.26 | 135.78 | 100% | 135.78
7.3 | PRINCIPAL | COMP. 04 | DISPOSITIVO DISJUNTOR RESIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 126.5 | 379.5 | 100% | 379.5
7.4 | PRINCIPAL | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 6.6 | 5.36 | 35.38 | 100% | 35.38
7.5 | PRINCIPAL | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 6.6 | 10.28 | 67.85 | 100% | 67.85
7.6 | PRINCIPAL | 90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | UN | 3 | 3.2 | 9.6 | 100% | 9.6
7.7 | PRINCIPAL | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 11.84 | 35.52 | 100% | 35.52
7.8 | PRINCIPAL | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 40.05 | 120.15 | 100% | 120.15
7.9 | ADITIVO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2400 | 2.77 | 6648 | 100% | 6648
7.10 | ADITIVO | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 5 | 45.64 | 228.2 | 100% | 228.2
7.11 | ADITIVO | COMP. 05 | DISPOSITIVO DISJUNTOR RESIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 5 | 112.61 | 563.05 | 100% | 563.05
7.12 | ADITIVO | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 11.84 | 59.2 | 100% | 59.2
7.13 | ADITIVO | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 40.05 | 200.25 | 100% | 200.25
7.14 | ADITIVO | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 18 | 8.7 | 156.6 | 100% | 156.6
[6 empty] | TOTAL 7.0 | 1551.28 |  | 9406.58
8.0 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
8.1 | PRINCIPAL | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | 3.22 | 2.8 | 9.02 | 100% | 9.02
8.2 | PRINCIPAL | 87634 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | 3.22 | 83.62 | 269.26 | 100% | 269.26
8.3 | PRINCIPAL | 98671 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | M2 | 3.22 | 294.05 | 946.84 | 100% | 946.84
8.4 | PRINCIPAL | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 16.71 | 10.84 | 181.14 | 100% | 181.14
8.1 | ADITIVO | 72125 | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA | M2 | 20.87 | 8.13 | 169.6731 | 100% | 169.67
8.2 | ADITIVO | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 QUATRO DEMÃOS | M2 | 222.56 | 11.87 | 2641.7872 | 100% | 2641.7872
8.3 | ADITIVO | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 55.64 | 1.98 | 110.1672 | 100% | 110.1672
8.4 | ADITIVO | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.AF_06/2014 (QUATRO DEMÃOS) | M2 | 111.28 | 10.84 | 1206.2752 | 100% | 1206.2752
8.5 | ADITIVO | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 21.15 | 22.11 | 467.6265 | 100% | 467.6265
8.6 | ADITIVO | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 21.15 | 13.93 | 294.6195 | 100% | 294.61
8.7 | ADITIVO | COT | CAÇAMBA PARA ENTULHO | UN | 1 | 175 | 175 | 100% | 175
8.8 | ADITIVO | COT | MOBILIZAÇÃO RAIO-X | UN | 1 | 2400 | 2400 | 100% | 2400
[6 empty] | TOTAL 8.0 | 1406.26 |  | 8871.3961
|  |  |  | VALOR TOTAL SEM B.D.I |  |  | 169504.95 | VALOR TOTAL SEM B.D.I | 204458.2515
|  |  |  | B.D.I - 26,25 % |  |  | 44495.0494 | B.D.I - 26,25 % | 53670.291
|  |  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I |  |  | 213999.9994 | VALOR TOTAL COM B.D.I | 258128.5425