## Planilha ATUALIZADA
OBRAS CONCLUÍDAS
Nº Contrato | Objeto | Data de Início | Data de Conclusão | Preço praticado (R$)
014/2021 | Contratação De Empresa Especializada Em Serviços De Reformas E Adequações Para Instalação De Sistema De Inspenção E Segurança Nas Recepções , Da Sede Desta Ale, Em Porto Velho | 2021-05-18 | 2021-11-26 | 258128.54
017/2022/ALE/RO | Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Revitalização do Piso em Pintura Epóxi de Alta Resistencia dos Estacionamentos do Subsolo e Térreo da ALE/RO | 2021-05-18 | 2024-11-13 | 4256760.1771
006/2025/ALE/RO | Contratação de Empresa Especializada em perfuração de poço tubular profundo, incluindo-se materiais, equipamentos e licenciamentos necessários para pleno funcionamento do poço na sede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia | 2025-05-15 | 2025-10-03 | 100614.04

## contrato 062025
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA - ALE/RO
Secretaria Especial de Engenharia e Arquitetura
Local: Porto Velho - RO |  |  |  | Bancos | [5 empty] | Encargos Sociais
Obra: Perfuração de Poço Tubular Profundo no Edifício sede da ALE/RO |  |  |  | SINAPI - 12/2024 - Rondônia | [5 empty] | Não Desonerado:
Endereço: Av. Faquar nº 2562 - Bairro Olaria - CEP 76.801-189 |  |  |  | SBC - 01/2025 - Rondônia | [5 empty] | Horista: 115,96%
Contratante: Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia - ALE/RO |  |  |  | ORSE - 11/2024 - Sergipe | [5 empty] | Mensalista: 71,39%
Contratada: HIDRO CAMPOS POÇOS ARTESIANOS LTDA - EPP |  |  |  | SEINFRA - 028 - Ceará | [5 empty] | BDI: 22,88%
Fiscal do Contrato: Jefferson Willian Batista da Silva / Francisco Willyk da Silva Monteiro |  |  |  | Data base: Dez/2024 | [5 empty] | Executado (%): |  | 100%
BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO Nº 006/2025/ALERO - EMPENHO 2025NE000755
BOLETIM DE MEDIÇÃO | [12 empty] | EXECUTADO
[13 empty] | QTD. | VL TOTAL (R$)
CÓDIGO | BANCO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QTD. | UNID. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR UNIT. C/ BDI (R$) | VALOR TOTAL CONTRATADO (R$) | 1º ADITIVO |  | VALOR CONSOLIDADO
[9 empty] | QTD. | VALOR TOTAL (R$) | QTD. | VALOR TOTAL (R$)
|  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
103689 | SINAPI | 1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 4 | M² | 463.13 | 569.09 | 2276.36 |  |  | 4 | 2276.36 | 4 | 2276.36
CP003 | Próprio | 1.2 | Taxas e Emolumentos | 1 | UN | 271.47 | 333.58 | 333.58 |  |  | 1 | 333.58 | 1 | 333.58
|  | 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
|  | 3 | CAPTAÇÃO
|  | 3.1 | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO
PRQ3 | Próprio | 3.1.1 | CAIXA PARA PROTEÇÃO DE MACRO MEDIDORES EM ALVENARIA, DIM. INT. = 0,70 x 1,00 x 0,50 M - Ref. ORSE (5965) | 1 | UN | 668.83 | 821.85 | 821.85 |  |  | 1 | 821.85 | 1 | 821.85
| COTAÇÃO | 3.1.2 | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO COM PROFUNDIDADE PREVISTA MÍNIMA DE 120M E MÁXIMA DE 140M, DIÂMETRO DE PERFURAÇÃO DE 10”, REVESTIMENTO DE DN 6”, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA | 1 | UN | 389.5614 | 389.5614 | 54538.6002 | 16 | 6232.9829 | 1 | 60771.5831 | 1 | 60771.5831
|  | 3.2 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
CP024 | Próprio | 3.2.1 | Aquisição e assentamento de macromedidor, diam. = 50mm - Ref. ORSE (6058) | 1 | UN | 1947.66 | 2393.28 | 2393.28 |  |  | 1 | 2393.28 | 1 | 2393.28
CP025 | Próprio | 3.2.2 | Aquisição e instalação de filtro para poço tubular profundo | 1 | UN | 2734.29 | 3359.89 | 3359.89 |  |  | 1 | 3359.89 | 1 | 3359.89
|  | 3.3 | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PARA BARRILETE RECALQUE EM FERRO GALVANIZADO
92345 | SINAPI | 3.3.1 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 64.53 | 79.29 | 79.29 |  |  | 1 | 79.29 | 1 | 79.29
92692 | SINAPI | 3.3.2 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 5 | UN | 14.21 | 17.46 | 87.3 |  |  | 5 | 87.3 | 5 | 87.3
92344 | SINAPI | 3.3.3 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 6 | UN | 64.55 | 79.31 | 475.86 | 1 | 79.31 | 7 | 555.17 | 7 | 555.17
92356 | SINAPI | 3.3.4 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 125.59 | 154.32 | 154.32 | 2 | 308.64 | 3 | 462.96 | 3 | 462.96
92341 | SINAPI | 3.3.5 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 13 | M | 120.39 | 147.93 | 1923.09 | 1 | 147.93 | 14 | 2071.02 | 14 | 2071.02
92889 | SINAPI | 3.3.6 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 4 | UN | 119.55 | 146.9 | 587.6 | 1 | 146.9 | 5 | 734.5 | 5 | 734.5
052045 | SBC | 3.3.7 | CURVA 90 GALVANIZADA 2"" | 7 | UN | 222.2 | 273.03 | 1911.21 | 2 | 546.06 | 9 | 2457.27 | 9 | 2457.27
94498 | SINAPI | 3.3.8 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 2 | UN | 123.88 | 152.22 | 304.44 | 1 | 152.22 | 3 | 456.66 | 3 | 456.66
92699 | SINAPI | 3.3.9 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 19.95 | 24.51 | 49.02 |  |  | 2 | 49.02 | 2 | 49.02
92693 | SINAPI | 3.3.10 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 14.55 | 17.87 | 35.74 |  |  | 2 | 35.74 | 2 | 35.74
055040 | SBC | 3.3.11 | TUBO FERRO GALVANIZADO 1/2"" | 1 | M | 31.7 | 38.95 | 38.95 |  |  | 1 | 38.95 | 1 | 38.95
053434 | SBC | 3.3.12 | TAMPAO/CAP EM FERRO GALVANIZADO COM ROSCA 2"" | 1 | UN | 87.23 | 107.18 | 107.18 |  |  | 1 | 107.18 | 1 | 107.18
CP026 | Próprio | 3.3.13 | Aquisição e Assentamento de Tê de redução FoGo Ø 2" x 1/2" - Ref. CAERN (1140048) | 3 | UN | 110.86 | 136.22 | 408.66 |  |  | 3 | 408.66 | 3 | 408.66
101917 | SINAPI | 3.3.14 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 168.51 | 207.06 | 207.06 |  |  | 1 | 207.06 | 1 | 207.06
CP027 | Próprio | 3.3.15 | FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CLORADOR DN 50 - Ref. CAEMA (192001) | 1 | UN | 907.04 | 1114.57 | 1114.57 |  |  | 1 | 1114.57 | 1 | 1114.57
CP028 | Próprio | 3.3.16 | ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM CONCRETO,PARA PASSA GEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1.1/4" A 2" - Ref. EMOP (15.045.0116-A) | 0.5 | M | 140.55 | 172.7 | 86.35 |  |  | 0.5 | 86.35 | 0.5 | 86.35
89349 | SINAPI | 3.3.17 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 4 | UN | 22.66 | 27.84 | 111.36 |  |  | 4 | 111.36 | 4 | 111.36
|  | 3.4 | MOVIMENTAÇÃO DE SOLO
|  | 3.4.1 | MOVIMENTO DE TERRA
172030 | SINAPI | 3.4.1.1 | REATERRO MANUAL COM MATERIAL DA PROPRIA OBRA | 1.2402 | M² | 33.42 | 41.06 | 50.9219 |  |  | 1.2402 | 50.9219 | 1.2402 | 50.9219
93358 | SINAPI | 3.4.1.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | 2.02 | M² | 98.69 | 121.27 | 244.9554 |  |  | 2.02 | 244.9554 | 2.02 | 244.9554
|  | 3.5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
93660 | SINAPI | 3.5.1 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 50.21 | 61.69 | 61.69 |  |  | 1 | 61.69 | 1 | 61.69
101901 | SINAPI | 3.5.2 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 165.06 | 202.82 | 202.82 |  |  | 1 | 202.82 | 1 | 202.82
8007 | ORSE | 3.5.3 | Terminal de compressão para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalação | 27 | UN | 2.18 | 2.67 | 72.09 |  |  | 27 | 72.09 | 27 | 72.09
CP029 | Próprio | 3.5.4 | Sinaleiro 22mm com lâmpada vermelha, 220vca, led integrado ao corpo, modelo L2-DR1-R, da Metaltex ou similar (luz de topo) - Ref. ORSE (11436) | 3 | UN | 35.67 | 43.83 | 131.49 |  |  | 3 | 131.49 | 3 | 131.49
8005 | ORSE | 3.5.5 | Terminal de compressão para cabo de 1,50 mm2 - fornecimento e instalação | 45 | UN | 1.26 | 1.54 | 69.3 |  |  | 45 | 69.3 | 45 | 69.3
102137 | SINAPI | 3.5.6 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 1 | UN | 95.43 | 117.26 | 117.26 |  |  | 1 | 117.26 | 1 | 117.26
91871 | SINAPI | 3.5.7 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1.5 | M | 15.69 | 19.27 | 28.895 |  |  | 1.5 | 28.895 | 1.5 | 28.895
063591 | SBC | 3.5.8 | BLOCO DE CONTATO AUXILIAR (2NA+2NF) | 1 | UN | 76.2 | 93.63 | 93.63 |  |  | 1 | 93.63 | 1 | 93.63
4180 | ORSE | 3.5.9 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v - fornecimento | 107 | M | 13.1 | 16.09 | 1721.63 |  |  | 107 | 1721.63 | 107 | 1721.63
91928 | SINAPI | 3.5.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 15 | M | 7.18 | 8.82 | 132.3 |  |  | 15 | 132.3 | 15 | 132.3
91928 | SINAPI | 3.5.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 15 | M | 7.18 | 8.82 | 132.3 |  |  | 15 | 132.3 | 15 | 132.3
91928 | SINAPI | 3.5.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 15 | M | 7.18 | 8.82 | 132.3 |  |  | 15 | 132.3 | 15 | 132.3
91928 | SINAPI | 3.5.13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 15 | M | 7.18 | 8.82 | 132.3 |  |  | 15 | 132.3 | 15 | 132.3
91926 | SINAPI | 3.5.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 2 | M | 4.64 | 5.7 | 11.4 |  |  | 2 | 11.4 | 2 | 11.4
91926 | SINAPI | 3.5.15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1.8 | M | 4.64 | 5.7 | 10.26 |  |  | 1.8 | 10.26 | 1.8 | 10.26
91926 | SINAPI | 3.5.16 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1.8 | M | 4.64 | 5.7 | 10.26 |  |  | 1.8 | 10.26 | 1.8 | 10.26
91924 | SINAPI | 3.5.17 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 107 | M | 3.21 | 3.94 | 421.58 |  |  | 107 | 421.58 | 107 | 421.58
91924 | SINAPI | 3.5.18 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 125 | M | 3.21 | 3.94 | 492.5 |  |  | 125 | 492.5 | 125 | 492.5
91924 | SINAPI | 3.5.19 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91 | M | 3.21 | 3.94 | 358.54 |  |  | 91 | 358.54 | 91 | 358.54
91924 | SINAPI | 3.5.20 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 3.7 | M | 3.21 | 3.94 | 14.568 |  |  | 3.7 | 14.568 | 3.7 | 14.568
13151 | ORSE | 3.5.21 | Disjuntor monopolar 6 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C - Rev 01_05/2022 | 1 | UN | 32.84 | 40.35 | 40.35 |  |  | 1 | 40.35 | 1 | 40.35
93653 | SINAPI | 3.5.22 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 10.69 | 13.13 | 13.13 |  |  | 1 | 13.13 | 1 | 13.13
93661 | SINAPI | 3.5.23 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 51.65 | 63.46 | 63.46 |  |  | 1 | 63.46 | 1 | 63.46
063063 | SBC | 3.5.24 | TERMINAL OLHAL DE COBRE PARA CABO 4mm2 | 3 | UN | 2.68 | 3.29 | 9.87 |  |  | 3 | 9.87 | 3 | 9.87
91845 | SINAPI | 3.5.25 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 4.45 | M | 8.87 | 10.89 | 48.4605 |  |  | 4.45 | 48.4605 | 4.45 | 48.4605
11749 | ORSE | 3.5.26 | Eletroduto metalico flexivel revestido externamente com pvc preto, diametro externo de 25 mm (3/4"), tipo sealtubo | 2.2 | M | 10.72 | 13.17 | 28.974 |  |  | 2.2 | 28.974 | 2.2 | 28.974
4178 | ORSE | 3.5.27 | Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 1", fornecimento | 3 | UN | 1.3 | 1.59 | 4.77 |  |  | 3 | 4.77 | 3 | 4.77
3837 | ORSE | 3.5.28 | Conector borne SAK 6,0mm | 1 | UN | 21.46 | 26.37 | 26.37 |  |  | 1 | 26.37 | 1 | 26.37
11969 | ORSE | 3.5.29 | Luva sem rosca UNIDUT ø=1 " C- PB | 4 | UN | 7.45 | 9.15 | 36.6 |  |  | 4 | 36.6 | 4 | 36.6
058084 | SBC | 3.5.30 | CAIXA PASSAGEM 4x2"" | 3 | UN | 12.01 | 14.75 | 44.25 |  |  | 3 | 44.25 | 3 | 44.25
92000 | SINAPI | 3.5.31 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1 | UN | 34.01 | 41.79 | 41.79 |  |  | 1 | 41.79 | 1 | 41.79
91953 | SINAPI | 3.5.32 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1 | UN | 32.45 | 39.87 | 39.87 |  |  | 1 | 39.87 | 1 | 39.87
CP030 | Próprio | 3.5.33 | Chave comutadora/seletora com 1 polo e 3 posições para 25 A - Ref. CPOS (40.12.030) | 1 | UN | 51.47 | 63.24 | 63.24 |  |  | 1 | 63.24 | 1 | 63.24
CP031 | Próprio | 3.5.34 | BORNE TERMINAL SAK 4 MM2 - Ref. AGETOP CIVIL (070286) | 3 | UN | 14.89 | 18.29 | 54.87 |  |  | 3 | 54.87 | 3 | 54.87
CP032 | Próprio | 3.5.35 | Fornecimento de abraçadeira plástica serrilhada 390 mm - Ref. ORSE (3253) | 85 | UN | 3.6 | 4.42 | 375.7 |  |  | 85 | 375.7 | 85 | 375.7
CP033 | Próprio | 3.5.36 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 25 MM, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 Ref. SINAPI (97667) | 10 | M | 6.32 | 7.76 | 77.6 |  |  | 10 | 77.6 | 10 | 77.6
CP036 | Próprio | 3.5.37 | Unidut Cônico com bucha e arruela 3/4” (25 mm) - Ref. SEDOP (171415) | 4 | UN | 10.33 | 12.69 | 50.76 |  |  | 4 | 50.76 | 4 | 50.76
CP034 | Próprio | 3.5.38 | Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste de 6,3-10 A - Ref. CPOS 40.11.020 | 1 | UN | 109.23 | 134.22 | 134.22 |  |  | 1 | 134.22 | 1 | 134.22
CP035 | Próprio | 3.5.39 | BORNE TERMINAL SAK 1,5 MM2 - Ref. AGETOP CIVIL (070286) | 2 | UN | 12.76 | 15.67 | 31.34 |  |  | 2 | 31.34 | 2 | 31.34
CP037 | Próprio | 3.5.40 | Canaleta plástica perfurada 30 x 30mm, cinza, Hellerman ou similar - Ref. ORSE (11402) | 1.9 | UN | 55.75 | 68.5 | 130.15 |  |  | 1.9 | 130.15 | 1.9 | 130.15
CP038 | Próprio | 3.5.41 | Fornecimento e montagem mecânica de trilho metálico DIN 35mm - Ref. IOPES (152207) | 0.6 | M | 37.49 | 46.06 | 27.626 |  |  | 0.6 | 27.626 | 0.6 | 27.626
CP039 | Próprio | 3.5.42 | Fornecimento e montagem de barramento borne neutro, 6 vias - Ref. IOPES (152228) | 1 | UN | 25.08 | 30.81 | 30.81 |  |  | 1 | 30.81 | 1 | 30.81
CP040 | Próprio | 3.5.43 | Fornecimento e montagem de barramento borne terra, 6 vias - Ref. IOPES (152228) | 1 | UN | 25.08 | 30.81 | 30.81 |  |  | 1 | 30.81 | 1 | 30.81
CP041 | Próprio | 3.5.44 | Fornecimento e Instalação de Botão de Impulso Plástico com Bloco Removível NA Verde - Ref. ORSE (3803) | 1 | UN | 44.08 | 54.16 | 54.16 |  |  | 1 | 54.16 | 1 | 54.16
CP042 | Próprio | 3.5.45 | Fornecimento e Instalação de Botão de Impulso Plástico com Bloco Removível NA Vermelho - Ref. ORSE (3803) | 1 | UN | 40.75 | 50.07 | 50.07 |  |  | 1 | 50.07 | 1 | 50.07
CP043 | Próprio | 3.5.46 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE COMPRESSÃO PRÉ-ISOLADO TIPO OLHAL 2,5mm2 - Ref.SBC (063063) | 3 | UN | 2.04 | 2.5 | 7.5 |  |  | 3 | 7.5 | 3 | 7.5
CP044 | Próprio | 3.5.47 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE COMPRESSÃO PRÉ-ISOLADO TIPO PINO 2,5mm2 - Ref.SBC (063063) | 7 | UN | 2.13 | 2.61 | 18.27 |  |  | 7 | 18.27 | 7 | 18.27
CP045 | Próprio | 3.5.48 | Parafuso auto atarraxante cabeça chata 6.35 mm x 25 mm - fornecimento e colocação REF. ORSE (11039) | 4 | UN | 0.6 | 0.73 | 2.92 |  |  | 4 | 2.92 | 4 | 2.92
CP046 | Próprio | 3.5.49 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 REF. SINAPI (97608) | 1 | UN | 108.92 | 133.84 | 133.84 |  |  | 1 | 133.84 | 1 | 133.84
CP048 | Próprio | 3.5.50 | Disjuntor Bipolar 6 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref. SINAPI (93660) | 1 | UN | 32.27 | 39.65 | 39.65 |  |  | 1 | 39.65 | 1 | 39.65
CP049 | Próprio | 3.5.51 | Fornecimento e montagem de barramento pente 12 pólos 63A - Ref. IOPES (152228) | 1 | UN | 32.85 | 40.36 | 40.36 |  |  | 1 | 40.36 | 1 | 40.36
PRQ004 | Próprio | 3.5.52 | RELÉ DE NÍVEL COM 3 ELETRODOS CONTATOS DE 10A - 250V - REF. SEINFRA (C4896) | 1 | UN | 201.75 | 247.91 | 247.91 |  |  | 1 | 247.91 | 1 | 247.91
PRQ005 | Próprio | 3.5.53 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA - REF. SEINFRA (C4530) | 1 | UN | 168.83 | 207.45 | 207.45 |  |  | 1 | 207.45 | 1 | 207.45
|  | 4 | ABRIGO
|  | 4.1 | ESTRUTURA
PRQ000 | Próprio | 4.1.1 | BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" - Ref. COMPESA | 0.02 | M² | 1369.86 | 1683.28 | 33.6556 |  |  | 0.02 | 33.6556 | 0.02 | 33.6556
PRQ002 | Próprio | 4.1.2 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA | 1.06 | M² | 3976.9 | 4886.81 | 5180.0086 |  |  | 1.06 | 5180.0086 | 1.06 | 5180.0086
|  | 4.2 | PISO
170205 | SBC | 4.2.1 | CONTRAPISO EM CONCRETO MAGRO TRACO 1:3:5 5CM | 4.05 | M² | 57.96 | 71.22 | 288.441 |  |  | 4.05 | 288.441 | 4.05 | 288.441
|  | 4.3 | ALVENARIA
103333 | SINAPI | 4.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 5.72 | M² | 130.7 | 160.6 | 918.632 |  |  | 5.72 | 918.632 | 5.72 | 918.632
87878 | SINAPI | 4.3.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | 15.8906 | M² | 5.96 | 7.32 | 116.3092 |  |  | 15.8906 | 116.3092 | 15.8906 | 116.3092
11396 | ORSE | 4.3.3 | Cobogo cimento tipo "veneziana", dim: 40 x 40 x 9cm | 6.16 | M² | 120.67 | 148.27 | 913.3432 |  |  | 6.16 | 913.3432 | 6.16 | 913.3432
104238 | SINAPI | 4.3.4 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | 15.8906 | M² | 67.07 | 82.41 | 1309.5443 |  |  | 15.8906 | 1309.5443 | 15.8906 | 1309.5443
053042 | SBC | 4.3.5 | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA | 1.6 | M | 19.2 | 23.59 | 37.744 |  |  | 1.6 | 37.744 | 1.6 | 37.744
|  | 4.4 | PINTURA
88415 | SINAPI | 4.4.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | 28.8221 | M² | 4.35 | 5.34 | 153.91 |  |  | 28.8221 | 153.91 | 28.8221 | 153.91
96135 | SINAPI | 4.4.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | 28.8221 | M² | 31.02 | 38.11 | 1098.4102 |  |  | 28.8221 | 1098.4102 | 28.8221 | 1098.4102
88489 | SINAPI | 4.4.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 28.8221 | M² | 13.05 | 16.03 | 462.0083 |  |  | 28.8221 | 462.0083 | 28.8221 | 462.0083
|  | 4.5 | GRADIL METÁLICO
9072 | ORSE | 4.5.1 | Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr | 1.6 | M² | 892.26 | 1096.4 | 1754.24 |  |  | 1.6 | 1754.24 | 1.6 | 1754.24
111041 | SBC | 4.5.2 | GRADIL EXTERNO C/TUBOS+BARRA CHATA ACO COM PINTURA DUAS FACES | 4.34 | M² | 464.67 | 570.98 | 2478.0532 |  |  | 4.34 | 2478.0532 | 4.34 | 2478.0532
Valor Total Contratado | [5 empty] | 93000.0007 |  |  | Valor Total 1º Aditivo | 7614.0429 | Valor Total Consolidado | 100614.0435 | 100614.0435

## Contrato 0142021
Planilha de execução
Contratante |  |  |  |  | Contratada
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA |  |  |  |  | VISÃO EMPRESARIAL LTDA - ME
Objeto |  |  |  | Localização |  |  |  | Início da obra | Término
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REFORMAS E ADEQUAÇÕES PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE INSPENÇÃO E SEGURANÇA NAS RECEPÇÕES , DA SEDE DESTA ALE, EM PORTO VELHO |  |  |  | AV. FARQUAR, 2662 - OLARIA - PORTO VELHO / RO - CEP 76.801-911 |  |  |  | 2021-05-18 | 2021-11-26
Nº Contrato |  |  | Nº Processo | Valor do contrato - R$ |  |  | Valor Aditivo executado - R$ | Valor total executado - R$
014/2021 |  |  | 03810/2020 | 213999.9994 |  |  | 44128.54 | 258128.54
FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | CONTRATO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | VALOR UITÁRIO | VALOR TOTAL | EXECUTADO ACUMULADO (%) | EXECUTADO ACUMULADO (R$)
1.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE
1.1 | PRINCIPAL | COMP. 01 | ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE | MÊS | 3 | 11748.88 | 35246.64 | 100% | 35246.64
[6 empty] | TOTAL 1.0 | 35246.64 |  | 35246.64
2.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | PRINCIPAL | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 1.48 | 44.12 | 65.3 | 100% | 65.3
2.2 | PRINCIPAL | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 12.6 | 24.65 | 310.59 | 100% | 310.59
2.3 | PRINCIPAL | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 46.56 | 73.54 | 3424.02 | 100% | 3424.02
2.4 | PRINCIPAL | COMP. 02 | PROJETO EXECUTIVO DEVIDAMENTE REGISTRADO NO CREA/CAU | UNID | 1 | 7553 | 7553 | 100% | 7553
2.5 | ADITIVO | 97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M² | 100 | 8.77 | 877 | 100% | 877
[6 empty] | TOTAL 2.0 | 11352.91 |  | 12229.91
3.0 |  |  | ENTRADA AV. CALAMA
3.1 | PRINCIPAL | COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL (5,25 X 3,25) EM MÓDULOS FIXOS DE ALUMINIO , COM PORTA DESLIZANTE (3,00 X 2,10 M), DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS MÓVEIS, COM SISTEMA DE ABERTURA AUTOMÁTICA PARA PORTA CAIXILHADA (DORMA, MANUSA, PPA OU EQUIVALENTE), INCLUINDO VIDROS LAMINADOS (5+5) NO ESTILO PELE DE VIDRO REFLETIVA, INCLUINDO ESTRUTURAS AUXILIARES DE SUSTENTAÇÃO. | UNID | 1 | 17473.08 | 17473.08 | 100% | 17473.08
3.2 | PRINCIPAL | COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL EM VIDRO FIXO CRISTAL INCOLOR TEMPERADO (3,80 X 2,1M), COM PORTA (0,90 X 2,10 M) DE ABRIR 1 FOLHA E BARRA ANTIPÂNICO, INCLUINDO ESTRUTURAS DE SUSTENTAÇÃO ALUMÍNIO NA COR PRETO. | UNID | 1 | 7733.88 | 7733.88 | 100% | 7733.88
3.3 | ADITIVO | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M² | 11.64 | 28.49 | 331.6236 | 100% | 331.6236
3.4 | ADITIVO | 97641 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 11.64 | 28.49 | 331.6236 | 100% | 331.62
3.5 | ADITIVO | 89283 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M² | 1.5 | 59.4 | 89.1 | 100% | 89.1
3.6 | ADITIVO | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 1.58 | 88.96 | 140.5568 | 100% | 140.5568
3.7 | ADITIVO | COMP. 01 | REVESTIMENTO DO TIPO ACM (ALUMINIO COMPOSTO) | M² | 5 | 465.8 | 2329 | 100% | 2329
3.8 | ADITIVO | COMP. 02 | REVESTIMENTO DO TIPO ACM (ALUMINIO COMPOSTO) - REMOÇÃO E INSTALAÇAO | M² | 30 | 41.53 | 1245.9 | 100% | 1245.9
3.9 | ADITIVO | 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 " ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 1 | 504.14 | 504.14 | 100% | 504.14
[6 empty] | TOTAL 3.0 | 25206.96 |  | 30178.9
4.0 |  |  | ENTRADA AV. JOSÉ CAMACHO
4.1 | PRINCIPAL | COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL (5,25 X 3,25) EM MÓDULOS FIXOS DE ALUMINIO , COM PORTA DESLIZANTE (3,00 X 2,10 M), DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS MÓVEIS, COM SISTEMA DE ABERTURA AUTOMÁTICA PARA PORTA CAIXILHADA (DORMA, MANUSA, PPA OU EQUIVALENTE), INCLUINDO VIDROS LAMINADOS (5+5) NO ESTILO PELE DE VIDRO REFLETIVA, INCLUINDO ESTRUTURAS AUXILIARES DE SUSTENTAÇÃO. | UNID | 1 | 16412.85 | 16412.85 | 100% | 16412.85
4.2 | PRINCIPAL | COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL EM VIDRO FIXO CRISTAL INCOLOR TEMPERADO (3,25 X 2,1M), INCLUINDO ESTRUTURAS DE SUSTENTAÇÃO ALUMÍNIO NA COR PRETO. | UNID | 1 | 5580 | 5580 | 100% | 5580
4.3 | PRINCIPAL | COMP. 03 | PORTA EM VIDRO (1,5 X 2,10 M), DUAS FOLHAS, COM BARRA ANTIPANICO | UNID | 1 | 3157.68 | 3157.68 | 100% | 3157.68
4.4 | PRINCIPAL | 93185 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 2.2 | 40.95 | 90.09 | 100% | 90.09
4.5 | ADITIVO | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M² | 9.51 | 28.49 | 270.9399 | 100% | 270.9399
4.6 | ADITIVO | 97641 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 9.51 | 28.49 | 270.9399 | 100% | 270.9399
4.7 | ADITIVO | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 0.68 | 88.96 | 60.4928 | 100% | 60.49
4.8 | ADITIVO | COMP. 03 | REVESTIMENTO DO TIPO ACM (ALUMINIO COMPOSTO) | M² | 5 | 465.8 | 2329 | 100% | 2329
4.9 | ADITIVO | COMP. 04 | REVESTIMENTO DO TIPO ACM (ALUMINIO COMPOSTO) - REMOÇÃO E INSTALAÇAO | M² | 30 | 41.53 | 1245.9 | 100% | 1245.9
4.10 | ADITIVO | 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 " ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 1 | 504.14 | 504.14 | 100% | 504.14
[6 empty] | TOTAL 4.0 | 25240.62 |  | 29922.03
5.0 |  |  | ENTRADA ESTACIONAMENTO TÉRREO
5.1 | PRINCIPAL | COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL EM VIDRO FIXO CRISTAL INCOLOR TEMPERADO (5,20 X 2,94 M), COM UMA PORTA (0,90 X 2,10 M) DE ABRIR 1 FOLHA E UMA PORTA DE ABRIR COM DUAS FOLHAS (2,0 X 2,10 M) E BARRAS ANTIPÂNICO, INCLUINDO ESTRUTURAS DE SUSTENTAÇÃO ALUMÍNIO NA COR PRETO. | UNID | 1 | 13700.26 | 13700.26 | 100% | 13700.26
5.2 | ADITIVO | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | M3 | 0.5 | 848.91 | 424.455 | 100% | 424.455
5.3 | ADITIVO | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.2 | 470.82 | 94.164 | 100% | 94.16
5.4 | ADITIVO | COMP. | SICADUR 32 | M3 | 0.26 | 897.14 | 233.2564 | 100% | 233.2564
[6 empty] | TOTAL 5.0 | 13700.26 |  | 14452.1354
6.0 |  |  | COBERTURA METÁLICA ATIRANTADA
6.1 | PRINCIPAL | COTAÇÃO | CONFECÇÃO E ANCORAGEM DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA E VIDRO TEMPERADO LAMINADO (8,35 X 3,20M). | UNID | 2 | 27900.01 | 55800.02 | 100% | 55800.02
6.2 | ADITIVO | COMP. | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 2 | 1607.32 | 3214.64 | 100% | 3214.64
6.3 | ADITIVO | COMP. | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 6 | 856 | 5136 | 100% | 5136
[6 empty] | TOTAL 6.0 | 55800.02 |  | 64150.66
7.0 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA E DE LÓGICA
7.1 | PRINCIPAL | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 250 | 3.07 | 767.5 | 100% | 767.5
7.2 | PRINCIPAL | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 45.26 | 135.78 | 100% | 135.78
7.3 | PRINCIPAL | COMP. 04 | DISPOSITIVO DISJUNTOR RESIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 126.5 | 379.5 | 100% | 379.5
7.4 | PRINCIPAL | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 6.6 | 5.36 | 35.38 | 100% | 35.38
7.5 | PRINCIPAL | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 6.6 | 10.28 | 67.85 | 100% | 67.85
7.6 | PRINCIPAL | 90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | UN | 3 | 3.2 | 9.6 | 100% | 9.6
7.7 | PRINCIPAL | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 11.84 | 35.52 | 100% | 35.52
7.8 | PRINCIPAL | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 40.05 | 120.15 | 100% | 120.15
7.9 | ADITIVO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2400 | 2.77 | 6648 | 100% | 6648
7.10 | ADITIVO | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 5 | 45.64 | 228.2 | 100% | 228.2
7.11 | ADITIVO | COMP. 05 | DISPOSITIVO DISJUNTOR RESIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 5 | 112.61 | 563.05 | 100% | 563.05
7.12 | ADITIVO | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 11.84 | 59.2 | 100% | 59.2
7.13 | ADITIVO | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 40.05 | 200.25 | 100% | 200.25
7.14 | ADITIVO | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 18 | 8.7 | 156.6 | 100% | 156.6
[6 empty] | TOTAL 7.0 | 1551.28 |  | 9406.58
8.0 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
8.1 | PRINCIPAL | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | 3.22 | 2.8 | 9.02 | 100% | 9.02
8.2 | PRINCIPAL | 87634 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | 3.22 | 83.62 | 269.26 | 100% | 269.26
8.3 | PRINCIPAL | 98671 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | M2 | 3.22 | 294.05 | 946.84 | 100% | 946.84
8.4 | PRINCIPAL | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 16.71 | 10.84 | 181.14 | 100% | 181.14
8.1 | ADITIVO | 72125 | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA | M2 | 20.87 | 8.13 | 169.6731 | 100% | 169.67
8.2 | ADITIVO | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 QUATRO DEMÃOS | M2 | 222.56 | 11.87 | 2641.7872 | 100% | 2641.7872
8.3 | ADITIVO | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 55.64 | 1.98 | 110.1672 | 100% | 110.1672
8.4 | ADITIVO | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.AF_06/2014 (QUATRO DEMÃOS) | M2 | 111.28 | 10.84 | 1206.2752 | 100% | 1206.2752
8.5 | ADITIVO | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 21.15 | 22.11 | 467.6265 | 100% | 467.6265
8.6 | ADITIVO | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 21.15 | 13.93 | 294.6195 | 100% | 294.61
8.7 | ADITIVO | COT | CAÇAMBA PARA ENTULHO | UN | 1 | 175 | 175 | 100% | 175
8.8 | ADITIVO | COT | MOBILIZAÇÃO RAIO-X | UN | 1 | 2400 | 2400 | 100% | 2400
[6 empty] | TOTAL 8.0 | 1406.26 |  | 8871.3961
|  |  |  | VALOR TOTAL SEM B.D.I |  |  | 169504.95 | VALOR TOTAL SEM B.D.I | 204458.2515
|  |  |  | B.D.I - 26,25 % |  |  | 44495.0494 | B.D.I - 26,25 % | 53670.291
|  |  |  | VALOR TOTAL COM B.D.I |  |  | 213999.9994 | VALOR TOTAL COM B.D.I | 258128.5425

## Contrato 0172022
EMPREENDIMENTO |  | ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA | [8 empty] | EMISSÃO |  |  | CONTRATO |  | N° 017/2022/ALE/RO
ENDEREÇO |  | AV. FARQUAR, 2662 - OLARIA - PORTO VELHO / RO - CEP 76.801-911 | [11 empty] | PROCESSO |  | 03810/2020
OBJETO |  | Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Revitalização do Piso em Pintura Epóxi de Alta Resistencia dos Estacionamentos do Subsolo e Térreo da ALE/RO, . | [8 empty] | INICIAL |  |  | INÍCIO DA OBRA |  | Nº 23078/2022
CONTRATADA |  | MEKA ENGENHARIA LTDA | [8 empty] | VALOR DO CONTRATO |  | 4256760.18 | PERÍODO REFERÊNCIA |  | ABRIL/MAIO
FISCAL CONTRATO |  | JONATAN DIAS / BEATRIZ CAMPOS. | [11 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO |  | MED- 6ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO
ITEM | Cód. SINAPI | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITARIOS |  |  | CUSTOS PARCIAIS
[5 empty] | MAT/EQUIP | M.O | TOTAL | MAT | M.O | TOTAL
1.0 | SERT | SERVIÇOS TECNICOS
1.1 | 0008 | Administração | [8 empty] | QUANTIDADE EXECUTADO NO PERÍODO | EXECUTADO ANTERIOR (%) | EXECUTADO NO PERÍODO (%) | EXECUTADO ACUMULADO (%) | EXECUTADO ANTERIOR (R$) | EXECUTADO NO PERÍODO (R$) | EXECUTADO ACUMULADO (R$)
1.1.1 | Composição 01 | Administração e Controle da Obra | mês | 8 | 0 | 21087.64 | 21087.64 | 0 | 168701.12 | 168701.12 | 4 | 50% | 50% | 100% | 84350.56 | 84350.56 | 168701.12
|  | TOTAL DE SERVIÇOS TECNICOS | [5 empty] | 0 | 168701.12 | 168701.12 |  |  |  |  | TOTAL | 84350.56 | 168701.12
2.0 | SERP | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 |  | Placa de Obra
2.1.1 | Composição 02 | Aquisição de Placa Pronta e Assentamento (4,00 x 2,00)m | m² | 8 | 421.47 | 51.31 | 472.78 | 3371.76 | 410.48 | 3782.24 | 0 | 100% | 0% | 100% | 3782.24 | 0 | 3782.24
|  | TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 3371.76 | 410.48 | 3782.24 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 3782.24
3.0 | TRAT | TRATAMENTO DO PISO EM CONCRETO
3.1 |  | Tratamento do Piso
3.1.1 | Composição 03 | Frezamento Mecânico das Fissuras do Piso em Concreto | m | 6852.332 | 25.7 | 22.5 | 48.2 | 176104.88 | 154177.43 | 330282.31 | 336.3303 | 95.09% | 4.908% | 100% | 314071.1955 | 16211.1145 | 330282.31
3.1.2 | Composição 04 | Polimento por Abrasão do Frezamento do Piso em Concreto | m² | 3426.166 | 5.22 | 9.44 | 14.66 | 17884.61 | 32343.04 | 50227.65 | 168.1648 | 95.09% | 4.908% | 100% | 47762.3514 | 2465.2986 | 50227.65
3.1.3 | Composição 05 | Regularização de Piso em Concreto Desempenado com Graute e Cimento | m² | 7918.932 | 13.51 | 12.95 | 26.46 | 106984.88 | 102550.27 | 209535.15 | 0.0079189 | 100% | 0.0001% | 100% | 209534.9405 | 0.20954 | 209535.15
3.1.4 | Composição 06 | Lixamento de Piso em Concreto | m² | 17135.6885 | 8.85 | 9.44 | 18.29 | 151650.95 | 161761.01 | 313411.95 | 841.0573 | 95.09% | 4.908% | 100% | 298029.002 | 15382.948 | 313411.95
|  | TOTAL DO TRATAMENTO DO PISO EM CONCRETO | [5 empty] | 452625.32 | 450831.75 | 903457.06 |  |  |  |  | TOTAL | 34059.5707 | 903457.06
4.0 | PINT | PINTURAS
4.1 |  | Pintura de Piso em Concreto Polido com tinta Epóxi de Alta Resistência
4.1.1 | Composição 07 | Aplicação de Primer com Fundo Epoxi - Componente (A) para Proteçao de Trasinto com Endurecedor Ultra | m² | 17135.6885 | 9.15 | 7.32 | 16.47 | 156791.67 | 125433.32 | 282224.98 | 964.1207 | 94.37% | 5.626% | 100% | 266345.9019 | 15879.0781 | 282224.98
4.1.2 | Composição 08 | Aplicação da Membrana em Epóxi na Cor Cinza (1ª Camada de Pintura) em todo Piso de Concreto com 2 (duas) Demão | m² | 17135.6885 | 31.29 | 14.41 | 45.7 | 536176.05 | 246925.44 | 783101.49 | 964.121 | 94.37% | 5.626% | 100% | 739041.1304 | 44060.3596 | 783101.49
4.1.3 | Composição 09 | Aplicação Proteção Final em Epóxi na Cor Cinza (2ª Camada de Pintura) em todo Piso de Concreto com 2 (duas) Demão | m² | 17135.6885 | 20.86 | 7.57 | 28.43 | 357450.7 | 129717.25 | 487167.95 | 964.1207 | 94.37% | 5.626% | 100% | 459757.9712 | 27409.9688 | 487167.94
4.1.4 | Composição 10 | Aplicação Proteção Final em Epóxi na Cor Cinza Escuro com Endurecedor com Granulado Antiderrapante (3ª Camada) - 1 (uma) Demão nas pista de Acesso | m² | 9310.0985 | 20.86 | 6.48 | 27.34 | 194209.31 | 60329.64 | 254538.95 | 396.7703 | 95.74% | 4.262% | 100% | 243691.2227 | 10847.7373 | 254538.96
4.1.5 | 102507 | Aplicação de Pintura de Demarcação de Vaga e Passarelas em Epóxi na Cor Amarela E = 10 cm | m | 16680.4 | 3.18 | 1.47 | 4.65 | 53043.682 | 24520.19 | 77563.862 | 840.84 | 94.96% | 5.041% | 100% | 73653.9459 | 3909.9061 | 77563.852
4.1.6 | Composição 11 | Aplicação em Epóxi na Cor Azul nos Simbolos das Vagas de Defientes e Idoso | m² | 140.5712 | 20.86 | 7.57 | 28.43 | 2932.5 | 1064.19 | 3996.69 | 0.0084343 | 99.99% | 0.006% | 100% | 3996.4402 | 0.2398 | 3996.68
4.1.7 | 102508 | Aplicação de Pintura de Faixa de Pedestre e Indicação de Fluxo em Epóxi na Cor Branca E = 30 cm | m | 254 | 25.71 | 7.7 | 33.41 | 6530.34 | 1955.8 | 8486.14 | 0 | 100% | 0% | 100% | 8486.14 | 0 | 8486.14
4.1.8 | Composição 12 | Aplicação de Pintura Incolor em Epoxi a base d´agua para Proteçao do Piso de Epoxi Contra Macha de Oleo, Agua e etc. | m² | 17135.6885 | 9.57 | 8.29 | 17.86 | 163988.65 | 142054.95 | 306043.6 | 964.1207 | 94.37% | 5.626% | 100% | 288824.4035 | 17219.2065 | 306043.61
|  | TOTAL DE PINTURAS | [5 empty] | 1471122.902 | 732000.78 | 2203123.662 |  |  |  |  | TOTAL | 119326.4962 | 2203123.652
5.0 | SEDI | SERVIÇOS DIVERSOS
5.1 |  | Limpeza e Arremates Finais
5.1.1 | 99814 | Limpeza de Superfície com Jato de Alto Pressão | m² | 17135.6885 | 0.51 | 0.97 | 1.48 | 8739.21 | 16621.63 | 25360.84 | 964.1138 | 94.37% | 5.626% | 100% | 23933.9504 | 1426.8896 | 25360.84
|  | TOTAL DE SERVIÇOS DIVERSOS | [5 empty] | 8739.21 | 16621.63 | 25360.84 |  |  |  |  | TOTAL | 1426.8896 | 25360.84
|  | SOMA PARCIAL | [5 empty] | 1935859.192 | 1368565.76 | 3304424.922 | VALOR TOTAL SEM B.D.I |  |  |  |  | 239163.5165 | 3304424.922
|  | BDI DE 28,82% | [5 empty] | 557914.62 | 394420.65 | 952335.26 | VALOR B.D.I DE 28,82% |  |  |  |  | 68930.3722 | 952335.2551
|  | TOTAL GERAL COM BDI DE 28,82 % | [5 empty] | 2493773.81 | 1762986.41 | 4256760.18 | VALOR TOTAL C/ B.D.I 28,82% |  |  |  |  | 308093.9187 | 4256760.1771
|  | TOTAL GERAL POR m² | [7 empty] | 248.41
___________________________________
Meka Engenharia Ltda
Marcos R. Mesquita de Paula
Eng° Civil CREA 65262/D MG
Representante Legal/Responsável técnico
________________________
ENGENHARIA ALERO
________________________
ENGENHARIA ALERO