## Informações
Informações sobre a contratação do poço
Objeto | Contratação de Empresa Especializada em perfuração de poço tubular profundo, incluindo-se materiais, equipamentos e licenciamentos necessários para pleno funcionamento do poço na sede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia
Situação atual | Em andamento
Data de início | 2025-05-15
Data de conclusão | 2025-04-15
Empresa Contratada | HIDRO CAMPOS POÇOS ARTESIANOS LTDA - EPP
Percentual Concluído | 100%
Preço Inicial | 93000
Aditivo | 7612.04
Preço total | 100612.04
Quantitativos executados | 100612.04
Preços pagos | 100612.04
Fiscais | Jefferson Willian Batista da Silva | Obs: Caso precise indicar um responsável, pode colocar o Jefferson, porque ele tem a ART de fiscalização dessa obra
Francisco Willyk da Silva Monteiro
Gestor | Ítalo Ferreira Pimentel

## Planilha Orçamentária
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA - ALE/RO
Secretaria Especial de Engenharia e Arquitetura
Local: Porto Velho - RO |  |  |  | Bancos | [5 empty] | Encargos Sociais
Obra: Perfuração de Poço Tubular Profundo no Edifício sede da ALE/RO |  |  |  | SINAPI - 12/2024 - Rondônia | [5 empty] | Não Desonerado:
Endereço: Av. Faquar nº 2562 - Bairro Olaria - CEP 76.801-189 |  |  |  | SBC - 01/2025 - Rondônia | [5 empty] | Horista: 115,96%
Contratante: Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia - ALE/RO |  |  |  | ORSE - 11/2024 - Sergipe | [5 empty] | Mensalista: 71,39%
Contratada: HIDRO CAMPOS POÇOS ARTESIANOS LTDA - EPP |  |  |  | SEINFRA - 028 - Ceará | [5 empty] | BDI: 22,88%
Fiscal do Contrato: Jefferson Willian Batista da Silva / Francisco Willyk da Silva Monteiro |  |  |  | Data base: Dez/2024 | [5 empty] | Executado (%): |  | 100%
BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO Nº 006/2025/ALERO - EMPENHO 2025NE000755
BOLETIM DE MEDIÇÃO | [12 empty] | EXECUTADO
[13 empty] | QTD. | VL TOTAL (R$)
CÓDIGO | BANCO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QTD. | UNID. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR UNIT. C/ BDI (R$) | VALOR TOTAL CONTRATADO (R$) | 1º ADITIVO |  | VALOR CONSOLIDADO
[9 empty] | QTD. | VALOR TOTAL (R$) | QTD. | VALOR TOTAL (R$)
|  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
103689 | SINAPI | 1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 4 | M² | 463.13 | 569.09 | 2276.36 |  |  | 4 | 2276.36 | 4 | 2276.36
CP003 | Próprio | 1.2 | Taxas e Emolumentos | 1 | UN | 271.47 | 333.58 | 333.58 |  |  | 1 | 333.58 | 1 | 333.58
|  | 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
|  | 3 | CAPTAÇÃO
|  | 3.1 | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO
PRQ3 | Próprio | 3.1.1 | CAIXA PARA PROTEÇÃO DE MACRO MEDIDORES EM ALVENARIA, DIM. INT. = 0,70 x 1,00 x 0,50 M - Ref. ORSE (5965) | 1 | UN | 668.83 | 821.85 | 821.85 |  |  | 1 | 821.85 | 1 | 821.85
| COTAÇÃO | 3.1.2 | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO COM PROFUNDIDADE PREVISTA MÍNIMA DE 120M E MÁXIMA DE 140M, DIÂMETRO DE PERFURAÇÃO DE 10”, REVESTIMENTO DE DN 6”, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA | 1 | UN | 389.5614 | 389.5614 | 54538.6002 | 16 | 6232.9829 | 1 | 60771.5831 | 1 | 60771.5831
|  | 3.2 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
CP024 | Próprio | 3.2.1 | Aquisição e assentamento de macromedidor, diam. = 50mm - Ref. ORSE (6058) | 1 | UN | 1947.66 | 2393.28 | 2393.28 |  |  | 1 | 2393.28 | 1 | 2393.28
CP025 | Próprio | 3.2.2 | Aquisição e instalação de filtro para poço tubular profundo | 1 | UN | 2734.29 | 3359.89 | 3359.89 |  |  | 1 | 3359.89 | 1 | 3359.89
|  | 3.3 | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PARA BARRILETE RECALQUE EM FERRO GALVANIZADO
92345 | SINAPI | 3.3.1 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 64.53 | 79.29 | 79.29 |  |  | 1 | 79.29 | 1 | 79.29
92692 | SINAPI | 3.3.2 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 5 | UN | 14.21 | 17.46 | 87.3 |  |  | 5 | 87.3 | 5 | 87.3
92344 | SINAPI | 3.3.3 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 6 | UN | 64.55 | 79.31 | 475.86 | 1 | 79.31 | 7 | 555.17 | 7 | 555.17
92356 | SINAPI | 3.3.4 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 125.59 | 154.32 | 154.32 | 2 | 308.64 | 3 | 462.96 | 3 | 462.96
92341 | SINAPI | 3.3.5 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 13 | M | 120.39 | 147.93 | 1923.09 | 1 | 147.93 | 14 | 2071.02 | 14 | 2071.02
92889 | SINAPI | 3.3.6 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 4 | UN | 119.55 | 146.9 | 587.6 | 1 | 146.9 | 5 | 734.5 | 5 | 734.5
052045 | SBC | 3.3.7 | CURVA 90 GALVANIZADA 2"" | 7 | UN | 222.2 | 273.03 | 1911.21 | 2 | 546.06 | 9 | 2457.27 | 9 | 2457.27
94498 | SINAPI | 3.3.8 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 2 | UN | 123.88 | 152.22 | 304.44 | 1 | 152.22 | 3 | 456.66 | 3 | 456.66
92699 | SINAPI | 3.3.9 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 19.95 | 24.51 | 49.02 |  |  | 2 | 49.02 | 2 | 49.02
92693 | SINAPI | 3.3.10 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 14.55 | 17.87 | 35.74 |  |  | 2 | 35.74 | 2 | 35.74
055040 | SBC | 3.3.11 | TUBO FERRO GALVANIZADO 1/2"" | 1 | M | 31.7 | 38.95 | 38.95 |  |  | 1 | 38.95 | 1 | 38.95
053434 | SBC | 3.3.12 | TAMPAO/CAP EM FERRO GALVANIZADO COM ROSCA 2"" | 1 | UN | 87.23 | 107.18 | 107.18 |  |  | 1 | 107.18 | 1 | 107.18
CP026 | Próprio | 3.3.13 | Aquisição e Assentamento de Tê de redução FoGo Ø 2" x 1/2" - Ref. CAERN (1140048) | 3 | UN | 110.86 | 136.22 | 408.66 |  |  | 3 | 408.66 | 3 | 408.66
101917 | SINAPI | 3.3.14 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 168.51 | 207.06 | 207.06 |  |  | 1 | 207.06 | 1 | 207.06
CP027 | Próprio | 3.3.15 | FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CLORADOR DN 50 - Ref. CAEMA (192001) | 1 | UN | 907.04 | 1114.57 | 1114.57 |  |  | 1 | 1114.57 | 1 | 1114.57
CP028 | Próprio | 3.3.16 | ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM CONCRETO,PARA PASSA GEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1.1/4" A 2" - Ref. EMOP (15.045.0116-A) | 0.5 | M | 140.55 | 172.7 | 86.35 |  |  | 0.5 | 86.35 | 0.5 | 86.35
89349 | SINAPI | 3.3.17 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 4 | UN | 22.66 | 27.84 | 111.36 |  |  | 4 | 111.36 | 4 | 111.36
|  | 3.4 | MOVIMENTAÇÃO DE SOLO
|  | 3.4.1 | MOVIMENTO DE TERRA
172030 | SINAPI | 3.4.1.1 | REATERRO MANUAL COM MATERIAL DA PROPRIA OBRA | 1.2402 | M² | 33.42 | 41.06 | 50.9219 |  |  | 1.2402 | 50.9219 | 1.2402 | 50.9219
93358 | SINAPI | 3.4.1.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | 2.02 | M² | 98.69 | 121.27 | 244.9554 |  |  | 2.02 | 244.9554 | 2.02 | 244.9554
|  | 3.5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
93660 | SINAPI | 3.5.1 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 50.21 | 61.69 | 61.69 |  |  | 1 | 61.69 | 1 | 61.69
101901 | SINAPI | 3.5.2 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 165.06 | 202.82 | 202.82 |  |  | 1 | 202.82 | 1 | 202.82
8007 | ORSE | 3.5.3 | Terminal de compressão para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalação | 27 | UN | 2.18 | 2.67 | 72.09 |  |  | 27 | 72.09 | 27 | 72.09
CP029 | Próprio | 3.5.4 | Sinaleiro 22mm com lâmpada vermelha, 220vca, led integrado ao corpo, modelo L2-DR1-R, da Metaltex ou similar (luz de topo) - Ref. ORSE (11436) | 3 | UN | 35.67 | 43.83 | 131.49 |  |  | 3 | 131.49 | 3 | 131.49
8005 | ORSE | 3.5.5 | Terminal de compressão para cabo de 1,50 mm2 - fornecimento e instalação | 45 | UN | 1.26 | 1.54 | 69.3 |  |  | 45 | 69.3 | 45 | 69.3
102137 | SINAPI | 3.5.6 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 1 | UN | 95.43 | 117.26 | 117.26 |  |  | 1 | 117.26 | 1 | 117.26
91871 | SINAPI | 3.5.7 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1.5 | M | 15.69 | 19.27 | 28.895 |  |  | 1.5 | 28.895 | 1.5 | 28.895
063591 | SBC | 3.5.8 | BLOCO DE CONTATO AUXILIAR (2NA+2NF) | 1 | UN | 76.2 | 93.63 | 93.63 |  |  | 1 | 93.63 | 1 | 93.63
4180 | ORSE | 3.5.9 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v - fornecimento | 107 | M | 13.1 | 16.09 | 1721.63 |  |  | 107 | 1721.63 | 107 | 1721.63
91928 | SINAPI | 3.5.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 15 | M | 7.18 | 8.82 | 132.3 |  |  | 15 | 132.3 | 15 | 132.3
91928 | SINAPI | 3.5.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 15 | M | 7.18 | 8.82 | 132.3 |  |  | 15 | 132.3 | 15 | 132.3
91928 | SINAPI | 3.5.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 15 | M | 7.18 | 8.82 | 132.3 |  |  | 15 | 132.3 | 15 | 132.3
91928 | SINAPI | 3.5.13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 15 | M | 7.18 | 8.82 | 132.3 |  |  | 15 | 132.3 | 15 | 132.3
91926 | SINAPI | 3.5.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 2 | M | 4.64 | 5.7 | 11.4 |  |  | 2 | 11.4 | 2 | 11.4
91926 | SINAPI | 3.5.15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1.8 | M | 4.64 | 5.7 | 10.26 |  |  | 1.8 | 10.26 | 1.8 | 10.26
91926 | SINAPI | 3.5.16 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1.8 | M | 4.64 | 5.7 | 10.26 |  |  | 1.8 | 10.26 | 1.8 | 10.26
91924 | SINAPI | 3.5.17 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 107 | M | 3.21 | 3.94 | 421.58 |  |  | 107 | 421.58 | 107 | 421.58
91924 | SINAPI | 3.5.18 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 125 | M | 3.21 | 3.94 | 492.5 |  |  | 125 | 492.5 | 125 | 492.5
91924 | SINAPI | 3.5.19 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91 | M | 3.21 | 3.94 | 358.54 |  |  | 91 | 358.54 | 91 | 358.54
91924 | SINAPI | 3.5.20 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 3.7 | M | 3.21 | 3.94 | 14.568 |  |  | 3.7 | 14.568 | 3.7 | 14.568
13151 | ORSE | 3.5.21 | Disjuntor monopolar 6 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C - Rev 01_05/2022 | 1 | UN | 32.84 | 40.35 | 40.35 |  |  | 1 | 40.35 | 1 | 40.35
93653 | SINAPI | 3.5.22 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 10.69 | 13.13 | 13.13 |  |  | 1 | 13.13 | 1 | 13.13
93661 | SINAPI | 3.5.23 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 51.65 | 63.46 | 63.46 |  |  | 1 | 63.46 | 1 | 63.46
063063 | SBC | 3.5.24 | TERMINAL OLHAL DE COBRE PARA CABO 4mm2 | 3 | UN | 2.68 | 3.29 | 9.87 |  |  | 3 | 9.87 | 3 | 9.87
91845 | SINAPI | 3.5.25 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 4.45 | M | 8.87 | 10.89 | 48.4605 |  |  | 4.45 | 48.4605 | 4.45 | 48.4605
11749 | ORSE | 3.5.26 | Eletroduto metalico flexivel revestido externamente com pvc preto, diametro externo de 25 mm (3/4"), tipo sealtubo | 2.2 | M | 10.72 | 13.17 | 28.974 |  |  | 2.2 | 28.974 | 2.2 | 28.974
4178 | ORSE | 3.5.27 | Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 1", fornecimento | 3 | UN | 1.3 | 1.59 | 4.77 |  |  | 3 | 4.77 | 3 | 4.77
3837 | ORSE | 3.5.28 | Conector borne SAK 6,0mm | 1 | UN | 21.46 | 26.37 | 26.37 |  |  | 1 | 26.37 | 1 | 26.37
11969 | ORSE | 3.5.29 | Luva sem rosca UNIDUT ø=1 " C- PB | 4 | UN | 7.45 | 9.15 | 36.6 |  |  | 4 | 36.6 | 4 | 36.6
058084 | SBC | 3.5.30 | CAIXA PASSAGEM 4x2"" | 3 | UN | 12.01 | 14.75 | 44.25 |  |  | 3 | 44.25 | 3 | 44.25
92000 | SINAPI | 3.5.31 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1 | UN | 34.01 | 41.79 | 41.79 |  |  | 1 | 41.79 | 1 | 41.79
91953 | SINAPI | 3.5.32 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1 | UN | 32.45 | 39.87 | 39.87 |  |  | 1 | 39.87 | 1 | 39.87
CP030 | Próprio | 3.5.33 | Chave comutadora/seletora com 1 polo e 3 posições para 25 A - Ref. CPOS (40.12.030) | 1 | UN | 51.47 | 63.24 | 63.24 |  |  | 1 | 63.24 | 1 | 63.24
CP031 | Próprio | 3.5.34 | BORNE TERMINAL SAK 4 MM2 - Ref. AGETOP CIVIL (070286) | 3 | UN | 14.89 | 18.29 | 54.87 |  |  | 3 | 54.87 | 3 | 54.87
CP032 | Próprio | 3.5.35 | Fornecimento de abraçadeira plástica serrilhada 390 mm - Ref. ORSE (3253) | 85 | UN | 3.6 | 4.42 | 375.7 |  |  | 85 | 375.7 | 85 | 375.7
CP033 | Próprio | 3.5.36 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 25 MM, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 Ref. SINAPI (97667) | 10 | M | 6.32 | 7.76 | 77.6 |  |  | 10 | 77.6 | 10 | 77.6
CP036 | Próprio | 3.5.37 | Unidut Cônico com bucha e arruela 3/4” (25 mm) - Ref. SEDOP (171415) | 4 | UN | 10.33 | 12.69 | 50.76 |  |  | 4 | 50.76 | 4 | 50.76
CP034 | Próprio | 3.5.38 | Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste de 6,3-10 A - Ref. CPOS 40.11.020 | 1 | UN | 109.23 | 134.22 | 134.22 |  |  | 1 | 134.22 | 1 | 134.22
CP035 | Próprio | 3.5.39 | BORNE TERMINAL SAK 1,5 MM2 - Ref. AGETOP CIVIL (070286) | 2 | UN | 12.76 | 15.67 | 31.34 |  |  | 2 | 31.34 | 2 | 31.34
CP037 | Próprio | 3.5.40 | Canaleta plástica perfurada 30 x 30mm, cinza, Hellerman ou similar - Ref. ORSE (11402) | 1.9 | UN | 55.75 | 68.5 | 130.15 |  |  | 1.9 | 130.15 | 1.9 | 130.15
CP038 | Próprio | 3.5.41 | Fornecimento e montagem mecânica de trilho metálico DIN 35mm - Ref. IOPES (152207) | 0.6 | M | 37.49 | 46.06 | 27.626 |  |  | 0.6 | 27.626 | 0.6 | 27.626
CP039 | Próprio | 3.5.42 | Fornecimento e montagem de barramento borne neutro, 6 vias - Ref. IOPES (152228) | 1 | UN | 25.08 | 30.81 | 30.81 |  |  | 1 | 30.81 | 1 | 30.81
CP040 | Próprio | 3.5.43 | Fornecimento e montagem de barramento borne terra, 6 vias - Ref. IOPES (152228) | 1 | UN | 25.08 | 30.81 | 30.81 |  |  | 1 | 30.81 | 1 | 30.81
CP041 | Próprio | 3.5.44 | Fornecimento e Instalação de Botão de Impulso Plástico com Bloco Removível NA Verde - Ref. ORSE (3803) | 1 | UN | 44.08 | 54.16 | 54.16 |  |  | 1 | 54.16 | 1 | 54.16
CP042 | Próprio | 3.5.45 | Fornecimento e Instalação de Botão de Impulso Plástico com Bloco Removível NA Vermelho - Ref. ORSE (3803) | 1 | UN | 40.75 | 50.07 | 50.07 |  |  | 1 | 50.07 | 1 | 50.07
CP043 | Próprio | 3.5.46 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE COMPRESSÃO PRÉ-ISOLADO TIPO OLHAL 2,5mm2 - Ref.SBC (063063) | 3 | UN | 2.04 | 2.5 | 7.5 |  |  | 3 | 7.5 | 3 | 7.5
CP044 | Próprio | 3.5.47 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE COMPRESSÃO PRÉ-ISOLADO TIPO PINO 2,5mm2 - Ref.SBC (063063) | 7 | UN | 2.13 | 2.61 | 18.27 |  |  | 7 | 18.27 | 7 | 18.27
CP045 | Próprio | 3.5.48 | Parafuso auto atarraxante cabeça chata 6.35 mm x 25 mm - fornecimento e colocação REF. ORSE (11039) | 4 | UN | 0.6 | 0.73 | 2.92 |  |  | 4 | 2.92 | 4 | 2.92
CP046 | Próprio | 3.5.49 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 REF. SINAPI (97608) | 1 | UN | 108.92 | 133.84 | 133.84 |  |  | 1 | 133.84 | 1 | 133.84
CP048 | Próprio | 3.5.50 | Disjuntor Bipolar 6 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref. SINAPI (93660) | 1 | UN | 32.27 | 39.65 | 39.65 |  |  | 1 | 39.65 | 1 | 39.65
CP049 | Próprio | 3.5.51 | Fornecimento e montagem de barramento pente 12 pólos 63A - Ref. IOPES (152228) | 1 | UN | 32.85 | 40.36 | 40.36 |  |  | 1 | 40.36 | 1 | 40.36
PRQ004 | Próprio | 3.5.52 | RELÉ DE NÍVEL COM 3 ELETRODOS CONTATOS DE 10A - 250V - REF. SEINFRA (C4896) | 1 | UN | 201.75 | 247.91 | 247.91 |  |  | 1 | 247.91 | 1 | 247.91
PRQ005 | Próprio | 3.5.53 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA - REF. SEINFRA (C4530) | 1 | UN | 168.83 | 207.45 | 207.45 |  |  | 1 | 207.45 | 1 | 207.45
|  | 4 | ABRIGO
|  | 4.1 | ESTRUTURA
PRQ000 | Próprio | 4.1.1 | BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 15 MPA - CONTROLE "A" - Ref. COMPESA | 0.02 | M² | 1369.86 | 1683.28 | 33.6556 |  |  | 0.02 | 33.6556 | 0.02 | 33.6556
PRQ002 | Próprio | 4.1.2 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA | 1.06 | M² | 3976.9 | 4886.81 | 5180.0086 |  |  | 1.06 | 5180.0086 | 1.06 | 5180.0086
|  | 4.2 | PISO
170205 | SBC | 4.2.1 | CONTRAPISO EM CONCRETO MAGRO TRACO 1:3:5 5CM | 4.05 | M² | 57.96 | 71.22 | 288.441 |  |  | 4.05 | 288.441 | 4.05 | 288.441
|  | 4.3 | ALVENARIA
103333 | SINAPI | 4.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 5.72 | M² | 130.7 | 160.6 | 918.632 |  |  | 5.72 | 918.632 | 5.72 | 918.632
87878 | SINAPI | 4.3.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | 15.8906 | M² | 5.96 | 7.32 | 116.3092 |  |  | 15.8906 | 116.3092 | 15.8906 | 116.3092
11396 | ORSE | 4.3.3 | Cobogo cimento tipo "veneziana", dim: 40 x 40 x 9cm | 6.16 | M² | 120.67 | 148.27 | 913.3432 |  |  | 6.16 | 913.3432 | 6.16 | 913.3432
104238 | SINAPI | 4.3.4 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | 15.8906 | M² | 67.07 | 82.41 | 1309.5443 |  |  | 15.8906 | 1309.5443 | 15.8906 | 1309.5443
053042 | SBC | 4.3.5 | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA | 1.6 | M | 19.2 | 23.59 | 37.744 |  |  | 1.6 | 37.744 | 1.6 | 37.744
|  | 4.4 | PINTURA
88415 | SINAPI | 4.4.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | 28.8221 | M² | 4.35 | 5.34 | 153.91 |  |  | 28.8221 | 153.91 | 28.8221 | 153.91
96135 | SINAPI | 4.4.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | 28.8221 | M² | 31.02 | 38.11 | 1098.4102 |  |  | 28.8221 | 1098.4102 | 28.8221 | 1098.4102
88489 | SINAPI | 4.4.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 28.8221 | M² | 13.05 | 16.03 | 462.0083 |  |  | 28.8221 | 462.0083 | 28.8221 | 462.0083
|  | 4.5 | GRADIL METÁLICO
9072 | ORSE | 4.5.1 | Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr | 1.6 | M² | 892.26 | 1096.4 | 1754.24 |  |  | 1.6 | 1754.24 | 1.6 | 1754.24
111041 | SBC | 4.5.2 | GRADIL EXTERNO C/TUBOS+BARRA CHATA ACO COM PINTURA DUAS FACES | 4.34 | M² | 464.67 | 570.98 | 2478.0532 |  |  | 4.34 | 2478.0532 | 4.34 | 2478.0532
Valor Total Contratado | [5 empty] | 93000.0007 |  |  | Valor Total 1º Aditivo | 7614.0429 | Valor Total Consolidado | 100614.0435 | 100614.0435