## Perfuração Poço
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RÔNDONIA - ALE/RO
SECRETARIA ESPECIAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA – LEI COMPLEMENTAR 671
SEDE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA
Local: Porto Velho - RO |  |  |  | Bancos |  |  |  | Encargos Sociais |  | Data: Maio/2024
Obra: Perfuração de Poço Tubular Profundo no Edifício-sede da ALE/RO |  |  |  | SINAPI - 03/2023 - Rondônia |  |  |  | Não Desonerado:
Endereço: Av. Farquar nº 2562 - Bairro Olaria - CEP 76.801-189 |  |  |  | SBC - 04/2023 - Rondônia |  |  |  | Horista: 115,96%
Contratada: |  | ARROBA AGRONEGÓCIOS LTDA |  | ORSE - 01/2023 - Sergipe |  |  |  | Mensalista: 71,39%
Fiscal de Contrato: |  | Carolina Serpa e Jefferson da Silva |  | SEINFRA - 028 - Ceará
BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO Nº 028/ALE/2023 - EMPENHO 2024NE000024
BOLETIM DE MEDIÇÃO | [8 empty] | Executado |  | SALDO
[9 empty] | QTD. | VL TOTAL R$ | QTD. | VL TOTAL R$
CÓDIGO | BANCO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QTD. | UNID. | VALOR UNIT. | VALOR UNIT. C/ BDI | VALOR TOTAL CONTRATADO R$
|  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
74209/001 | SINAPI | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 4 | M² | 352.9 | 433.64 | 1734.56 | 4 | 1734.56 | 4 | 0
CP0065 | Próprio | 1.2 | Mobilização de equipamentos de Caminhão trucado com perfuratriz acoplada | 1 | UN | 740.53 | 909.95 | 909.95 |  |  | 5 | 909.95
CP0126 | Próprio | 1.3 | Taxas e Emolumentos | 1 | UN | 1736.08 | 2133.29 | 2133.29 |  |  | 6 | 2133.29
CP0067 | Próprio | 1.4 | Desmobilização de equipamentos de Caminhão trucado com perfuratriz acoplada | 1 | UN | 740.53 | 909.95 | 909.95 |  |  | 7 | 909.95
CP0109 | Próprio | 1.5 | PROGRAMA CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO | 1 | UN | 1014.42 | 1246.51 | 1246.51 | 1 | 1246.51 | 8 | 0
CP0096 | Próprio | 1.6 | Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) | 1 | UN | 2797.13 | 3437.11 | 3437.11 | 1 | 3437.11 | 9 | 0
|  | 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
CP0047 | Próprio | 2.1 | ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE OBRAS (ENGENHEIRO DE MINAS/GEOLÓGO) | 1 | MÊS | 3197.82 | 3929.48 | 3929.48 | 0 | 0 | 1 | 3929.48
|  | 3 | CAPTAÇÃO
|  | 3.1 | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO
74163/002 | SINAPI | 3.1.1 | PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ A PERCUSSAO | 50 | M | 100.46 | 123.43 | 6171.5 | 0 | 0 | 50 | 6171.5
74163/001 | SINAPI | 3.1.2 | PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ PNEUMATICA | 50 | M | 61.98 | 76.16 | 3808 | 0 | 0 | 50 | 3808
CP0127 | Próprio | 3.1.3 | Revestimento de furo guia em tubos geomecânicos nervurado em diâmetro de 6" | 80 | M | 173.97 | 213.77 | 17101.6 | 0 | 0 | 80 | 17101.6
CP0069 | Próprio | 3.1.4 | Aquisição e instalação de Filtro geomecânico nervurado de diâmetro de 6" | 20 | M | 224.89 | 276.34 | 5526.8 | 0 | 0 | 20 | 5526.8
CP0070 | Próprio | 3.1.5 | Execução de pré-filtro com areia usinada com composição de 95% de grau de quartzo com Ø 1 a 3 mm, grãos arredondados, coeficiente de uniformidade abaixo de 2,5, diâmetro efetivo de 90% e fator de Krumbrain arredondado | 9.61 | M³ | 1389.48 | 1707.39 | 16408.0179 | 0 | 0 | 9.61 | 16408.0179
CP0071 | Próprio | 3.1.6 | Execução de tubulação em PVC roscável 2", para reposição do pré-filtro | 16 | M | 68.59 | 84.28 | 1348.48 | 0 | 0 | 16 | 1348.48
CP0128 | Próprio | 3.1.7 | Construção de selo sanitário com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3 | 1.92 | M³ | 118.46 | 145.55 | 279.456 | 0 | 0 | 1.92 | 279.456
CP0073 | Próprio | 3.1.8 | Construção de laje de proteção em concreto Fck = 15,0 Mpa | 0.12 | M³ | 472.74 | 580.9 | 69.708 | 0 | 0 | 0.12 | 69.708
CP0129 | Próprio | 3.1.9 | Serviços de limpeza, desinfecção e testes de vazão | 1 | UN | 4424.01 | 5436.22 | 5436.22 | 0 | 0 | 1 | 5436.22
CP0075 | Próprio | 3.1.10 | Aquisição e instalação de Tubo edutor geomecânico de DN 65 mm, comprimento de 4 m para | 80 | M | 55.91 | 68.7 | 5496 | 0 | 0 | 80 | 5496
CP0076 | Próprio | 3.1.11 | Aquisição e instalação de Luva para tubo edutor geomecânico de DN 65 mm | 20 | UN | 59.5 | 73.11 | 1462.2 | 0 | 0 | 20 | 1462.2
CP0077 | Próprio | 3.1.12 | Aquisição e Instalação de centralizador D = 8" x 17" em ferro de 1/2" | 5 | UN | 58.78 | 72.23 | 361.15 | 0 | 0 | 5 | 361.15
CP0078 | Próprio | 3.1.13 | Aquisição e Instalação de tampa de alumínio para a boca do poço | 1 | UN | 136.66 | 167.92 | 167.92 | 0 | 0 | 1 | 167.92
CP0079 | Próprio | 3.1.14 | Execução de Análise físico-química e bacteriológica | 1 | UN | 237.19 | 291.45 | 291.45 | 0 | 0 | 1 | 291.45
CP0080 | Próprio | 3.1.15 | Elaboração de Relatório Hidrogeológico/CREA | 1 | UN | 2920.53 | 3588.75 | 3588.75 | 0 | 0 | 1 | 3588.75
CP0081 | Próprio | 3.1.16 | Aquisição e instalação de Anel para tubo edutor geomecânico de DN 65 mm | 20 | UN | 7.04 | 8.64 | 172.8 | 0 | 0 | 20 | 172.8
CP0130 | Próprio | 3.1.17 | Estudos por métodos geofísicos para locação dos poços tubulares | 1 | UN | 3498.68 | 4299.17 | 4299.17 | 1 | 4299.17 | 1 | 0
CP0083 | Próprio | 3.1.18 | Aquisição e instalação de cap macho adaptável geomecânico de DN 65 mm | 1 | UN | 28.61 | 35.15 | 35.15 | 0 | 0 | 1 | 35.15
CP0092 | Próprio | 3.1.19 | Caixa pré moldada em concreto para proteção de macro medidores, dim. int. = 0,70 x 1,00 x 0,50 - Ref. ORSE (5965) | 1 | UN | 1107.98 | 1361.48 | 1361.48 | 0 | 0 | 1 | 1361.48
|  | 3.2 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
CP0328 | Próprio | 3.2.1 | Fornecimento e assentamento de conjunto motobomba submersa 4" monofásica, 1,5 CV e 220V | 1 | UN | 1666.77 | 2048.12 | 2048.12 | 0 | 0 | 1 | 2048.12
CP0093 | Próprio | 3.2.2 | Aquisição e assentamento de macromedidor, diam. = 50mm - Ref. ORSE (6058) | 1 | UN | 1192.99 | 1465.94 | 1465.94 | 0 | 0 | 1 | 1465.94
CP0334 | Próprio | 3.2.3 | Aquisição e instalação de filtro para poço tubular profundo | 1 | UN | 5950.63 | 7312.13 | 7312.13 | 0 | 0 | 1 | 7312.13
|  | 3.3 | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PARA BARRILETE RECALQUE EM FERRO GALVANIZADO
92345 | SINAPI | 3.3.1 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 60.2 | 73.97 | 73.97 | 0 | 0 | 1 | 73.97
92692 | SINAPI | 3.3.2 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 5 | UN | 12.8 | 15.72 | 78.6 | 0 | 0 | 5 | 78.6
92344 | SINAPI | 3.3.3 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 7 | UN | 60.23 | 74 | 518 | 0 | 0 | 7 | 518
CP0084 | Próprio | 3.3.4 | Aquisição e Assentamento de Cap FoGo Ø 2" | 1 | UN | 30.14 | 37.03 | 37.03 | 0 | 0 | 1 | 37.03
92356 | SINAPI | 3.3.5 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 3 | UN | 116.7 | 143.39 | 430.17 | 0 | 0 | 3 | 430.17
CP0085 | Próprio | 3.3.6 | Aquisição e Assentamento de Tê de redução FoGo Ø 2" x 1/2" | 3 | UN | 70.84 | 87.05 | 261.15 | 0 | 0 | 3 | 261.15
92341 | SINAPI | 3.3.7 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 13 | M | 115.79 | 142.28 | 1849.64 | 0 | 0 | 13 | 1849.64
92889 | SINAPI | 3.3.8 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 4 | UN | 119.61 | 146.97 | 587.88 | 0 | 0 | 4 | 587.88
92351 | SINAPI | 3.3.9 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 4 | UN | 87.57 | 107.6 | 430.4 | 0 | 0 | 4 | 430.4
89349 | SINAPI | 3.3.10 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 4 | UN | 17.51 | 21.51 | 86.04 | 0 | 0 | 4 | 86.04
94498 | SINAPI | 3.3.11 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 2 | UN | 95.6 | 117.47 | 234.94 | 0 | 0 | 2 | 234.94
CP0132 | Próprio | 3.3.12 | Aquisição e Assentamento de Manômetro 1/2", com mostrador de 50mm e escala de 0 a 50 m.c.a | 1 | UN | 173.03 | 212.62 | 212.62 | 0 | 0 | 1 | 212.62
92699 | SINAPI | 3.3.13 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 17.74 | 21.8 | 43.6 | 0 | 0 | 2 | 43.6
92693 | SINAPI | 3.3.14 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 13.17 | 16.18 | 32.36 | 0 | 0 | 2 | 32.36
CP0094 | Próprio | 3.3.15 | FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CLORADOR | 1 | UN | 809.75 | 995.01 | 995.01 | 0 | 0 | 1 | 995.01
CP0321 | Próprio | 3.3.16 | ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM CONCRETO,PARA PASSA GEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1.1/4" A 2" - Ref. EMOP (15.045.0116-A) | 0.5 | M | 114.23 | 140.36 | 70.18 | 0 | 0 | 0.5 | 70.18
055040 | SBC | 3.3.17 | TUBO FERRO GALVANIZADO 1/2"" | 0.8 | M | 33.35 | 40.97 | 32.776 | 0 | 0 | 0.8 | 32.776
|  | 3.4 | MOVIMENTAÇÃO DE SOLO
|  | 3.4.1 | MOVIMENTO DE TERRA
96995 | SINAPI | 3.4.1.1 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | 2.48 | M² | 48.37 | 59.43 | 147.3864 | 0 | 0 | 2.48 | 147.3864
93358 | SINAPI | 3.4.1.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | 3.26 | M² | 79.78 | 98.03 | 319.5778 | 0 | 0 | 3.26 | 319.5778
|  | 3.5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
93660 | SINAPI | 3.5.1 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 54.26 | 66.67 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 66.67
101901 | SINAPI | 3.5.2 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 112.67 | 138.45 | 138.45 | 0 | 0 | 1 | 138.45
CP0320 | Próprio | 3.5.3 | Sinaleiro 22mm com lâmpada vermelha, 220vca, led integrado ao corpo, modelo L2-DR1-R, da Metaltex ou similar (luz de topo) - Ref. ORSE (11436) | 3 | UN | 38.58 | 47.4 | 142.2 | 0 | 0 | 3 | 142.2
8007 | ORSE | 3.5.4 | Terminal de compressão para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalação | 27 | UN | 2.76 | 3.38 | 91.26 | 0 | 0 | 27 | 91.26
8005 | ORSE | 3.5.5 | Terminal de compressão para cabo de 1,50 mm2 - fornecimento e instalação | 45 | UN | 1.21 | 1.48 | 66.6 | 0 | 0 | 45 | 66.6
102137 | SINAPI | 3.5.6 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 1 | UN | 86.95 | 106.84 | 106.84 | 0 | 0 | 1 | 106.84
C4896 | SEINFRA | 3.5.7 | RELÉ DE NÍVEL COM 3 ELETRODOS CONTATOS DE 10A - 250V | 1 | UN | 178.56 | 219.41 | 219.41 | 0 | 0 | 1 | 219.41
CP0322 | Próprio | 3.5.8 | Chave comutadora/seletora com 1 polo e 3 posições para 25 A - Ref. CPOS (40.12.030) | 1 | UN | 41.11 | 50.51 | 50.51 | 0 | 0 | 1 | 50.51
CP0323 | Próprio | 3.5.9 | BORNE TERMINAL SAK 4 MM2 - Ref. AGETOP CIVIL (070286) | 3 | UN | 12.77 | 15.69 | 47.07 | 0 | 0 | 3 | 47.07
CP0324 | Próprio | 3.5.10 | Fornecimento de abraçadeira plástica serrilhada 390 mm - ORSE (3253) | 85 | UN | 2.91 | 3.58 | 304.3 | 0 | 0 | 85 | 304.3
CP0325 | Próprio | 3.5.11 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 25 MM, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 Ref. SINAPI (97667) | 10 | M | 5.04 | 6.18 | 61.8 | 0 | 0 | 10 | 61.8
91871 | SINAPI | 3.5.12 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 1.5 | M | 13.37 | 16.43 | 24.645 | 0 | 0 | 1.5 | 24.645
CP0329 | Próprio | 3.5.13 | Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste de 6,3-10 A - Ref. CPOS 40.11.020 | 1 | UN | 121.33 | 149.09 | 149.09 | 0 | 0 | 1 | 149.09
CP0331 | Próprio | 3.5.14 | BORNE TERMINAL SAK 1,5 MM2 - Ref. AGETOP CIVIL (070286) | 2 | UN | 12.77 | 15.69 | 31.38 | 0 | 0 | 2 | 31.38
CP0332 | Próprio | 3.5.15 | Unidut Cônico com bucha e arruela 3/4” (25 mm) - Ref. SEDOP (171415) | 4 | UN | 4.79 | 5.88 | 23.52 | 0 | 0 | 4 | 23.52
063591 | SBC | 3.5.16 | BLOCO DE CONTATO AUXILIAR (2NA+2NF) | 1 | UN | 75.23 | 92.44 | 92.44 | 0 | 0 | 1 | 92.44
4180 | ORSE | 3.5.17 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v - fornecimento | 87 | M | 10.61 | 13.03 | 1133.61 | 0 | 0 | 87 | 1133.61
91928 | SINAPI | 3.5.18 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (Cor preto)) | 15 | M | 6.22 | 7.64 | 114.6 | 0 | 0 | 15 | 114.6
91928 | SINAPI | 3.5.19 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (Cor Vermelho) | 15 | M | 6.22 | 7.64 | 114.6 | 0 | 0 | 15 | 114.6
91928 | SINAPI | 3.5.20 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (Cor azul) | 15 | M | 6.22 | 7.64 | 114.6 | 0 | 0 | 15 | 114.6
91928 | SINAPI | 3.5.21 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (Cor verde) | 16 | M | 6.22 | 7.64 | 122.24 | 0 | 0 | 16 | 122.24
91926 | SINAPI | 3.5.22 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 2 | M | 4 | 4.91 | 9.82 | 0 | 0 | 2 | 9.82
91926 | SINAPI | 3.5.23 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 1.8 | M | 4.19 | 5.14 | 9.252 | 0 | 0 | 1.8 | 9.252
91926 | SINAPI | 3.5.24 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 1.8 | M | 4.19 | 5.14 | 9.252 | 0 | 0 | 1.8 | 9.252
91924 | SINAPI | 3.5.25 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, COR PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 87 | M | 2.76 | 3.38 | 294.06 | 0 | 0 | 87 | 294.06
91924 | SINAPI | 3.5.26 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, COR VERMELHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 105 | M | 2.76 | 3.38 | 354.9 | 0 | 0 | 105 | 354.9
91924 | SINAPI | 3.5.27 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 71 | M | 2.76 | 3.38 | 239.98 | 0 | 0 | 71 | 239.98
91924 | SINAPI | 3.5.28 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, COR AZUL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 3.7 | M | 2.76 | 3.38 | 12.506 | 0 | 0 | 3.7 | 12.506
13151 | ORSE | 3.5.29 | Disjuntor monopolar 6 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C - Rev 01_05/2022 | 1 | UN | 34.08 | 41.88 | 41.88 | 0 | 0 | 1 | 41.88
93653 | SINAPI | 3.5.30 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 11.44 | 14.06 | 14.06 | 0 | 0 | 1 | 14.06
93661 | SINAPI | 3.5.31 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 55.43 | 68.11 | 68.11 | 0 | 0 | 1 | 68.11
063063 | SBC | 3.5.32 | TERMINAL OLHAL DE COBRE PARA CABO 4mm2 | 1 | UN | 2.04 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 2.5
91845 | SINAPI | 3.5.33 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 4.45 | M | 7.76 | 9.53 | 42.4085 | 0 | 0 | 4.45 | 42.4085
11749 | ORSE | 3.5.34 | Eletroduto metalico flexivel revestido externamente com pvc preto, diametro externo de 25 mm (3/4"), tipo sealtubo | 2.2 | M | 15.28 | 18.77 | 41.294 | 0 | 0 | 2.2 | 41.294
4178 | ORSE | 3.5.35 | Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 1", fornecimento | 3 | UN | 1.48 | 1.81 | 5.43 | 0 | 0 | 3 | 5.43
3837 | ORSE | 3.5.36 | Conector borne SAK 6,0mm | 1 | UN | 17.6 | 21.63 | 21.63 | 0 | 0 | 1 | 21.63
CP0340 | Próprio | 3.5.37 | Canaleta plástica perfurada 30 x 30mm, cinza, Hellerman ou similar - Ref. ORSE (11402) | 1.9 | M | 47.13 | 57.91 | 110.029 | 0 | 0 | 1.9 | 110.029
CP0341 | Próprio | 3.5.38 | (composição representativa) Fornecimento e montagem mecânica de trilho metálico DIN 35mm - Ref. IOPES (152207) | 0.6 | M | 38.68 | 47.52 | 28.512 | 0 | 0 | 0.6 | 28.512
CP0342 | Próprio | 3.5.39 | (Composição representativa) Fornecimento e montagem de barramento borne neutro, 6 vias - Ref. IOPES (152228) | 1 | UN | 30.62 | 37.62 | 37.62 | 0 | 0 | 1 | 37.62
CP0343 | Próprio | 3.5.40 | (Composição representativa) Fornecimento e montagem de barramento borne terra, 6 vias - Ref. IOPES (152228) | 1 | UN | 30.62 | 37.62 | 37.62 | 0 | 0 | 1 | 37.62
CP0345 | Próprio | 3.5.41 | Fornecimento e Instalação de Botão de Impulso Plástico com Bloco Removível NA Verde - Ref. ORSE (3803) | 1 | UN | 41.19 | 50.6 | 50.6 | 0 | 0 | 1 | 50.6
CP0346 | Próprio | 3.5.42 | Fornecimento e Instalação de Botão de Impulso Plástico com Bloco Removível NA Vermelho - Ref. ORSE (3803) | 1 | UN | 42.76 | 52.54 | 52.54 | 0 | 0 | 1 | 52.54
067002 | SBC | 3.5.43 | CAIXA PASSAGEM 4""x4"" COM TAMPA CEGA | 1 | UN | 27.23 | 33.46 | 33.46 | 0 | 0 | 1 | 33.46
CP0347 | Próprio | 3.5.44 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE COMPRESSÃO PRÉ-ISOLADO TIPO OLHAL 2,5mm2 - Ref.SBC (063063) | 3 | UN | 1.7 | 2.08 | 6.24 | 0 | 0 | 3 | 6.24
CP0348 | Próprio | 3.5.45 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE COMPRESSÃO PRÉ-ISOLADO TIPO PINO 2,5mm2 - Ref.SBC (063063) | 7 | UN | 1.87 | 2.3 | 16.1 | 0 | 0 | 7 | 16.1
11969 | ORSE | 3.5.46 | Luva sem rosca UNIDUT ø=1 " C- PB | 4 | UN | 5.51 | 6.76 | 27.04 | 0 | 0 | 4 | 27.04
CP0350 | Próprio | 3.5.47 | Parafuso auto atarraxante cabeça chata 6.35 mm x 25 mm - fornecimento e colocação REF. ORSE (11039) | 4 | UN | 0.46 | 0.56 | 2.24 | 0 | 0 | 4 | 2.24
058084 | SBC | 3.5.48 | CAIXA PASSAGEM 4x2"" | 3 | UN | 13.59 | 16.7 | 50.1 | 0 | 0 | 3 | 50.1
CP0351 | Próprio | 3.5.49 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 REF. SINAPI (97608) | 1 | UN | 101.89 | 125.2 | 125.2 | 0 | 0 | 1 | 125.2
92000 | SINAPI | 3.5.50 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1 | UN | 29.06 | 35.7 | 35.7 | 0 | 0 | 1 | 35.7
91953 | SINAPI | 3.5.51 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1 | UN | 27.68 | 34 | 34 | 0 | 0 | 1 | 34
CP0353 | Próprio | 3.5.52 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA | 1 | UN | 28.22 | 34.67 | 34.67 | 0 | 0 | 1 | 34.67
CP0354 | Próprio | 3.5.53 | Fornecimento e instalação de Caixa de Montagem Painel Elétrico embutir 60x40x20 cm - Ref. 9812 Orse | 1 | UN | 773.38 | 950.33 | 950.33 | 0 | 0 | 1 | 950.33
CP0355 | Próprio | 3.5.54 | Disjuntor Bipolar 6 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref. SINAPI (93660) | 1 | UN | 62.05 | 76.25 | 76.25 | 0 | 0 | 1 | 76.25
CP0356 | Próprio | 3.5.55 | Fornecimento e montagem de barramento pente 12 pólos 63A - Ref. IOPES (152228) | 1 | UN | 31.92 | 39.22 | 39.22 | 0 | 0 | 1 | 39.22
|  | 4 | ABRIGO
|  | 4.1 | INSTALAÇÃO DE FILTRO
93358 | SINAPI | 4.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | 0.37 | M² | 79.78 | 98.03 | 36.2711 | 0 | 0 | 0.37 | 36.2711
CP0118 | Próprio | 4.1.2 | Colchão de areia - (Ref. 3212 - ORSE) | 0.21 | M² | 153.3 | 188.37 | 39.5577 | 0 | 0 | 0.21 | 39.5577
|  | 4.2 | ESTRUTURA
95957 | SINAPI | 4.2.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | 1.06 | M² | 3490.36 | 4288.95 | 4546.287 | 0 | 0 | 1.06 | 4546.287
|  | 4.3 | PISO
94439 | SINAPI | 4.3.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | 3.83 | M² | 51.97 | 63.85 | 244.5455 | 0 | 0 | 3.83 | 244.5455
|  | 4.4 | ALVENARIA
87508 | SINAPI | 4.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | 4.42 | M² | 84.63 | 103.99 | 459.6358 | 0 | 0 | 4.42 | 459.6358
87878 | SINAPI | 4.4.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | 12.96 | M² | 4.88 | 5.99 | 77.6304 | 0 | 0 | 12.96 | 77.6304
89173 | SINAPI | 4.4.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | 12.96 | M² | 37.14 | 45.63 | 591.3648 | 0 | 0 | 12.96 | 591.3648
11396 | ORSE | 4.4.4 | Cobogo cimento tipo "veneziana", dim: 40 x 40 x 9cm | 4.59 | M² | 99.63 | 122.43 | 561.9537 | 0 | 0 | 4.59 | 561.9537
CP0005 | Próprio | 4.4.5 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 2 1/2" a 4" | 1.55 | M | 19.51 | 23.97 | 37.1535 | 0 | 0 | 1.55 | 37.1535
|  | 4.5 | PINTURA
88415 | SINAPI | 4.5.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | 33.1 | M² | 2.76 | 3.38 | 111.878 | 0 | 0 | 33.1 | 111.878
96135 | SINAPI | 4.5.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | 33.1 | M² | 26.92 | 33.07 | 1094.617 | 0 | 0 | 33.1 | 1094.617
88489 | SINAPI | 4.5.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 33.1 | M² | 14.22 | 17.47 | 578.257 | 0 | 0 | 33.1 | 578.257
|  | 4.6 | GRADIL METÁLICO
10812 | ORSE | 4.6.1 | Gradil Nylofor3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x203 cm, Belgo ou similar, inclusive postes (secção 60x40mm e h=2,60m) e acessórios | 3.23 | M² | 366.39 | 450.22 | 1454.2106 | 0 | 0 | 3.23 | 1454.2106
9072 | ORSE | 4.6.2 | Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr | 1.52 | M² | 794.51 | 976.29 | 1483.9608 | 0 | 0 | 1.52 | 1483.9608
Total Geral somando todos os itens acima | [5 empty] | 122401.9335 |  |  | 0 |  | 10717.35
Acumulado Medido | [5 empty] | 0