## Revitalização Piso
EMPREENDIMENTO |  | ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA | [8 empty] | EMISSÃO |  |  | CONTRATO |  | N° 017/2022/ALE/RO
ENDEREÇO |  | AV. FARQUAR, 2662 - OLARIA - PORTO VELHO / RO - CEP 76.801-911 | [11 empty] | PROCESSO |  | 03810/2020
OBJETO |  | Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Revitalização do Piso em Pintura Epóxi de Alta Resistencia dos Estacionamentos do Subsolo e Térreo da ALE/RO, . | [8 empty] | INICIAL |  |  | INÍCIO DA OBRA |  | Nº 23078/2022
CONTRATADA |  | MEKA ENGENHARIA LTDA | [8 empty] | VALOR DO CONTRATO |  | 4256752.15 | PERÍODO REFERÊNCIA |  | MARÇO/ABRIL
FISCAL CONTRATO |  | JONATAN DIAS / BEATRIZ CAMPOS. | [11 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO |  | MED- 5ª
BOLETIM DE MEDIÇÃO
ITEM | Cód. SINAPI | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITARIOS |  |  | CUSTOS PARCIAIS
[5 empty] | MAT/EQUIP | M.O | TOTAL | MAT | M.O | TOTAL
1.0 | SERT | SERVIÇOS TECNICOS
1.1 | 0008 | Administração | [8 empty] | QUANTIDADE EXECUTADO NO PERÍODO | EXECUTADO ANTERIOR (%) | EXECUTADO NO PERÍODO (%) | EXECUTADO ACUMULADO (%) | EXECUTADO ANTERIOR (R$) | EXECUTADO NO PERÍODO (R$) | EXECUTADO ACUMULADO (R$)
1.1.1 | Composição 01 | Administração e Controle da Obra | mês | 8 | 0 | 21087.64 | 21087.64 | 0 | 168701.12 | 168701.12 | 1 | 37.5% | 12.5% | 50% | 63262.92 | 21087.64 | 84350.56
|  | TOTAL DE SERVIÇOS TECNICOS | [5 empty] | 0 | 168701.12 | 168701.12 |  |  |  |  | TOTAL | 21087.64 | 84350.56
2.0 | SERP | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 |  | Placa de Obra
2.1.1 | Composição 02 | Aquisição de Placa Pronta e Assentamento (4,00 x 2,00)m | m² | 8 | 421.47 | 51.31 | 472.78 | 3371.76 | 410.48 | 3782.24 | 0 | 100% | 0% | 100% | 3782.24 | 0 | 3782.24
|  | TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 3371.76 | 410.48 | 3782.24 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 3782.24
3.0 | TRAT | TRATAMENTO DO PISO EM CONCRETO
3.1 |  | Tratamento do Piso
3.1.1 | Composição 03 | Frezamento Mecânico das Fissuras do Piso em Concreto | m | 6852.332 | 25.7 | 22.5 | 48.2 | 176104.93 | 154177.47 | 330282.4 | 0 | 95.09% | 0% | 95.09% | 314071.1977 | 0 | 314071.1977
3.1.2 | Composição 04 | Polimento por Abrasão do Frezamento do Piso em Concreto | m² | 3426.166 | 5.22 | 9.44 | 14.66 | 17884.59 | 32343.01 | 50227.59 | 0 | 95.09% | 0% | 95.09% | 47762.3499 | 0 | 47762.3499
3.1.3 | Composição 05 | Regularização de Piso em Concreto Desempenado com Graute e Cimento | m² | 7918.932 | 13.51 | 12.95 | 26.46 | 106984.77 | 102550.17 | 209534.94 | 0 | 100% | 0% | 100% | 209534.94 | 0 | 209534.94
3.1.4 | Composição 06 | Lixamento de Piso em Concreto | m² | 17135.6885 | 8.85 | 9.44 | 18.29 | 151650.84 | 161760.9 | 313411.74 | 2375.71 | 81.23% | 13.86% | 95.09% | 254577.2641 | 43451.7355 | 298028.9996
|  | TOTAL DO TRATAMENTO DO PISO EM CONCRETO | [5 empty] | 452625.13 | 450831.55 | 903456.67 |  |  |  |  | TOTAL | 43451.7355 | 869397.4873
4.0 | PINT | PINTURAS
4.1 |  | Pintura de Piso em Concreto Polido com tinta Epóxi de Alta Resistência
4.1.1 | Composição 07 | Aplicação de Primer com Fundo Epoxi - Componente (A) para Proteçao de Trasinto com Endurecedor Ultra | m² | 17135.6885 | 9.15 | 7.32 | 16.47 | 156791.56 | 125433.24 | 282224.79 | 4733.7785 | 66.75% | 27.63% | 94.37% | 188380.5663 | 77965.332 | 266345.8983
4.1.2 | Composição 08 | Aplicação da Membrana em Epóxi na Cor Cinza (1ª Camada de Pintura) em todo Piso de Concreto com 2 (duas) Demão | m² | 17135.6885 | 31.29 | 14.41 | 45.7 | 536175.69 | 246925.27 | 783100.96 | 5530.5085 | 62.1% | 32.27% | 94.37% | 486296.8962 | 252744.237 | 739041.1333
4.1.3 | Composição 09 | Aplicação Proteção Final em Epóxi na Cor Cinza (2ª Camada de Pintura) em todo Piso de Concreto com 2 (duas) Demão | m² | 17135.6885 | 20.86 | 7.57 | 28.43 | 357450.46 | 129717.16 | 487167.62 | 5530.5085 | 62.1% | 32.27% | 94.37% | 302525.6176 | 157232.3553 | 459757.9729
4.1.4 | Composição 10 | Aplicação Proteção Final em Epóxi na Cor Cinza Escuro com Endurecedor com Granulado Antiderrapante (3ª Camada) - 1 (uma) Demão nas pista de Acesso | m² | 9310.0985 | 20.86 | 6.48 | 27.34 | 194208.65 | 60329.44 | 254538.09 | 3247.4585 | 60.86% | 34.88% | 95.74% | 154905.7042 | 88785.5143 | 243691.2185
4.1.5 | 102507 | Aplicação de Pintura de Demarcação de Vaga e Passarelas em Epóxi na Cor Amarela E = 10 cm | m | 16680.4 | 3.18 | 1.47 | 4.65 | 53043.682 | 24520.19 | 77563.86 | 8845.36 | 41.93% | 53.03% | 94.96% | 32523.03 | 41130.924 | 73653.954
4.1.6 | Composição 11 | Aplicação em Epóxi na Cor Azul nos Simbolos das Vagas de Defientes e Idoso | m² | 140.5712 | 20.86 | 7.57 | 28.43 | 2932.32 | 1064.12 | 3996.44 | 70.2812 | 50% | 50% | 100% | 1998.3451 | 1998.0949 | 3996.44
4.1.7 | 102508 | Aplicação de Pintura de Faixa de Pedestre e Indicação de Fluxo em Epóxi na Cor Branca E = 30 cm | m | 254 | 25.71 | 7.7 | 33.41 | 6530.34 | 1955.8 | 8486.14 | 127 | 50% | 50% | 100% | 4243.07 | 4243.07 | 8486.14
4.1.8 | Composição 12 | Aplicação de Pintura Incolor em Epoxi a base d´agua para Proteçao do Piso de Epoxi Contra Macha de Oleo, Agua e etc. | m² | 17135.6885 | 9.57 | 8.29 | 17.86 | 163988.54 | 142054.86 | 306043.4 | 5530.5085 | 62.1% | 32.27% | 94.37% | 190049.5123 | 98774.8829 | 288824.3952
|  | TOTAL DE PINTURAS | [5 empty] | 1471121.242 | 732000.08 | 2203121.3 |  |  |  |  | TOTAL | 722874.4105 | 2083797.152
5.0 | SEDI | SERVIÇOS DIVERSOS
5.1 |  | Limpeza e Arremates Finais
5.1.1 | 99814 | Limpeza de Superfície com Jato de Alto Pressão | m² | 17135.6885 | 0.51 | 0.97 | 1.48 | 8739.2 | 16621.62 | 25360.82 | 8459.6143 | 45.01% | 49.37% | 94.37% | 11413.7075 | 12520.2296 | 23933.9371
|  | TOTAL DE SERVIÇOS DIVERSOS | [5 empty] | 8739.2 | 16621.62 | 25360.82 |  |  |  |  | TOTAL | 12520.2296 | 23933.9371
|  | SOMA PARCIAL | [5 empty] | 1935857.332 | 1368564.85 | 3304422.15 | VALOR TOTAL SEM B.D.I |  |  |  |  | 799934.0157 | 3065261.377
|  | BDI DE 28,82% | [5 empty] | 557911.4665 | 394418.5399 | 952329.9972 | VALOR B.D.I DE 28,82% |  |  |  |  | 230539.9021 | 883404.8829
|  | TOTAL GERAL COM BDI DE 28,82 % | [5 empty] | 2493768.8 | 1762983.39 | 4256752.15 | VALOR TOTAL C/ B.D.I 28,82% |  |  |  |  | 1030473.918 | 3938666.262
|  | TOTAL GERAL POR m² | [7 empty] | 248.41